## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA AGOSTO 2022
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2022 | Adjudicación Directa | Conexión de línea de agua potable a tanques de almacenamiento, ubicados en el fraccionamiento El Cortijo, zona San Agustín, localidad San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-035-22 | 1455164.55 | 1247064.1364 | 90 | 2022-08-01 | 2022-10-29 | CSN 150923 FGA | 334.04 | 4356.2584 | Emilio Miguel Zuloaga Sáenz | Ing. Joe Ramiro Ezpinoza Martínez | 49402 | Infraestructura Social
2022 | Adjudicación Directa | Diagnóstico, diseño y proyecto ejecutivo del Parque ecológico, ubicado en el predio conocido como “El Guayabo”, localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían | Gloria Esmeralda Ramírez Ramírez | DGOP-PY-MUN-RP-AD-038-22 | 1094985.22 | 1398162.8248 | 60 | 2022-08-10 | 2022-10-08 | RARG 860825 6S6 | 1 | 1094985.22 | Gloria Esmeralda Ramírez Ramírez | Arq. Emmanuel Lazaro Arroyo | 28770 | Infraestructura Social