## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA AGOSTO 2023
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2023 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de andadores del parque ubicado en el clúster 12, fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda Santa Fe | Gloria Esmeralda Ramírez Ramírez | DGOP-IM-MUN-RP-AD-045-23 | 704294.754 | En Proceso | 60 | 2023-07-01 | 2023-08-29 | RARG ****** *** | 923 | 763.05 | Gloria Esmeralda Ramírez Ramírez | Aqr. Sergio Reyes Márquez | 60000 | Infraestructura Social
2023 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de red de alcantarillado, considerando reforzamiento del soporte sobre el cruce del canal de Las Pintas a la altura de carretera Chapala, localidad de El Capulín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Capulín | Revival, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-054-23 | 1021715.97 | En Proceso | 60 | 2023-07-13 | 2023-09-10 | REV 970417 6JA | 53 | 19277.66 | José Ruben Oroz Bitar | Ing. David Canales Tatengo | 67000 | Infraestructura Social
2023 | Adjudicación Directa | Demolición y construcción de kiosco en la localidad de Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-055-23 | 2231206.66 | En Proceso | 90 | 2023-07-01 | 2023-09-28 | CPE 070123 PD4 | 47.5 | 46972.77 | Carlos Perez Cruz | Ing. Adan Parra Flores | 5000 | Infraestructura Social