## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA DICIEMBRE 2024
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2024 | Adjudicación Directa | Fabricación, suministro e instalación de tótems alusivos al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y rehabilitación de la imagen urbana en diferentes camellones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas localidades | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-178-24 | 1051215.33 | 628216.21 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | CCI200521215 | M2 | 65700.96 | Ramon Carlos González | Ing. Adán Parra Flores | 125000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Sustitución de linea de drenaje de 12¨, en la calle prolongación Mariano Escobedo entre Av. del Jardín y calle Cerro de la Cruz, en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. | Cabecera municipal | Ingeniería Metj Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-179-24 | 524385.39 | 524385.39 | 26 | 2024-12-01 | 2024-12-29 | IMC180307JLA | M2 | 87397.64 | Tito González Aguirre | Ing. Romeo Cameras Tejeda | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de señalamiento horizontal y vertical para control vehicular y accesibilidad peatonal asi como mejoramiento de imagen en camellones, en la colonia Nueva Galicia, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Nueva Galicia | Pintramex, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-180-24 | 1497645.6 | 1497645.6 | 26 | 2024-12-01 | 2024-12-29 | PIN1812133G4 | M2 | 145.89 | Diego Gerardo Gallo Padilla | Ing. Sara Dolores Venegas Rosado | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Pavimentación con concreto zampeado y rehabilitación de línea de drenaje, en el cruce de la calle Vicente Guerrero y Av. Adolf Horn, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona valle | Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-181-24 | 1899520.53 | 1899520.53 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | SEO060920GN2 | M2 | 1695.17 | Jonathan Carrillo Melendrez | Ing. Romeo Cameras Tejeda | 15000 | Infraestructura Social