## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA MARZO 2023
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2024 | Adjudicación Directa | Estudio integral de vialidades para determinar el estado de la infraestructura y mantenimiento necesario de cada vialidad; segunda etapa, incluye: diagnóstico general, estado de conservación de la superficie de rodamiento, levantamiento de infraestructura e implementación de software llamado "PAVER", en las calles principales de las diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Soluciones e Ingeniería en Vías Terrestres, S.A. de C.V. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-001-24 | 1112981.01 | En Proceso | 150 | 2024-02-16 | 2024-07-14 | SEI130218BC7 | Lote | 1112981.01 | Mauricio Centeno Ortiz | Arq. Emmanuel Lazaro Arroyo | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Elaboración de estudios de mecánica de suelos de diferentes obras del programa 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Chalybe, S.A. de C.V. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-002-24 | 899855.1172 | En Proceso | 150 | 2024-02-16 | 2024-07-14 | CAL220915157 | Lote | 899855.12 | Guillermo Alatorre De Alba | Ing. Oscar Arriero Chavez | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de infraestructura gubernamental Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), cabecera municipal, y adecuación de comedores en escuelas como: Prescolar México, Prescolar José Luis Figueroa en Chulavista, Prescolar Francisco Hinojosa en Paseos del Sol y Escuela Lázaro Cárdenas del Rio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-003-24 | 317785.4 | En Proceso | 30 | 2024-02-16 | 2024-03-16 | ERC1907254K5 | Lote | 317785.4 | Rafael de la Torre Mora | Arq. Sergio Reyes Marquez | 14893 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez, tercera etapa, incluye: red de agua potable, red alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-004-24 | 2258909.5628 | En Proceso | 45 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | OPA140403K72 | 1836.85 | 1229.77 | Francisco Javier Ayala Leal | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 8636 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Línea de agua potable en camino a La Pedrera y entronque en crucero de avenida San Rodrigo, en la localidad de Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Iteración, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-005-24 | 420308.37 | En Proceso | 30 | 2024-02-16 | 2024-03-16 | ITE080214UD3 | 120 | 3502.57 | Hector Alonso Zepeda Ulloa | Ing. Joe Ramiro Ezpinoza Martínez | 8636 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de muros de mamposteo en márgenes del arroyo Los Cedazos en su cruce con calle República, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel | Coinba Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-006-24 | 598572.67 | En Proceso | 30 | 2024-02-16 | 2024-03-16 | CCO200623QN0 | 480 | 598572.67 | Cesar Alberto Bañuelos Barranco | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 9016 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de empedrado tradicional, en la calle Antonio Martínez, en la localidad de El Tecolote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Tecolote | G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-007-24 | 2595667.2 | En Proceso | 45 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | GTM0903058FA | 2079.35 | 1248.31 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 300 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de plazoleta y motivos de ingreso en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Pamira Inmobiliaria, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-008-24 | 954089.73 | En Proceso | 30 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | PIN190725HF8 | Lote | 954089.73 | María Fernanda de la Torre Mora | Ing. Javier Ramos Perez | 50000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Obras complementarias de tanque superficial de almacenamiento de agua, ubicado en el fraccionamiento La Noria, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Ignis Edifici, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-009-24 | 821789.4372 | En Proceso | 30 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | IED220915BN4 | Lote | 821789.44 | Elvira Carolina Meza Razo | Ing. David Canales Tatengo | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de muro de contención y compuerta para vaso regulador en el fraccionamiento Valle de los Encinos y cárcamo de bombeo en escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | RA Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-010-24 | 466414.63 | En Proceso | 30 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | RIH2107196Z2 | lote | 466414.63 | Antonio Reséndiz Martínez | Ing. David Canales Tatengo | 8636 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de banquetas en camino a Unión del Cuatro en Constitución oriente, 2da etapa, y construcción de banquetas del 0+000 - 0+0136 entre Real del Roble y talleres línea 4, construcción de banquetas del Centro Universitario hasta 125m frente al panteón municipal en camino a Unión del Cuatro en calle Constitución oriente, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Unión del Cuatro | Constructora Apantli, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-011-24 | 1174922.52 | En Proceso | 41 | 2024-02-20 | 2024-03-31 | CAP9906078U0 | 827.86 | 1419.23 | Héctor Manuel Zepeda Angulo | Arq. Sergio Reyes Marquez | 30000 | Infraestructura Social