## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA JUNIO 2022
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2022 | Adjudicación Directa | Obras complementarias de planta potabilizadora Tlajomulco II, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián El Grande | Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-020-22 | 463738.21 | 459138.2544 | 45 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | AIC 030901 5R6 | 319.4 | 1451.9 | Carlos Ornelas Orozco | Ing Adan Parra Flores | 22999 | Infraestructura Social
2022 | Adjudicación Directa | Rehabilitación del área donde se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales para realizar el proyecto de La Base 2.0, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-024-22 | 4733002.1764 | 6640107.6816 | 120 | 2022-06-17 | 2022-10-14 | LPA 080313 ED1 | 1625 | 1999.31 | Isaac Laguna Balcazar | Ar. Sergio Reyes Marquez | 28252 | Infraestructura Social