## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA MAYO 2022
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Construcción de losa de cancha de usos múltiples, ubicada en la Telesecundaria en la localidad de Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas de Tejeda | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-002-22 | 1300185.188 | 1300185.188 | 61 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | OPA 140403 K72 | 680 m2 | 1912 | Francisco Javier Ayala Leal | Ing. David Canales Tatengo | 2770 | Infraestructura Social
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Rehabilitación de planteles educativos y módulos de atención municipal en los fraccionamientos de Santa Fe y Chulavista: Escuela primaria Mariano Aldama y Marcelino Dávalos, Escuela secundaria Mixta #74, Jardín de Niños San Sebastián; Módulo de policía e Instituto De la Mujer en Zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle | Termo Acústicos de Occidente JM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-003-22 | 1475794.398 | 1475794.398 | 60 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | TAO 161017 8W9 | lote | 475794 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | Ing. Joe Ramiro Espinosa Martinez | 20600 | Infraestructura Social
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Rehabilitación de vialidades existentes de asfalto, consistente en bacheo preventivo y sello de vialidades, ejercicio fiscal 2022, sobre diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas Localidades | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-004-22 | 1890368.712 | 2420632.3432 | 61 | 2022-05-16 | 2022-07-15 | MOP 080610 I53 | 11000 m2 | 171 | José de Jesús Castillo Carrillo | Ing Adan Parra Flores | 150000 | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Control de calidad y estudios de mecánica de suelos, de diferentes obras del programa 2022, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas Localidades | Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-005-22 | 900865.1176 | 1298785.068 | 150 | 2022-05-16 | 2022-10-12 | LSP 190725 BV0 | N/A | N/A | Ana Luz De La Torre Mora | Ing. Oscar Arriero Chavez | 363814 | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2022, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas Localidades | Construcciones Citus, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-006-22 | 999659.232 | 999659.232 | 150 | 2022-05-16 | 2022-10-12 | CCI 020411 HS5 | 149.2 m2 | 149.2 | Víctor Martín López Santos |  | 363814 | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Construcción de la segunda etapa de la Casa de la Cultura en localidad de Concepción del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Concepción del Valle | Ingeniería Civil y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-018-22 | 1317159.0736 | 1317159.07 | 73 | 2022-05-20 | 2022-07-31 | ICM 080207 MA4 | 2195.26 m2 | 2195.26 | Pedro Antonio Ortiz Berriel | Arq. Sergio Reyes Marquez | 840 | Infraestructura Social