## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MAYO 2020
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de vialidades existentes de asfalto, consistente en bacheo preventivo, sello de vialidades y balizamiento, frente 1, ejercicio fiscal 2020 sobre diversas vialidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-005-20 | 3387700.84 | En proceso de ejecución | 30 | 2020-05-02 | 2020-05-31 | SIN 171211 ER4 | TON | 4208.32 | Daniel Alejandro Aceves Fernández | José Mario Velázquez Jiménez | 40000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Reconstrucción de infraestructura hidráulica afectada por eventos climatológicos atípicos, rehabilitación de gaviones, muros de mampostería, protecciones en arroyo La Colorada, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-006-20 | 2505834.02 | En proceso de ejecución | 60 | 2020-05-02 | 2020-06-30 | EZI 110119 BC7 | M2 | 3525.52 | Héctor Eduardo Preciado Moreno | José Mario Velázquez Jiménez | 30000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario y pavimentación de la calle Zúñiga, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-007-20 | 3795723.24 | En proceso de ejecución | 60 | 2020-05-02 | 2020-06-30 | GIT 180122 AM0 | M2 | 2684.38 | Rodolfo de León Torres | José Mario Velázquez Jiménez | 10000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Señalamiento horizontal en ciclovía del Circuito Metropolitano Sur, desde Cuexcomatitlán hasta Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | Divicon, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-008-20 | 1868796.91 | En proceso de ejecución | 60 | 2020-05-02 | 2020-06-30 | DIV 010905 510 | ML | 149.5 | Jorge Alberto Mena Adame | Luis Fernando Padilla Leyva | 350000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de pavimento asfaltico y construcción de canal pluvial en la calle Oyamel, y rehabilitación de pavimento asfaltico, en calle encina y Av. de los Nogales en el fraccionamiento Rinconada de los Nogales, en la Cabecera Municipal del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Rinconada de los Nogales | Maden Constructores, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-009-20 | 2979765.6 | En proceso de ejecución | 91 | 2020-05-02 | 2020-07-31 | MCO 170324 F14 | M2 | 5541.48 | Luis Manuel Manzo González | Francisco Javier Fresas Román | 20000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2020 en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Termo Acústico de Occidente JM, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-010-20 | 6849964.58 | En proceso de ejecución | 152 | 2020-05-02 | 2020-09-30 | TAO 161017 8W9 | M2 | 91.02 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | Rogelio Rentería Guzmán | 80000 | Infraestructura Social