## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO AGOSTO 2022
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rectificación y conformación del cauce del Canal La Cajilota a base mamposteo de piedra brasa, frente 03, en la Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera municipal | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-036-22 | 2951546.39 | 3651456.3404 | 90 | 2022-08-10 | 2022-11-07 | REM 040628 563 |  | 2951546.39 | Adriana Álvarez Cárdenas | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 44103 | Infraestructura Social | No aplica | No aplica | No aplica | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | CCA 971126 QC9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Es la propuesta que fue calificada como solvente, con el costo más bajo y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligación del contrato | Dirección General de Obras Públicas | Dirección General de Obras Públicas | Dirección General de Obras Públicas | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-007-22 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 4260952.63 | 4942705.05 | 0 | 0 | Pesos MN | No aplica | Transferencia Electrónica | Obras Hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2022, frente 01, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 2022-05-16 | 2022-12-15 | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | 1 | Municipales | Recurso Propio | No aplica | Varias | Obras Hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2022, frente 01, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | No aplica | En ejecución | No | 1 | Supervisión interna | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | Dirección General de Obras Públicas | 2021-09-06 | 2021-09-06 | sin observación
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de losas de concreto hidráulico dañadas y mantenimiento, rehabilitación de señalamiento horizontal y vertical, frente 01, en diversas localidades, en el ejercicio fiscal 2022, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas localidades | Coinba Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-037-22 | 5977800.93 | 5977800.9256 | 90 | 2022-08-10 | 2022-11-07 | CCO 200623 QN0 | 4046.81 | 1273.42 | César Alberto Bañuelos Barranco | Luis de Jesus Muñoz Lira | 165648 | Infraestructura Social