## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO JULIO 2019
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Concurso Simplificado Sumario | Construcción de calle Canal Vallarta en la colonia Lagunitas, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustin | Rosa Haro Ramírez | DGOP-CA-MUN-PP-CI-011-19 | 2499798.24 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 60 | 2019-07-15 | 2019-09-12 | HARR600217HU3 | M2 | 2415.45 | C. ROSA HARO RAMÍREZ | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
RECURSO PROPIO | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación del tanque de agua potable en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustin | GA Urbanización S.A de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-016-19 | 1602412.46 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 90 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | GUR120612P22 | LOTE | 1602412.46 | LIC. ELBA GONZALEZ AGUIRRE |  | 23000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
RECURSO PROPIO | Concurso Simplificado Sumario | Equipamiento y obras complementarias del rastro municipal en la localidad de San Miguel Cuyutlán (cuarta etapa) municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlan | Silvia Aceves Pérez | DGOP-IM-MUN-RP-CI-017-19 | 1939903.74 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 90 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | AEPS470512BB9 | LOTE | 1939903.74 | C. SILVIA ACEVES PÉREZ |  | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de pavimentos en el fraccionamiento Eucaliptos en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Eucaliptos | Barnsten México S.A de C.V. | DGOP-CA-MUN-PP-CI-027-19 | 1397360.43 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 90 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | BME140630IR2 | TONELADA | 7093.2 | L.R.N. MARGARITA BARBOSA RODRIGUEZ | Ing. José Mario Velázquez Jimenez | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos en los fraccionamientos Lomas del Mirador, Silos y Agaves; y construcción de terraza pública en el fraccionamiento Rancho Alegre, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varios | Constructora Ivanna S.A de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-CI-028-19 | 2946861.96 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 90 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | CIV160115N68 | LOTE | 589372.39 | C. MARGARITA CUADROS CANSECO | Arq. Diego García Parra | 60000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos en los fraccionamientos 4 Estaciones y Los Cantaros, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varios | Constructora Micor S.A de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-CI-029-19 | 999994.72 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 90 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | CMI180416KS7 | LOTE | 499997.36 | C. PABLO RODRIGO MICHEL CORTES | Arq. Diego García Parra | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos en los fraccionamientos Colinas de Santa Anita, El Esquivel y Banús en zona Circuito Sur; en el fraccionamiento Senderos del Valle en zona Valle Norte; y en el fraccionamiento La Providencia, en Cabecera Municipal, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varios | Constructora CIS S.A de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-CI-030-19 | 3688419.17 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 90 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | CCI970521PL5 | LOTE | 737683.83 | ING. LUIS MANUEL OCHOA VARGAS | Arq. Diego García Parra | 50000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos en el fraccionamiento La Noria, en Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | DEINSA Desarrollo de Ingeniería en Obra S. de R.L de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-CI-031-19 | 1849864.89 | Actualmente la obra se encuentra en proceso | 90 | 2019-07-15 | 2019-10-12 | DDI180622959 | LOTE | 924932.44 | ING. EDUARDO GALLARDO CORONA | Arq. Diego García Parra | 20000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL