## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO JULIO 2021
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Desazolve de Presa El Guayabo para controlar los escurrimientos primarios y rehabilitación de la cortina y compuertas de diversas presas, ejercicio fiscal 2021, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | varias localidades | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-039-21 | 2495078.046 | En proceso | 66 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | GTM 090305 8FA | PARTIDA | 2495078.046 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 120000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Red de agua potable y red de alcantarillado, en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa cruz de las Flores | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21 | 2994738.6732 | En proceso | 97 | 2021-07-27 | 2021-10-31 | GOS 151207 6J7 | M | 1670.98 | Gerardo Alexis Pérez Zúñiga | Arq. Diego García Parra | 5000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de losas de concreto hidráulico dañadas y mantenimiento de señalamiento horizontal y vertical, frente 01, en diversas localidades, en el ejercicio fiscal 2021, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | varias localidades | Juralta Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-041-21 | 3485515.8812 | En proceso | 97 | 2021-07-27 | 2021-10-31 | JCO 090417 IT8 | PARTIDA | 3485515.88 | Juan Ramón Castellanos Ramos | Ing. Luis de Jesús Muñoz Lira | 3000 | Infraestructura Social