## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO JUNIO 2021
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Desazolve, limpieza y recuperación de área hidráulica de vasos reguladores y canales de diferentes localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | varias localidades | Constructora Apantli, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-027-21 | 1995659.21 | En proceso | 86 | 2021-06-07 | 2021-08-31 | CAP 990607 8U0 | Hra | 3187.95 | Héctor Manuel Zepeda Angulo | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 150000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de infraestructura de Servicios Médicos Municipales, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | varias localidades | L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-028-21 | 3494074.14 | En proceso | 94 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | LAE 130626 3B5 | m2 | 1446.61 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | Arq. Diego García Parra | 60000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Línea de impulsión de 8" de diámetro de PVC RD-26 para llenado de tanque de agua potable, línea de distribución de 6" de diámetro de PVC RD-26 del tanque de almacenamiento a la línea principal y equipamiento, pailería, colocación de válvulas de control de llenado, válvulas de control de flujo, macro medidor, válvulas antirretorno, en el tanque de almacenamiento de agua potable, en el Fraccionamiento Arvento, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Arvento | Maden Constructores, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21 | 3085372.48 | En proceso | 94 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | MCO 170324 F14 | m | 6389.52 | Luis Manuel Manzo González | Ing. Jesús Alejandro Marín Gutiérrez | 15000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Planta potabilizadora Tlajomulco II, en la localidad de San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián El Grande | Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-030-21 | 5968606.55 | En proceso | 94 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | AIC 030901 5R6 | pza | 5968606.55 | Carlos Ornelas Orozco | Ing. Adán Parra Flores | 30000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rectificación y conformación del cauce del canal La Cajilota a base mamposteo de piedra brasa, frente 02, en la Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-031-21 | 2998825.6 | En proceso | 90 | 2021-06-18 | 2021-09-15 | VPC 001214 8K0 | m3 | 6267.13 | Arturo Montufar Núñez | Ing. Adán Parra Flores | 20000 | Infraestructura Social