## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO MAYO 2021
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Suministro y colocación de alumbrado público a base de tecnología led, sobre el Circuito Metropolitano Sur, desde San Miguel Cuyutlán hacia Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-SG-CI-004-21 | 4341013.89 | En proceso | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | BCO 070 129 512 | M | 723.5023 | Enrique Gabriel Buenrostro Ahued | Ing. David Canales Tatengo | 200000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Obras de contingencia de construcción de muros de contención y lavaderos a base de mampostería, en el arroyo la foresta, trabajos emergentes en colectores de Loma Bonita, sobre canales de mampostería, desazolves en circuito metropolitano y reparaciones de hundimientos en López Mateos y canal de Punto Sur, localidad de San Agustín, limpieza y extracción de lodos en canales y construcción de puente peatonal, frente a la Secundaria 80 en el fraccionamiento Arvento, y mamposteo en vertedor con la intersección de canal las pintas y arroyo El Guayabo, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. | Varias localidades | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-005-21 | 2911527.52 | En proceso | 45 | 2021-05-01 | 2021-06-14 | OPA 140403 K72 | LOTE | 2911527.52 | Francisco Javier Ayala Leal | Ing. Jesús Alejandro Marín Gutiérrez | 25000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Reforzamiento y reconstrucción de camino corta fuegos, de acceso y obras de infraestructura pluvial preventivas en la zona del Cónico, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-006-21 | 5921737.7 | En proceso | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | CPE 070123 PD4 | M2 | 719.9585 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Jesús Alejandro Marín Gutiérrez | 25000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Suministro e instalación del equipamiento electromecánico para el rebombeo tipo boster ubicado en el terreno conocido como "Los Naranjos", segunda etapa, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían | Grupo La Fuente, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-007-21 | 8371253.59 | En proceso | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | GFU 021009 BC1 | LOTE | 8371253.59 | Karla Mariana Méndez Rodríguez | Ing. Adán parra flores | 30000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Pavimentación de la calle Confederación, frente 02, de la calle Zúñiga hacia la calle Independencia, trabajos de rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-008-21 | 984563.69 | En proceso | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | CPC 180508 SH0 | M2 | 2187.9193 | Jorge Becerra Robles | Arq. Diego García Parra | 5000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2021 en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-009-21 | 7889998.82 | En proceso | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | GCM 020226 F28 | M3 | 1480.3 | Amalia Moreno Maldonado | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 200000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Introducción de infraestructura de primera necesidad, (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, en las localidades de Santa Cruz del Valle y Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Enlace Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-011-21 | 4030732.65 | En proceso | #VALUE! | 19/15/21 | 2021-07-15 | EIA 190307 N36 | M2 | 122.1434 | Israel Gómez Velazco | Ing. Luis de Jesús Muñoz Lira | 25000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Introducción de Infraestructura de primera necesidad, (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, (Villas Terranova) en Cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-012-21 | 1925931.38 | En proceso | 58 | 2021-05-19 | 2021-07-15 | GIT 180122 AM0 | M2 | 875.4234 | Rodolfo de León Torres | Arq. Diego García Parra | 3000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de vialidades existentes de asfalto, consistente en bacheo preventivo, sello de vialidades y balizamiento, ejercicio fiscal 2021 sobre diversas vialidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-013-21 | 1498906.76 | En proceso | 58 | 2021-05-19 | 2021-07-15 | SIN 171211 ER4 | TONELADA | 1153.0052 | Daniel Alejandro Aceves Fernández | Arq. Sergio Reyes Márquez | 50000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento Real del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Real del Valle | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-014-21 | 2202369.98 | En proceso | 58 | 2021-05-19 | 2021-07-15 | ESP 940311 A26 | M2 | 91.007 | José Francisco Llaguno Yzabal | Ing. Adán parra flores | 20000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Creación y mejoramiento de infraestructura y equipamientos urbanos en predios municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-SG-CSS-015-21 | 4992632.36 | En proceso | 120 | 2021-05-19 | 2021-09-15 | GBC 130503 842 | LOTE | 4992632.36 | Juan Carlos Ramos Ortega | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martínez | 20000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Señalamiento horizontal y vertical en diferentes localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Divicon, S.A.de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-017-21 | 1999571.39 | En proceso | 57 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | DIV 010905 510 | LOTE | 1999571.39 | Jorge Alberto Mena Adames | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 15000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Introducción de infraestructura de primera necesidad, (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, en las localidades de San Juan Evangelista y San Lucas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-018-21 | 4499977.19 | En proceso | 57 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | EZI 110119 BC7 | M2 | 499.9975 | Héctor Eduardo Preciado Moreno | Ing. Adán Parra Flores | 15000 | Infraestructura Social
Municipal | Concurso Simplificado Sumario | Obras de contingencia como reforzamiento de taludes del arroyo La Colorada en la colonia Oscar García, trabajos complementarios de construcción y rectificación de infraestructura hidráulica en la colonia Ciénega, en la localidad de San Agustín, y construcción de puente alcantarilla en el Fraccionamiento Villas de San Sebastián en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Rosa Haro Ramírez | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-019-21 | 3269493.33 | En proceso | 57 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | HARR ****** HU3 | LOTE | 3269493.33 | Rosa Haro Ramírez | Ing. Jesús Alejandro Marín Gutiérrez | 200000 | Infraestructura Social