## ci_julio2014
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
RECURSO	MODALIDAD	OBRA	LOCALIDAD	CONTRATISTA	CONTRATO	IMPORTE CONTRATO / (INCLUYE IVA)		PLAZO DE EJECUCIÓN			R.F.C.	MEDIDAS	COSTO M2	REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR	HABITANTES BENEFICIADOS	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015
					IMPORTE FINAL	DIAS NATURALES	INICIO	TERMINO
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, UBICADO EN LA COLONIA TULIPANES		PERJARUSA S.A. DE C.V.	OP-AP-MUN-S1Z1-AD-001-10	$2´872,034.65		92	22/2/10 00:00	24/5/10 00:00	PER 900508 E74
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENTRONQUE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO NUEVA GALICIA A LA COLONIA TULIPANES” EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.		AQUAVAC INGENIERIA SANITARIA S.A.DE C.V.	OP-AP-MUN-S1Z1-AD-002-10	$39,023.65		7	22/2/10 00:00	28/2/10 00:00	AVI 070525 L24
MUNICIPAL / DESARROLLADORES / PARTICULAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHÍCULAR A CUATRO CARRILES SOBRE LA CALLE JAVIER MINA, CRUCE CON EL CANAL LAS PINTAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.		GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-003-10	$4´757,882.98		45	22/2/10 00:00	7/4/10 00:00	GCA 010529 EU7
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMODELACIÓN DE LA CASA MARROQUI, PARA ALBERGAR LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.		MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	OP-MT-MUN-S3Z5-AD-004-10	$341,883.47		10	22/2/10 00:00	3/3/10 00:00	MUR 090325 P33
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA,		SH INGENIEROS Y CONSULTORES SA DE CV	OP-MT-MUN-S3Z5-AD-005-10	$890,713.78		63	22/2/10 00:00	25/4/10 00:00	SIC 090109721
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AFECTACIONES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN AVENIDA 8 DE JULIO		INGENIERIA EXACTA SA DE CV	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-006-10	$373,500.00		90	22/2/10 00:00	22/5/10 00:00	IEX0807291A9
FEDERAL	Concurso por Invitación	Construcción de la 2da. etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, frente 1 (skate park), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Cabecera Municipal	David Ledesma Martín del Campo	DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-031-14	$999,665.61	$999,665.61	107	01/07/2014	15/10/2014	LEMD 880217 U53	536.18 M²	$1,864.42	C. DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	TANYA OCHOA	40,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FEDERAL	Concurso por Invitación	Construcción de la 2da. etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, frente 2 (área de servicios), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Cabecera Municipal	Sicosa, S.A. de C.V.	DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-032-14	$1,228,878.63	Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.	104	04/07/2014	15/10/2014	SIC 940317 FH7	122.26 M²	$10,051.35	C. ING. JESUS ARENAS BRAVO	TANYA OCHOA	40,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FEDERAL	Concurso por Invitación	Construcción de la 2da. etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, frente 3 (área de servicios, cercado perimetral, gradas, ingreso posterior y área de asadores), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Cabecera Municipal	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V	DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-033-14	$2,668,488.89	Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.	106	18/07/2014	31/10/2014	GAC 051206 TQ3	4837.72 M²	$551.60	C. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO	TANYA OCHOA	40,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FEDERAL	Concurso por Invitación	Construcción de línea de alejamiento de aguas residuales los Fresnos II, Tramo I, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Los Fresnos	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V	DGOP-DR-FED-PD-CI-037-14	$1,012,760.02	$879,887.10	90	14/07/2014	11/10/2014	MUR 090325 P33	320.00 ML	$3,164.87	C. EDWIN AGUILAR ESCATEL	ING. DAVID CANALES	6,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONVENIO ET	Concurso por Invitación	Construcción de espacio alterno incluye: Skate park, parkour, foro al aire, camerinos y sanitarios) en la localidad de Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Chulavista	PCYU, S.A. de C.V.	DGOP-ID-MUN-ET-CI-043-14	$1,949,842.80	Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.	72	21/07/2014	30/09/2014	PCY 090811 3P9	2457.00 M²	$793.58	C. ALDO MUÑOZ SALZAR	JORGE ADRIEL GUZMAN	60,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL	Concurso por Invitación	Electrificación y Alumbrado de la primera etapa en la colonia el Molinito en San José del Valle y electrificación y alumbrado de la colonia La Peñita y El Zapote en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Varias	Juan Manuel Gonzalez Ramirez	DGOP-ELE-MUN-R33-CI-045-14	$2,672,066.12	$2,672,042.51	107	01/07/2014	15/10/2014	GORJ 730623 3UA	2750ML	$971.66	C. JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	OSCAR CHAVEZ	1,500	INFRAESTRUCTURA SOCIAL