## ci_marzo_14
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
RECURSO	MODALIDAD	OBRA	LOCALIDAD	CONTRATISTA	CONTRATO	IMPORTE CONTRATO / (INCLUYE IVA)		PLAZO DE EJECUCIÓN			R.F.C.	MEDIDAS	COSTO M2	REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR	HABITANTES BENEFICIADOS	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015
					IMPORTE FINAL	DIAS NATURALES	INICIO	TERMINO
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, UBICADO EN LA COLONIA TULIPANES		PERJARUSA S.A. DE C.V.	OP-AP-MUN-S1Z1-AD-001-10	$2´872,034.65		92	22/2/10 00:00	24/5/10 00:00	PER 900508 E74
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ENTRONQUE DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO NUEVA GALICIA A LA COLONIA TULIPANES” EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA.		AQUAVAC INGENIERIA SANITARIA S.A.DE C.V.	OP-AP-MUN-S1Z1-AD-002-10	$39,023.65		7	22/2/10 00:00	28/2/10 00:00	AVI 070525 L24
MUNICIPAL / DESARROLLADORES / PARTICULAR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHÍCULAR A CUATRO CARRILES SOBRE LA CALLE JAVIER MINA, CRUCE CON EL CANAL LAS PINTAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.		GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-003-10	$4´757,882.98		45	22/2/10 00:00	7/4/10 00:00	GCA 010529 EU7
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REMODELACIÓN DE LA CASA MARROQUI, PARA ALBERGAR LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.		MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	OP-MT-MUN-S3Z5-AD-004-10	$341,883.47		10	22/2/10 00:00	3/3/10 00:00	MUR 090325 P33
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA,		SH INGENIEROS Y CONSULTORES SA DE CV	OP-MT-MUN-S3Z5-AD-005-10	$890,713.78		63	22/2/10 00:00	25/4/10 00:00	SIC 090109721
MUNICIPAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AFECTACIONES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN AVENIDA 8 DE JULIO		INGENIERIA EXACTA SA DE CV	OP-CA-MUN-S2Z4-AD-006-10	$373,500.00		90	22/2/10 00:00	22/5/10 00:00	IEX0807291A9
Municipal	Concurso por Invitación	Sustitución de agua potable y alcantarillado en la calle Cuauhtémoc y Constitución en el tramo comprendido entre la calle Emiliano Zapata y calle Gardenias en la localidad de San Sebastián El Grande	San Sebastián El Grande	Constructora Centauro de Infraestructura, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14	$2,029,463.74	Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.	50	10/02/2014	31/03/2014	CCI 080129 JE6	ml	-	C. FRANCISCA GARCIA GARCIA	JOSE LUIS PLASENCIA JR.	15000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal	Concurso por Invitación	Pavimentación de empedrado zampeado en las calles Lago de Alvarado, entre Lago de Terminos y Lago Azul; y Lago Pátzcuaro entre Lago Terminos y Lago Azul en la colonia Lagunitas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Lagunitas	Breysa Constructora, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-007-14	$1,518,321.20	$1'518,321.19	59	01/02/2014	31/03/2014	BCO 900423	1487.97 M²	$1,020.39	ING. JOSE LUIS BRENEZ MORENO	JOSE LUIS PLASENCIA JR.	3500	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal	Concurso por Invitación	Construcción de vialidad con concreto asfaltico en la calle Vicente Guerrero, localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Santa Cruz del Valle	Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-009-14	$2,138,127.11	$2'125,931.25	43	01/02/2014	15/03/2014	CCA 971126 QC9	3488.99 M²	$612.82	C. LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA	SERGIO REYES	3000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL