## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2022
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2022 | Licitación Pública | Línea de alejamiento por Av. Adolf b. Horn Junior del fraccionamiento Los Cantaros en 14" de diámetro, hacia el canal Las Pintas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Construarba, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-062-22 | 4477534.15 | 5399999.1372 | 55 | 2022-11-05 | 2022-12-29 | CON 021023 M37 | 1180.22 | 3793.8131 | Gustavo Adolfo Arballo Luján | Ing. Adán Parra Flores | 30849 | Infraestructura Social
2022 | Licitación Pública | Línea de alejamiento del colector Santa Anita II hacia el fraccionamiento Hacienda del Oro, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-063-22 | 9603048.06 | 10852615.538 | 55 | 2022-11-05 | 2022-12-29 | GCS 080902 S44 | 1706.18 | 5628.3909 | Maximiliano Torres López | Ing. Joe Ramiro Ezpinoza Martínez | 49402 | Infraestructura Social
2022 | Licitación Pública | Línea de alejamiento en canal "El Colorado" hacia Niños Héroes, para conectar con colector "Santa Anita II", localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-064-22 | 7927683.76 | 7927683.7624 | 55 | 2022-11-05 | 2022-12-29 | VPC 001214 8K0 | 468.03 | 16938.4094 | Arturo Montufar Núñez | Ing. Joe Ramiro Ezpinoza Martínez | 49402 | Infraestructura Social
2022 | Licitación Pública | Construcción de línea de drenaje pluvial hacia el canal El Ahogado, en la localidad de La Alameda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Alameda | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-065-22 | 4989683.65 | 4989683.6472 | 55 | 2022-11-05 | 2022-12-29 | CSN 150923 FGA | 971.78 | 5134.5815 | Emilio Miguel Zuloaga Sáenz | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 4106 | Infraestructura Social