## LP_CONCENTRADO_2014
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD

RECURSO	MODALIDAD	OBRA	LOCALIDAD	CONTRATISTA	CONTRATO	IMPORTE CONTRATO / (INCLUYE IVA)	IMPORTE FINAL	PLAZO DE EJECUCION			R.F.C.	MEDIDAS	COSTO	REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR	HABITANTES BENEFICIADOS	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015
					DIAS NATURALES	INICIO	TERMINO			M2
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Pavimentación con concreto asfaltico de la Primera Etapa del ingreso a Cajititlán, en la localidad de Cajititlán, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Cajititlán	Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.	DGOP CA EST CM LP 054 14	$2,802,314.52	$2,527,013.61	73	20/10/2014	31/12/2014	CCO990211T64	4600.00 m2	$609.19	C. RODRIGO RAMOS GARIBI	VICENZO TORRES SLAVIONE	8000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Pavimentación con concreto asfaltico de la Primera Etapa del ingreso a Cajititlán, en la localidad de Cajititlán, frente 2, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Cajititlán	Jose Antonio Cuevas Brizeño	DGOP CA EST CM LP 055 14	$2,797,668.32	$2,797,657.83	73	20/10/2014	31/12/2014	CUBA5705179V8	4600	$608.18	C. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	VICENZO TORRES SLAVIONE	8000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Pavimentación con concreto asfaltico de la Primera Etapa del ingreso a Cajititlán, en la localidad de Cajititlán, frente 3, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Cajititlán	Construcciones ICU, S.A. de C.V.	DGOP CA EST CM LP 056 14	$3,158,956.12	$3,075,985.22	73	20/10/2014	31/12/2014	CIC080626ER2	4000	$789.73	C. CESAR OMAR LARA BRAJCICH	VICENZO TORRES SLAVIONE	8000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Construcción de camellón central y banquetas en el Circuito Metropolitano Sur, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	San Miguel Cuyutlán	Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.	DGOP CA EST CM LP 058 14	$2,402,495.74	$2,402,494.99	73	20/10/2014	31/12/2014	VPC0012148K0	11640	$206.39	C. ING. ARTURO MONTUFAR NUÑEZ	JORGE ADRIEL GUZMAN CERVANTES	15000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Construcción de camellón central y banquetas en el Circuito Metropolitano Sur, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, frente 2, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	San Miguel Cuyutlán	Constructora Micuet, S.A. de C.V.	DGOP CA EST CM LP 059 14	$2,698,293.84	Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.	73	20/10/2014	31/12/2014	CMI0312018W4	4395	$613.94	C. JESÚS CUETO GARCÍA	JORGE ADRIEL GUZMAN CERVANTES	15000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Construcción de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en la localidad de Santa Cruz del Valle, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Santa Cruz del Valle	Grupo Unicreto, S.A. de C.V.	DGOP CA EST CM LP 060 14	$3,838,727.27	$3,838,727.25	72	21/10/2014	31/12/2014	GUN880613NY1	3894	$984.79	C. ING. SERGIO CESAR DÍAZ GARZA	SERGIO REYES	18000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Construcción de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en la localidad de Santa Cruz del Valle, frente 2, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Santa Cruz del Valle	Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.	DGOP CA EST CM LP 061 14	$3,906,262.38	$3,906,262.32	72	21/10/2014	31/12/2014	CUS100518D39	3875	$1,008.06	C. JUAN MARCOS SÁNCHEZ NAVA	SERGIO REYES	18000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO	LICITACIÓN PUBLICA	Construcción de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en la localidad de Santa Cruz del Valle, frente 3, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Santa Cruz del Valle	MM Urbanizaciones y Caminos, S.A. DE C.V.	DGOP CA EST CM LP 062 14	$3,924,997.83	$3,924,997.82	72	21/10/2014	31/12/2014	MUC090724NC2	3976	$987.17	C. OSCAR NOE PRECIADO FERNANDEZ	SERGIO REYES	18000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Concesión/MUNICIPAL	LICITACIÓN PUBLICA	Construcción de colector, rehabilitación diseño, ampliación y operación transitoria de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las localidades de San Miguel Cuyutlán, Cajititlán y San Juan Evangelista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Varias	Sistemas de Occidente Intagrales de Desarrollo, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14	$142,373,318.99	Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.	311	24/11/14 00:00	30/9/15 00:00	SO1 090619 U89	28100 M2	5066.66	C. DAVID ENRIQUE GARCÍA BELTRÁN	DAVID CANALES	400000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Infraestructura Deportiva en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en la Localidad de Lomas del Sur, Construcción de la Unidad Deportiva (segunda etapa), frente 1.	Lomas del Sur	SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCIÓN MÉNDEZ MARTÍNEZ, S.A. DE C.V	DGOP-ID-FED-PR-LP-072-14	$2,893,125.97	$2,893,125.98	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	SPC 071105 S59	221.40 M2	13067.41	C. ROBERTO CARLOS MARTINEZ IBARRA.	VINCEZO TORRES	12000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Infraestructura Deportiva en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en la Localidad de Lomas del Sur, Construcción de la Unidad Deportiva (segunda etapa), frente 2.	Lomas del Sur	David Ledesma Martín del Campo	DGOP-ID-FED-PR-LP-073-14	$1,830,395.01	$1,830,395.01	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	LEMD 880217 U53	1464.34	1249.97	C. DAVID LADESMA DAVID DEL CAMPO	VINCEZO TORRES	12000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera etapa en la localidad de Cuexcomatitlán, frente 1	Cuexcomatitlán	CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	DGOP-CA-FED-FP-LP-074-14	$3,739,938.92	$3,739,938.92	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	CEA 010615 GT0	3088 M2	1211.12	LIC. JESÚS DAVID GARZA GARCÍA	VICTOR RAMIREZ	6000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera etapa en la localidad de Cuexcomatitlán, frente 2	Cuexcomatitlán	OBRAS Y MATERAILES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	DGOP-CA-FED-PR-LP-075-14	$3,278,124.69	$3,278,124.69	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	OMO 090806 673	2690 M2	1218.63	C. SALVADOR JARAMILLO RIOS	VICTOR RAMIREZ	6000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera etapa en la localidad de Cuexcomatitlán, frente 3	Cuexcomatitlán	ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	DGOP-CA-FED-PR-LP-076-14	$3,616,919.15	Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	EPC 710723 6R1	3513 M2	1029.58	C. ARMANDO MORA ZAMARRIPA	VICTOR RAMIREZ	6000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle Javier Mina de Adolf Horn hacia Av. Concepción, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepción del Valle, frente 1	Concepción del Valle	Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.	DGOP-CA-FED-PR-LP-079-14	$3,823,080.34	$3,823,080.34	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	TAI 920312 952	3500 M2	1092.30	C. ING. ALFREDO AGUIRRE MONTOYA	VICTOR RAMIREZ	50000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle Javier Mina de Adolf Horn hacia Av. Concepción, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepción del Valle, frente 2	Concepción del Valle	Maquiobras S.A. de C.V.	DGOP-CA-FED-PR-LP-080-14	$3,860,989.11	$3,860,989.11	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	MAQ 980415 GF0	3500 M2	1103.13	C. LIC. GUSTAVO ADOLFO ARBALLO LUJÁN	VICTOR RAMIREZ	50000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO REGIONAL	LICITACIÓN PÚBLICA	Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle Javier Mina de Adolf Horn hacia Av. Concepción, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepción del Valle, frente 3	Concepción del Valle	Jose Antonio Cuevas Brizeño	DGOP-CA-FED-PR-LP-081-14	$4,253,066.03	$4,253,066.03	47	10/11/14 00:00	26/12/14 00:00	CUBA 570517 9V8	4200 M2	1012.63	C. JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	VICTOR RAMIREZ	50000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
2015
ENERO 2015: NO SE REALIZARON LICITACIONES
FEBRERO 2015: NO SE REALIZARON LICITACIONES
MARZO 2015: NO SE REALIZARON LICITACIONES
ABRIL 2015: NO SE REALIZARON LICITACIONES
MAYO 2015: NO SE REALIZARON LICITACIONES
Federal Fondo de Pavimentación	Licitación Pública	Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, (Av. Primero de Mayo), tramo Av. Adolf B. Horn a calle El Rodeo, en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1	Santa Cruz del Valle	Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.	DGOP-CA-FED-FP-LP-004-15	$4,050,206.72	ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.	75	22/06/2015	04/09/2015	GCF 850425 5B8	4914.00 M²	$822.05	C. ING. FELIPE DANIEL NUÑEZ HERNÁNDEZ	SERGIO REYES	25,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Federal Fondo de Pavimentación	Licitación Pública	Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, (Av. Primero de Mayo), tramo Av. Adolf B. Horn a calle El Rodeo, en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2	Santa Cruz del Valle	Obras y Materiales de Occidente, S.A. de C.V.	DGOP-CA-FED-FP-LP-005-15	$3,808,342.37	ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.	75	22/06/2015	04/09/2015	OMO 090806 673	4266.00 M²	$770.70	C. SALVADOR JARAMILLO RIOS	SERGIO REYES	25,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Federal Fondo de Pavimentación	Licitación Pública	Construcción y Equipamiento, Unidad Deportiva Fraccionamiento Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,	Santa Fe	David Ledesma Martín del Campo	DGOP-CA-FED-FP-LP-006-15	$4,657,292.97	ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.	82	01/06/2015	21/08/2015	LEMD 880217 U53	5217.00 M²	$892.71	C. DAVID LEDESMA MARTÍN DEL CAMPO	CELSO ALVAREZ	30,000	INFRAESTRUCTURA SOCIAL