## Hoja1
OBRAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
ORIGEN | PROGRAMA | INVERSIÓN | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONCURSANTES | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | CONTRATO | ANTICIPO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE ANTICIPO | CONVENIO MODIFICATORIO Y/O ADICIONAL | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | SUPERVISOR | CONVENIO DE AMPLIACIÓN
[11 empty] | ANTICIPO |  | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | INICIO | INICIO | TÉRMINO
FEDERAL | PRODDER 2012 | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Sustitución de Red de Alcantarillado de 10" de Diámetro (Tramo I) en la Localidad de Jardines de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V. Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13 | 25% | 2562419.9552 | 640604.9888 | 600525 | 41 | 2013-03-21 | 2013-04-30 | Rogelio Rentería Guzman
FEDERAL | PRODDER 2012 | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Sustitución de Red de Alcantarillado de 10" de Diámetro (Tramo II) en la Localidad de Jardines de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Hidrosistemas Prácticos en Construcción, S.A. de C.V. Grupo la Fuente, S.A. de C.V. Aqua Vac Ingeniería Sanitaria, S.A. de C.V. | Hidrosistemas Prácticos en Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13 | 25% | 2616980.1028 | 654245.0257 | 324007.49 | 41 | 2013-03-21 | 2013-04-30 | Rogelio Rentería Guzman
FEDERAL | PRODDER 2012 | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Sustitución de Red de Agua Potable de 4" de Diámetro (Primera Etapa) en la Colonia de El Chirimoyo en San Sebastián, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián | Moctezur Construcciones, S.A. de C.V. Construcción y Control de Ingeniería, S.A. de C.V. Servicios Profesionales y Construcción Mendez Martinez, S.A. de C.V. | Moctezur construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13 | 25% | 1636524.2648 | 409131.0662 | 49552 | 41 | 2013-03-21 | 2013-04-30 | Rogelio Rentería Guzman
FEDERAL | PRODDER 2012 | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Perforación y Equipamiento del Pozo San Vicente en Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zapote del Valle | Ramper Drilling, S.A. de C.V. Prisma Ingeniería, S.A. de C.V. Juan Eduardo López Romero | Ramper Drilling, S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13 | 25% | 2015287.3952 | 503821.8488 |  | 40 | 2013-03-22 | 2013-04-30 | Adan Parra Flores
FEDERAL | PRODDER 2012 | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia El Planetario en San José del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San José del Valle | Dar Ingeniería, S.A. de C.V. Govarmex Construcciones, S.A. de C.V. Servicios y Control de Ingeniería, S.A. de C.V. | Dar Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13 | 25% | 773672.7184 | 193418.1796 |  | 40 | 2013-03-22 | 2013-04-30 | Viscenzo Torres Slaviones Soporte Técnico
FEDERAL | PRODDER 2012 | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Construcción de LÍnea de Alejamiento de Drenaje Residual en la Colonia Los Sauces en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Imex Construcciones, S.A. de C.V. Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13 | 25% | 866183.4144 | 216545.8536 |  | 40 | 2013-03-22 | 2013-04-30 | Rogelio Rentería Guzman
FEDERAL | PRODDER 2012 | 50% EST 50% FED | Adjudicación Directa | Electrificación del Pozo San Vicente en Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | } | Juan Manuel González Ramirez | DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13 | 25% | 494399.66 | 123599.915 |  | 30 | 2013-04-01 | 2013-04-30 | Adan Parra Flores
MUNICIPAL | RECURSO PROPIO | 100% | Adjudicación Directa | Estudios, básicos, topográficos, diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos de agua potable, alcantarillado y pluvial de los programas Prodder, Ramo 33, Programas Sociales y fondo metropolitano 2013. | Varias Localidades | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13 | 25% | 999722.73 | 249930.6825 |  | 148 | 2013-04-05 | 2013-08-30 | Jonathan Cruz Hernández
MUNICIPAL | RECURSO PROPIO | 100% | Adjudicación Directa | Construcción de Puente Peatonal en la Central Camionera al Centro Administrativo (CAT) sobre carretera Cabecera Municipal - Prolongación 8 de Julio, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-PT-MUN-RP-AD-009-13 | 25% | 371917.77 | 0 |  | 30 | 2013-03-01 | 2013-03-30 | Rogelio Renteria
MUNICIPAL | RECURSO PROPIO | 100 | Adjudicación Directa | Construcción de Cerca Perimetral, Cortinas de Seguridad, Canalización para Electrificación y Alumbrado, y Obra Complementaria, en el Centro de Desarrollo Comunitario en Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Chulavista | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-AD-010-13 | 0% | 782322.94 | 0 |  | 31 | 2013-03-01 | 2013-03-31 | Gabriel Ramos
MUNICIPAL | RECURSO PROPIO | 100 | Concurso por Invitación | Equipamiento y Obra Civil en Pozo Profundo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Tulipanes - Amapas, incluye: equipo de bombeo, tren de descarga, variador de velocidad, tablero de control,sistema de cloración, caseta para equipos, caseta de vigilancia y cerco perimetral en la Localidad de Santa Isabel, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Isabel | Atlántica Obras Hidraúlicas, S.A. de C.V. Aqua Vac Ingeniería Sanitaria, S.A. de C.V. Soiltec Construcciones, S.A. de C.V. | Atlántica Obras Hidraúlicas, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-13 | 25% | 2227062.31 | 556765.5775 |  | 90 | 2013-04-19 | 2013-07-17 | Jose Luis Plascencia Arriaga
| RECURSO PROPIO | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de Colector Sanitario en Villalta (tramo I) Zona Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle | Constructora Montes, S.A. de C.V. Pvz Ingenieros y Arquitectos, S.A. de C.V. Servicios Profesionales Méndez Martínez, S.A. de C.V. | Constructora Montes, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13 | 25% | 1379601.54 | 344900.385 |  | 70 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | David Canales
| RECURSO PROPIO | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de Colector Sanitario en Villalta (Tramo II) Zona Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Arquitectura y Espacios Beda, S.A. de C.V. Gestoconstruobra, S.A. de C.V. | Gestoconstruobra, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13 | 25% | 1642943.95 | 410735.9875 |  | 70 | 2013-04-22 | 2013-06-30 | David Canales
| RECURSO PROPIO | 100 | Adjudicación Directa | Colocación de malla sombra en la escuela Primaria Federal Nueva Creación en Real del Sol y Cerca Perimetral (Malla Ciclón) en el Fraccionamiento Agaves, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | Agaves | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V. | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13 | 25% | 377958.66 | 94489.665 |  | 31 | 2013-03-01 | 2013-03-31 | Rogelio Renteria
| RECURSO PROPIO | 100% | Concurso por Invitación | Construcción de la Primera Etapa del Colector Pluvial Cuatro Estación, para Prevención de Inundaciones de las Colonias Geovillas, La Árbolada y Jardines de la Hacienda en Unión del Cuatro, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. Constructores y Asesores de Obra, S.A. de C.V. Roth's Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V. | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13 | 25% | 1646143 | 411535.75 |  | 61 | 2013-05-01 | 2013-06-30 | José Luis Plascencia
| RECURSO PROPIO | 100% | Concurso por Invitación | Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica No. 4 "Emiliano Zapata", en la localidad El Zapote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Mapa, Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. Zapa Constructores, S.A. de C.V. | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13 | 25% | 1675602.06 | 418900.515 |  | 101 | 2013-03-22 | 2013-06-30 | Jorge Adriel
| MUNICIPAL DESARROLLADORES | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de línea de alejamiento de agua residual de 24" de diámetro, primera etapa, incluye: rehabilitación de líneas de drenaje sanitario existente, en el fraccionamiento La Noria, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V. Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. Constructora Goda, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V. | DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13 | 25% | 2686726.05 | 671681.5125 |  | 46 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | David Canales
| RECURSO PROPIO | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de línea de alejamiento de agua residual de 24" de diámetro, segunda etapa, incluye: rehabilitación de líneas de drenaje sanitario existente, compuerta para descarga pluvial y protección del vaso regulador, en el fraccionamiento La Noria, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Duran Jimenes Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | Duran Jimenes Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. | DGOP-AR-MUN-RP-CI-018-13 | 25% | 1737051.11 | 434262.7775 |  | 46 | 2013-04-16 | 2013-05-31 | David Canales Tatengo
| RECURSO PROPIO | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Deportiva de Cajititlán, incluye: Cancha de Fútbol, Sistema de Riego, Módulo de Baños, Complementar Ingreso y Cancha de Usos Múltiples, en la Localidad de Cajititlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Sicosa, S.A. de C.V. Edificaciones y Vivienda, S.A. de C.V. JT Opus, S.A. de C.V. | Edificaciones y Vivienda, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13 | 25% | 2998945.55 | 749736.3875 |  | 60 | 2013-05-02 | 2013-06-30 | Adan Parra Flores | 2013-07-01 | 2013-08-30
| RECURSO PROPIO | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Deportiva de Buena Vista, incluye: Caseta de Ingreso, Cuarto de Maquinas, Módulo de Baños, Sistema de Riego y Cancha de Fútbol en la Localidad de Buena Vista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Buena Vista | Paraiso Grupo Constructor, S.A. de C.V. Consorcio Hemisferio, S.A. de C.V. Grupo Constructor Los Muros, S.A. DE C.V. | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13 | 25% | 2999672.39 | 749918.0975 |  | 60 | 2013-05-02 | 2013-06-30 | Luis de Jesús Múñoz
| RECURSO PROPIO | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de la Primera Etapa de Drenaje Pluvial en las calles Constitución y Emiliano Zapata, en la Localidad de San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián el Grande | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. | GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. | DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13 | 25% | 4212057.57 | 1053014.3925 |  | 60 | 2013-05-02 | 2013-06-30 | Jose Luis Plascencia Arriaga | 2013-07-20 | 2013-09-18
| MUNICIPAL | 100 | Adjudicación Directa | Estructuras de Protección, Vigilancia y Control en las Instalaciones de la Policia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | CENTRO | ICAB Cconstrucciones, S.DE R.L. de C.V. | ICAB Cconstrucciones, S.DE R.L. de C.V. | DGOP-MT-MUN-RP-AD-022-13 | 0% | 502819.05 | 0 |  | 77 | 2013-04-15 | 2013-06-30 | Luis de Jesús Múñoz
| MUNICIPAL | 100 | Adjudicación Directa | Construcción de Skate Park en el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CENTRO | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. DE C.V. | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. DE C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-AD-023-13 | 0% | 511042.46 | 0 |  | 40 | 2013-04-15 | 2013-05-24 | VINCENZO TORRES
| FEDERAL FOPEDED |  | Licitación Pública | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de Lomas del Sur, frente 1 (cercado perimetral de ingreso, plazoleta, motivo de ingreso, caseta, explanada de distribución, rampa, escalinata, módulo de baños, instalación eléctrica y alumbrado) en Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Lomas del Sur | Licitación Publica | DeincokWi, S.A. DE C.V. | DGOP-ID-FED-FD-LP-024-13 | 25% | 3238376.96 | 809594.24 | 786678.9 | 90 | 2013-08-19 | 2013-11-16 | VINCENZO TORRES
| FEDERAL FOPEDED |  | Licitación Pública | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de Lomas del Sur, frente 2 (cancha de fútbol, cerca perimetral, muro de contención y alumbrado) en Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Lomas del Sur | Licitación Publica | Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13 | 25% | 1780697.61 | 445174.4025 | 149555.78 | 90 | 2013-08-19 | 2013-11-16 | VINCENZO TORRES
| FEDERAL FOPEDED |  | Licitación Pública | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de Lomas del Sur, frente 3 (cercado perimetral con malla ciclónica, muro de contención para canchas de usos múltiples, plazoleta, instalación eléctrica y alumbrado) en Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Sur | Licitación Publica | Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-FD-LP-026-13 | 25% | 1044131.74 | 261032.935 |  | 90 | 2013-08-26 | 2013-11-23 | VINCENZO TORRES
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Diagnoticos integrales para proyectos de saneamiento y de abastecimiento de agua potable y estudios básicos, diseño y proyectos hidráulicos de agua potable, alcantarillado y pluvial en diferentes localidades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Savho Consultoría y Construcción, S.A. de C.V. | Savho Consultoría y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 | 25% | 803607.14 |  |  | 181 | 2013-06-03 | 2013-11-30 | JONATHAN CRUZ
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Control de calidad de diferentes proyectos del programa 2013 | Varias Localidades | Servicios Profesionales para la Construcción S.A. de C.V. | Servicios Profesionales para la Construcción S.A. de C.V. | DGOP-CC-MUN-RP-AD-028-13 | 0% | 397896.87 |  |  | 184 | 2013-07-01 | 2013-12-31 | Jonathan Cruz
| Municipal |  | Adjudicación Directa | Rehabilitación de canal pluvial, incluye: reparación de losas, taludes y desazolve en la localidad de Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Rosa Haro Ramírez | Rosa Haro Ramírez | DGOP-OC-MUN-RP-AD-030-13 | 0% | 913003.11 | 0 |  | 46 | 2013-05-01 | 2013-06-15 | Gabriel Ramos
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Estudios viales, geometricos, mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes vialidades del programa 2013. | Varias Localidades | Construdimensión, S.A. de C.V. | Construdimensión, S.A. de C.V. | DGOP-CC-MUN-RP-AD-031-13 | 25% | 500000 |  |  | 184 | 2013-07-01 | 2013-12-31 | Jontahan Cruz
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Construcción de explanada de acceso a salón de usos múltiples, baños, acceso posterior y obra complementaria para terminar las etapas 3 y 4 de la Unidad Deportiva de El Zapote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | Arquitectura y Diseño en Armonia, S.A. de C.V. | Arquitectura y Diseño en Armonia, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-AD-032-13 | 0% | 452613.33 |  |  | 30 | 2013-06-01 | 2013-06-30 | Ing, Gabriel
| FEDERAL FOPEDED |  | Licitación Pública | Rehabilitación de la unidad deportiva en Cabecera Municipal frente 1 (construcción de canchas de usos múltiples y canchas de voleibol) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera Municipal | Licitación Publica | Construcciones ICU, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-FD-LP-033-13 | 25% | 1338574.29 |  | 111439.58 | 90 | 2013-08-26 | 2013-11-23 | TANYA
| Municipal | 100 | Adjudicación Directa | Señalización vertical y horizontal en la Prolongación Av. Adolf Horn, Fraccionamiento Los Cantaros - Cajititlán e ingreso principal a Cajititlán, Muncipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cajititlán | Divicon, S.A. de C.V. | Divicon, S.A. de C.V. | DGOP-MT-MUN-RP-AD-034-13 |  | 225392.29 |  |  | 30 | 2013-07-01 | 2013-07-30 | David Canales
| MUNICIPAL | 100 | Adjudicación Directa | Construcción de Casa de la Cultura en la Localidad de El Tecolote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | El Tecolote | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IC-MUN-RP-AD-035-13 | 0% | 542035.87 | 0 |  | 29 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | Tanya Ethel Ocha Castro
| Municipal | 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de ventanería y puertas de aluminio, iluminación de módulos, pasillos y explanada, pisos, pintura y obra complementaria en el Centro de Desarrollo Comunitario en Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Chulavista | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-MT-MUN-RP-AD-036-13 | 0% | 1015569.32 |  |  | 31 | 2013-07-01 | 2013-07-31 | Gabriel Ramos
| Municipal | 100% | Adjudicación Directa | Elaboración de la manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular, para el proyecto Malecón de Cuexcomatitlán, localizado en la ribera del Lago de Cajititlán, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Biosferazul, Consultoría en Desarrollo y Conservación Ambiental, S.C. | Biosferazul, Consultoría en Desarrollo y Conservación Ambiental, S.C. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-037-13 | 25% | 139200 | 34800 |  | 31 | 2013-07-01 | 2013-07-31 | Jorge Sergio Sigala
| FEDERAL FONDO REGIONAL | 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 1 (movimiento de tierras, escollera, estelas, pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e iluminación) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | CONVOCATORIA | Deincokwi, S.A. de C.V. | DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13 | 0% | 6938953.01 | 0 | 901556.79 | 87 | 2013-09-20 | 2013-12-15 | Jorge Sergio Sigala
| FEDERAL FONDO REGIONAL | 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 2 (movimiento de tierras, escollera, estelas, pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e iluminación) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | CONVOCATORIA | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. | DGOP-IT-FED-FR-LP-039-13 | 0% | 3335032.3 | 0 | 399567.21 | 87 | 2013-09-20 | 2013-12-15 | Jorge Sergio Sigala
| FEDERAL FONDO REGIONAL | 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 3 (muelles) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | CONVOCATORIA | Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. DE C.V. | DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13 | 0% | 2610315.14 | 0 |  | 83 | 2013-09-24 | 2013-12-15 | Jorge Sergio Sigala
| FEDERAL FOPEDED | 100 | Licitación Pública | Rehabilitación de la unidad deportiva en Cabecera Municipal frente 2 (área de gimnasio, área de juegos, gradas, ingresos, sistema de riego, chapoteadero, área de asadores, andadores y pista) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera Municipal | CONVOCATORIA | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-FD-LP-041-13 | 0% | 5757079.84 | 0 | 833120.7 | 81 | 2013-09-26 | 2013-12-15 | Tanya Ethel Ocha Castro
| RECURSO MUNICIPAL | 100 | Concurso por Invitación | Rehabilitación de vialidades en el fraccionamiento Lomas Habitacional en la localidad de Lomas de Tejeda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas de Tejeda | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Tecnología en Asfaltos, S.A. de C.V. Ismael Salazar Alvarez | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-042-13 | 25% | 1741180.88 | 435295.22 |  | 62 | 2013-07-01 | 2013-08-31 | Adan Parra
| RAMO 33 | 100 | Concurso por Invitación | Sustitución de Agua Potable y Drenaje en la Calle Constitución entre las calles Vicente Guerrero y Emiliano Zapata en la Localidad de San Sebastian, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastian | José Antonio Cuevas Briseño Construcciones Eléctricas y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. Ceele Constructora, S.A. de C.V. | José Antonio Cuevas B | DGOP-AP-MUN-R33-CI-043-13 | 25% | 2715259.99 | 678814.9975 |  | 62 | 2013-07-01 | 2013-08-31 | José Luis Plascencia
| MUNICIPAL | 100 | Concurso por Invitación | Construcción de Colector Pluvial en Calles Pedro Mirassou a Vicente Guerrero, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Sanata Cruz de Valle | Gama Construcciones y Asociados, S.A. de C.V. Cadi Construcción Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V. Regino Ruiz Del Campo Medina | Gama Construcciones y Asociados, S.A. de C.V. | DGOP-CP-MUN-RP-CI-044-13 | 0% | 1742425.65 | 0 |  | 61 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | Sergio Reyes
| RAMO 33 2013 | 100 | Adjudicación Directa | Sustitución de agua potable, alcantarillado, mejoramiento de vialidad con concreto zampeado, machuelos y banquetas en la calle Emiliano Zapata entre la Carretera Guadalajara-Morelia a la calle Mariano Bocanegra en la localidad de Buenavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Buena Vista | Bogavante Constructora, S.A. de C.V. | Bogavante Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-045-13 | 0% | 1250973.02 | 0 |  | 48 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | Luis de Jesus
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Concurso por Invitación | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la Calle Encino entre Camichin y Fresno en la localidad de San Sebastian el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-046-13 | 25% | 1539052.12 | 384763.03 |  | 85 | 2013-09-07 | 2013-11-30 | Adan Parra
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle lopez mateos poniente esq. Antonio Ramírez en la localidad de San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | Extra Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-AD-047-13 | 25% | 338366.43 | 84591.6075 |  | 74 | 2013-10-01 | 2013-12-13 | Adan Parra
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Concurso por Invitación | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle Abasolo en la localidad de San Sebastian el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Constructora Capla, S.A. de C.V. Obras, Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Maquinaria, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V. | Constructora Capla, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-048-13 | 25% | 837627.47 | 209406.8675 |  | 74 | 2013-10-01 | 2013-12-13 | Adan Parra
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la privada rumoroza en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz del Valle | Bogavante Constructora, S.A. de C.V. | Bogavante Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-AD-049-13 | 25% | 437865.5 | 109466.375 |  | 74 | 2013-10-01 | 2013-12-13 | Sergio Reyes
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Concurso por Invitación | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle Guadalupe Victoria en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz del Valle | Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V. Gardo Desarrolladores, S.A. de C.V. 360 Whole Service, S.A. de C.V. | Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-050-13 | 25% | 959307.56 | 239826.89 |  | 74 | 2013-10-01 | 2013-12-13 | Sergio Reyes | 2013-12-14 | 2013-12-27
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle privada Tule en la localidad de la Alameda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | La Alameda | Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. | Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-AD-051-13 | 25% | 407833.68 | 101958.42 |  | 74 | 2013-10-01 | 2013-12-13 | Sergio Reyes
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle paseo de las Noches Buenas entre calle de los Crisantemos y Coyoacan en la localidad de Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz de las Flores | Rosa Haro Ramírez | Rosa Haro Ramírez | DGOP-CA-FED-HB-AD-052-13 | 0% | 134009.37 | 0 |  | 74 | 2013-10-01 | 2013-12-13 | Adan Parra
| FEDERAL HABITAT 2013 | fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de alumbrado público en la calle Cuauhtemoc entre Avenidad Lopez Mateos y Tulipanes en la localidad de Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz de las Flores | Juan Manuel González Ramirez | Juan Manuel González Ramirez | DGOP-CA-FED-HB-AD-053-13 | 0% | 398600.31 | 0 |  | 74 | 2013-10-01 | 2013-12-13 | Oscar Chávez Arriero
| RAMO 33 | fed, mun, y est | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Rehabilitación de Carcamo de Bombeo de Agua Residuales en el Fraccionamiento La Noria, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V. | DGOP-DS-MUN-R33-AD-054-13 | 0% | 801338.79 | 0 |  | 46 | 2013-07-01 | 2013-08-15 | David Canales
| RAMO 33 | 100 | Adjudicación Directa | Electrificación y Alumbrado en la Colonia San Juan en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V. | Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-R33-AD-055-13 | 25% | 749522.92 | 187380.73 |  | 60 | 2013-09-02 | 2013-10-31 | Oscar Chávez Arriero
| municipal | 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocacion de malla sombra en la escuela Preescolar Rafael Maldonado, en el Fraccionamiento Villas Terranova y Rehabilitación en la escuela Secundaria Foranea 69, en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-AD-056-13 | 0% | 540440.67 | 0 |  | 48 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | Rogelio Renteria Guzmán
| MUNICIPAL | 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de malla sombra en las escuelas Preescolar Ignacio Davila Garibi, en la localidad de El Zapote del Valle, Primaria Nueva Creación, en el Fraccionamiento Agaves y Primaria Francisco Martin del Campo, en el Fraccionamiento Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V. | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-AD-057-13 | 25% | 769702.15 | 192425.5375 |  | 48 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | Rogelio Renteria Guzmán
| MUNICIPAL RAMO 33 | 100 | Adjudicación Directa | Sustitución de agua potable, alcantarillado, mejoramiento de vialidad con concreto zampeado, machuelos y banquetas en la calle Lago Mexicanos en la localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | LAGUNITAS | Gilco Ingeniería, S.A. de C.V. | Gilco Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-AD-058-13 | 25% | 889014.29 | 222253.5725 |  | 61 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | José Luis Plascencia
| FEDERAL FONDO REGIONAL | 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 4 (movimiento de tierras, escollera, estelas, pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e iluminación) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | Licitación Publica | Deincokwi, S.A. DE C.V. | DGOP-IT-FED-FR-LP-059-13 | 0% | 5309793.19 | 0 | 502988.91 | 60 | 2013-10-18 | 2013-12-16 | Jorge Sergio Sigala
| FONDO METROPOLITANO | Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 1, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FM-LP-060-13 | 0% | 4295035.74 | 0 |  | 60 | 2013-10-25 | 2013-12-23 | Luis de Jesús Múñoz
| FONDO METROPOLITANO | Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 2, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FM-LP-061-13 | 0% | 4329685.25 | 0 |  | 60 | 2013-10-25 | 2013-12-23 | Luis de Jesús Múñoz
| FONDO METROPOLITANO | Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 3, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FM-LP-062-13 | 0% | 4149830.42 | 0 |  | 60 | 2013-10-25 | 2013-12-23 | Luis de Jesus Múñoz
| FONDO METROPOLITANO | Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 4, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica | Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FM-LP-063-13 | 0% | 3749804.71 | 0 |  | 60 | 2013-10-25 | 2013-12-23 | Luis de Jesús Múñoz
| FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | fed, mun, y est | Invitación a cuando menos tres | Centro Recreativo (Cancha de usos multiples, area de juegos y andadores) en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Villas de la Hacienda | Hidrosistemas Prácticos en Construcción, S.A. de C.V. Tag Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V. | Tag Soluciones Integrales, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-RP-CI-064-13 | 25% | 1153452.86 | 288363.215 |  | 62 | 2013-10-16 | 2013-12-16 | Luis de Jesús Múñoz
| FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Colocación de estructura para protección de rayos ultravioleta en área de juegos, gimnacio y canchas de usos multiples en la Unidad Deportiva en la localidad de El Zapote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, jalisco | El Zapote | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-RP-AD-065-13 | 25% | 210391.66 | 52597.915 |  | 62 | 2013-10-16 | 2013-12-16 | Jorge Adriel
| FEDERAL HABITAT | fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la Calle privada Laurel en la localidad de San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Rosa Haro Ramírez | Rosa Haro Ramírez | DGOP-CA-FED-HB-AD-066-13 | 0% | 318919.57 | 0 |  | 62 | 2013-10-16 | 2013-12-16 | Rogelio Renteria
| FEDERAL HABITAT | fed, mun, y est | Invitación a cuando menos tres | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la privada Niños Heroes en la localidad de San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Al-Manzur Construcciones, S.A. de C.V. Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-067-13 | 0% | 563036.32 | 0 | 27796.77 | 60 | 2013-10-18 | 2013-12-16 | Rogelio Renteria
| FEDERAL HABITAT | fed, mun, y est | Invitación a cuando menos tres | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle Recreo en la localidad de San Miguel Cuyutlan, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Miguel Cuyutlán | Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V. Constructora 5 Minas, S.A. De c.v. Gestoconstruobra, S.A. de C.V. | Gestoconstruobra, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-068-13 | 25% | 1007083.91 | 251770.9775 | 162651.66 | 60 | 2013-10-18 | 2013-12-16 | Sergio Reyes | 2013-12-17 | 2013-12-26
| RECURSO MUNICIPAL | MUNICIPAL | Adjudicación Directa | Electrificación en media tensión del pozo profundo para el sistema de abastecimiento de agua potable Tulipanes - Amapas, incluye: transformador, caseta y alimentación en baja tensión al equipo de bombeo, en la Localidad de Santa Isabel, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Isabel | Fausto Garnica Padilla | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-RP-AD-069-13 | 25% | 1034356.5 | 258589.125 |  | 32 | 2013-10-15 | 2013-11-15 | Oscar Chávez Arriero
| Municipal | 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de malla sombra en las escuelas Preescolar Rosario Castellanos, en el Fraccionamiento Villas de la Hacienda, Preescolar Nueva Creación, en el Fraccionamiento Las Luces, y Preescolar Aurelia Guevara L. en la Colonia La Lagunita Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. | Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-AD-070-13 | 0% | 554857.51 | 0 |  | 29 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | Rogelio Renteria
| MUNICIPAL |  | Concurso por Invitación | Reubicación de Linea en Media tensión, redes de baja tensión, acometidas en media y baja tenión, reubicación de transformadores de distribucion y alumbrado público de la Av. Ramon Corona de la carretera Guadalajara-Morelia a la Av. Camino Real a Colima, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Anita | IME Servicios y Suministros, S.A. de C.V. Fausto Garnica Padilla Juan Manuel González Ramírez | IME Servicios y Suministros, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-EST-FM-CI-071-13 | 25% | 1984597.53 | 496149.3825 |  | 67 | 2013-10-15 | 2013-12-20 | Oscar Chávez Arriero
| FONDO METROPOLITANO |  | Concurso por Invitación | Obras de contención de la parte alta de la Cuenca del Ahogado, acción: Construcción de la segunda etapa de la represa no. 2 de control de avenidas a base de gaviones sobre el arroyo La Colorada en San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V., Imex Construcciones, S.A. de C.V., Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-OC-EST-FM-CI-072-13 | 25% | 2422045.54 | 605511.385 |  | 60 | 2013-10-07 | 2013-12-05 | Gabriel Ramos
| FONDO METROPOLITANO |  | Concurso por Invitación | Primera Etapa del sistema de bombeo no. 2, ubicado en la localidad de San Miguel Cuyutlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. Construcciones Paraíso, S.A. de C.V. Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-OC-EST-FM-CI-073-13 | 25% | 1592139.38 | 398034.845 |  | 45 | 2013-11-01 | 2013-12-15 | Adan Parra Flores
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Proyecto ejecutivo del rastro municipal de bovinos y porcinos en la localidad de San Miguel Cuyutlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | SCM Integral, S.A. de C.V. | SCM Integral, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-074-13 | 0% | 405293.98 | 0 |  | 53 | 2013-09-09 | 2013-10-31 | Jonathan Cruz
| FINANCIADA |  | Licitación Pública | Obra pública por concesión denominada: Diseño y Construcción de la segunda etapa de las vialidades y obras inducidas de la Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Licitación Publica | CONSTRUYE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. (AGRUPACIÓN CON INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.) | DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 | 0% | 85437076.6 | 0 |  | 178 | 2013-11-19 | 2014-05-15 | Rogelio Renteria
| PRODDER 2013 |  | Concurso por Invitación | Construcción de red de alcantarillado sanitario en 10" de diametro en la colonia San Martín en la localidad de Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de las Flores | Aquavac Ingeniería Sanitaria de Occidente, S.A. de C.V. Tag Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Demoliciones 5TO | Aquavac Ingeniería Sanitaria de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-DS-FED-PD-CI-076-13 | 25% | 1796416.66 | 449104.165 |  | 30 | 2013-11-18 | 2013-12-17 | Adan Parra
| PRODDER 2013 |  | Concurso por Invitación | Construcción de línea de impulsión del pozo Villas 2 a la planta potabilizadora en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hacienda | Atlántica Obras Hidráulicas, S.A. de C.V. Pvz Ingenieros y Arquitectos, S.A. de C.V. Zapa Constructores, S.A. de C.V. | Pvz Ingenieros y Arquitectos, S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-077-13 | 25% | 1199990.86 | 299997.715 |  | 30 | 2013-11-18 | 2013-12-17 | Luis de Jesús Múñoz
| PRODDER 2013 |  | Concurso por Invitación | Construcción primera etapa de red de alcantarillado en la colonia El Planetario en la localidad de San José del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San José del Valle | Comuna Ingeniría, S.A. de C.V.; Desarrolladora Urbanistica de Occidente, S.A. de C.V.; Dar Ingeniería, S.A. de C.V. | Comuna Ingeniría, S.A. de C.V. | DGOP-DS-FED-PD-CI-078-13 | 25% | 1903426.35 | 475856.5875 |  | 30 | 2013-11-18 | 2013-12-17 | Vincenzo Torres
| PRODDER 2013 |  | Concurso por Invitación | Equipamiento del Pozo en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hacienda | Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. Moctezur Construcciones, S.A. de C.V. Grupo La Fuente, S.A de C.V. | Grupo La Fuente, S.A de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-079-13 | 25% | 1795836.77 | 448959.1925 |  | 30 | 2013-11-18 | 2013-12-17 | Luis de Jesús Múñoz
| PRODDER 2013 |  | Adjudicación Directa | Electrificación del Pozo en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hacienda | Fausto Garnica Padilla | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-FED-PD-AD-080-13 | 25% | 375848.12 | 93962.03 |  | 30 | 2013-11-19 | 2013-12-18 | Oscar Chávez
| PRODDER 2013 |  | Concurso por Invitación | Sustitución de línea de conducción de 10" de diámetro en Macro circuito San Sebastían El Grande, en la calle Emiliano Zapata en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían EL Grande | Hidrosistemas practicos en construcción, S.A. de C.V. Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. Torales Construcciones, S.A. de C.V. | Hidrosistemas practicos en construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-081-13 | 25% | 1829737.55 | 457434.3875 |  | 30 | 2013-11-18 | 2013-12-17 | José Luis Plasencia Jr.
| PRODDER 2013 |  | Concurso por Invitación | Sustitución de línea de conducción de 10" de diámetro en Macro circuito San Sebastían El Grande, en la calle Constitución en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían EL Grande | Aedificant, S.A. de C.V. Deincokwi, S.A. de C.V. Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | Aedificant, S.A. de C.V. | DGOP-DS-FED-PD-CI-082-13 | 25% | 608202.08 | 152050.52 |  | 30 | 2013-11-18 | 2013-12-17 | José Luis Plasencia Jr.
| CONACULTA FEDERAL |  | Concurso por Invitación | Programa Cultural Tlajomulco de Zúñiga " Construcción de la segunda etapa del centro comunitario Chulavista ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | MTQ de México, S.A. de C.V. IMEX Construcciones, S.A. de C.V. Trama Maquinaria | MTQ de México, S.A. de C.V. | DGOP-IT-FED-CONACULTA-CI-083-13 | 25% | 4727737.22 | 1181934.305 | 270155.85 | 31 | 2013-11-20 | 2013-12-20 | José Luis Plasencia Jr.
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Estudios de proyectos de inversión para vialidades en diferentes localidades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | Varias Localidades | Control Grade, S.A. de C.V. | Control Grade, S.A. de C.V. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-084-13 | 0% | 171442.21 | 0 |  | 62 | 2013-10-15 | 2013-12-15 | Jonathan Omar Cruz
| MUNICIPAL |  | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle Constitución (tramo I) incluye guarniciones, banquetas, canalización de instalaciones y mobiliario urbano, en San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúniga, Jalisco | San Sebastián el Grande | Scp Ingeniería, S.A. de C.V. Al-marzur Construcciones, S.A. de C.V. Constructora Pecru, S.A. de C.V. | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-085-13 | 0% | 3335696.77 | 0 |  | 60 | 2013-09-02 | 2013-10-31 | José Luis Plasencia Jr.
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Desazolve, deshierbe, limpieza de los canales de: Lagunitas, Colorada, La Alameda, Avenida Concepción, Santa Cruz del Valle, rehabilitación de puente en el canal La Calera y rehabilitación de compuertas en el vaso regulador Real del Sol, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-086-13 | 0% | 343319.93 | 0 |  | 29 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | José de Jesús Ruelas
| RAMO 33 2013 |  | Concurso por Invitación | Sustitución de Agua Potable, drenaje y colector en la calle Constitución - Cuauhtemoc en la Localidad de San sebastian El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Deincokwi, S.A. de C.V. Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. | Deincokwi, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-087-13 | 25% | 3178494.87 | 794623.7175 |  | 67 | 2013-10-15 | 2013-12-20 | José Luis Plasencia Jr.
| RAMO 33 2013 |  | Adjudicación Directa | Electrificación y alumbrado de la calle Ramón Corona en el Capulín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Aedificant, S.A. de C.V. | Aedificant, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-R33-AD-089-13 | 0% | 557043.7 | 0 |  | 32 | 2013-10-15 | 2013-11-15 | Oscar Chávez
| RAMO 33 2013 |  | Adjudicación Directa | Electrificación y alumbrado de la Privada Rastro en San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastian el Grande | Aedificant, S.A. de C.V. | Aedificant, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-R33-AD-090-13 | 0% | 192762.94 | 0 |  | 32 | 2013-10-15 | 2013-11-15 | Oscar Chávez Arriero
| CONVENIO TEC DE MONTERREY |  | Concurso por Invitación | Construccción del tramo faltante para complementar el circuito vial que conecte las vialidades denominadas Camino a las Moras, avenida Arboleda de Santa Anita, Boulevard Bosques de Santa Anita y Adolfo López Mateos (carretera Morelia), incluye: terraplen, base, pavimento asfaltico, sello, guarniciones, banquetas, alumbrado público, y señaletica horizontal y vertical, en Bonsque de Santa Anita, en el Municipio de TLajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Anita | Mapa, Obras y Pavimentos, S.A. de C.V., Tasum Soluciones en Construcción, S.A. de C.V., Construdimensión, S.A. de C.V. | Mapa, Obras y Pavimentos, S.A. de C.V | DGOP-CA-MUN-RP-CI-091-13 | 0% | 3128002.08 | 0 |  | 39 | 2013-10-01 | 2013-11-08 | Luis de Jesús Muñoz
| MUNICIPAL |  | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle Constitución (tramo II) incluye guarniciones, banquetas, canalización de instalaciones y mobiliario urbano, en San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúniga, Jalisco. | San Sebastián el Grande | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V., Emulsiones Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V., Construcciónes GG, S.A. de C.V. | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-92-13 | 0% | 4142100.96 | 0 |  | 60 | 2013-09-02 | 2013-10-31 | José Luis Plasencia Jr.
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Construcción de barda perimetral de la escuela Secundaria No. 175, en el fraccionamiento Villas Terranova, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Villas Terranova | Durán Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. | Durán Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-AD-093-13 | 0% | 701012.07 | 0 |  | 30 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | Rogelio Renteria
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Terminación de trabajos de rehabilitación de la biblioteca municipal en la cabecera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Urbanizadora Lurega, S. de R.L. de C.V. | Urbanizadora Lurega, S. de R.L. de C.V. | DGOP-IT-MUN-RP-AD-094-13 | 0% | 334730.63 | 0 |  | 40 | 2013-09-01 | 2013-10-10 | Tanya Ethel Ocha Castro
| MUNICIPAL |  | Adjudicación Directa | Semaforización en crucero calles Emiliano Zapata y Constitución en la localidad de San Sebastián, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián EL Grande | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V. | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-095-13 | 0% | 527454.65 | 0 |  | 60 | 2013-09-02 | 2013-10-31 | Juan Luis Sube Ramírez
| MUNICIPAL |  | Concurso por Invitación | Agua potable, Alcantarillado y mejoramiento de vialidad en la calle Gonzalez Gallo (primera etapa), en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. Breysa Constructora, S.A. de C.V. Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V | DGOP-AP-MUN-R33-CI-096-13 | 0% | 3619764.24 |  |  | 78 | 2013-10-15 | 2013-12-31 | Segio Reyes Márquez
MUNICIPAL | MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Colocación de cercasel, acceso y obra complementaria a la unidad de salud en la localidad de San Lucas Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Lucas Evangelista | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-IS-MUN-RP-AD-097-13 | 0% | 90171.07 |  |  | 30 | 2013-12-02 | 2013-12-31
MUNICIPAL | MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Reparación de techumbre metálica y obra complementaria para el Archivo Municipal, en la Cabecera Municipal, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-IT-MUN-RP-AD-098-13 | 0% | 122373.11 |  |  | 30 | 2013-12-02 | 2013-12-31
MUNICIPAL | MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Construcción de estructura de incorporación pluvial del arroyo la Carreta al Canal de Las Pintas en el fraccionamiento Jardines de Verano en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Unión del Cuatro | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-DR-MUN-RP-AD-099-13 | 0% | 292620.97 |  |  | 30 | 2013-12-02 | 2013-12-31
MUNICIPAL | MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Construcción de losa de concreto sobre el canal pluvial e incorporación de escurrimientos pluviales, ubicado en la confluencia de las calles Lago Santa María y Lago Pátzcuaro, en la colonia Lagunitas en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-DR-MUN-RP-AD-100-13 | 0% | 229625.9 |  |  | 30 | 2013-12-02 | 2013-12-31
[10 empty] | 77738427.1308 |  | 4156003.45

## Hoja2
RECURSO RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
1.8 MDP
|  |  |  | 367 | 1.218 LA CONCHA
| FOLIO BOLSA |  | FOLIO BOLSA |  | 3.98 VILLALTA
| 10 |  | 367
| 7470298.31 |  | 7014293.8
FOLIO OBRA |  | FOLIO OBRA
368 | 499564.05 | 404 | 1268000
399 | 2483730.89
400 | 73699.44
401 | 91964.95
398 | 460117.75
402 | 351145.87
388 | 465812.21
| 4426035.16 |  | 1268000
| 3044263.15 |  | 5746293.8
| 1942304.27 |  | 674304.27
RECURSO PRODDER

## Hoja3
OBRAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
No. | INVERSIÓN | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONCURSANTES
1 | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Sustitución de Red de Alcantarillado de 10" de Diámetro (Tramo I) en la Localidad de Jardines de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V. Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
FEDERAL | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Sustitución de Red de Alcantarillado de 10" de Diámetro (Tramo II) en la Localidad de Jardines de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Hidrosistemas Prácticos en Construcción, S.A. de C.V. Grupo la Fuente, S.A. de C.V. Aqua Vac Ingeniería Sanitaria, S.A. de C.V.
FEDERAL | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Sustitución de Red de Agua Potable de 4" de Diámetro (Primera Etapa) en la Colonia de El Chirimoyo en San Sebastián, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián | Moctezur Construcciones, S.A. de C.V. Construcción y Control de Ingeniería, S.A. de C.V. Servicios Profesionales y Construcción Mendez Martinez, S.A. de C.V.
FEDERAL | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Perforación y Equipamiento del Pozo San Vicente en Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zapote del Valle | Ramper Drilling, S.A. de C.V. Prisma Ingeniería, S.A. de C.V. Juan Eduardo López Romero
FEDERAL | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Construcción de Red de Agua Potable en la Colonia El Planetario en San José del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San José del Valle | Dar Ingeniería, S.A. de C.V. Govarmex Construcciones, S.A. de C.V. Servicios y Control de Ingeniería, S.A. de C.V.
FEDERAL | 50% EST 50% FED | Concurso por Invitación | Construcción de LÍnea de Alejamiento de Drenaje Residual en la Colonia Los Sauces en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Imex Construcciones, S.A. de C.V. Torales Construcciones, S.A. de C.V.
FEDERAL | 50% EST 50% FED | Adjudicación Directa | Electrificación del Pozo San Vicente en Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | }
MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Estudios, básicos, topográficos, diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos de agua potable, alcantarillado y pluvial de los programas Prodder, Ramo 33, Programas Sociales y fondo metropolitano 2013. | Varias Localidades | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Construcción de Puente Peatonal en la Central Camionera al Centro Administrativo (CAT) sobre carretera Cabecera Municipal - Prolongación 8 de Julio, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V.
MUNICIPAL 40 mdp | 100 | Adjudicación Directa | Construcción de Cerca Perimetral, Cortinas de Seguridad, Canalización para Electrificación y Alumbrado, y Obra Complementaria, en el Centro de Desarrollo Comunitario en Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Chulavista | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
MUNICIPAL | 100 | Concurso por Invitación | Equipamiento y Obra Civil en Pozo Profundo para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Tulipanes - Amapas, incluye: equipo de bombeo, tren de descarga, variador de velocidad, tablero de control,sistema de cloración, caseta para equipos, caseta de vigilancia y cerco perimetral en la Localidad de Santa Isabel, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Isabel | Atlántica Obras Hidraúlicas, S.A. de C.V. Aqua Vac Ingeniería Sanitaria, S.A. de C.V. Soiltec Construcciones, S.A. de C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de Colector Sanitario en Villalta (tramo I) Zona Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle | Constructora Montes, S.A. de C.V. Pvz Ingenieros y Arquitectos, S.A. de C.V. Servicios Profesionales Méndez Martínez, S.A. de C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de Colector Sanitario en Villalta (Tramo II) Zona Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Arquitectura y Espacios Beda, S.A. de C.V. Gestoconstruobra, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Colocación de malla sombra en la escuela Primaria Federal Nueva Creación en Real del Sol y Cerca Perimetral (Malla Ciclón) en el Fraccionamiento Agaves, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | Agaves | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V.
| 100% | Concurso por Invitación | Construcción de la Primera Etapa del Colector Pluvial Cuatro Estación, para Prevención de Inundaciones de las Colonias Geovillas, La Árbolada y Jardines de la Hacienda en Unión del Cuatro, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. Constructores y Asesores de Obra, S.A. de C.V. Roth's Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V.
| 100% | Concurso por Invitación | Construcción de barda perimetral en la Escuela Secundaria Técnica No. 4 "Emiliano Zapata", en la localidad El Zapote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Mapa, Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. Zapa Constructores, S.A. de C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de línea de alejamiento de agua residual de 24" de diámetro, primera etapa, incluye: rehabilitación de líneas de drenaje sanitario existente, en el fraccionamiento La Noria, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V. Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. Constructora Goda, S.A. de C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de línea de alejamiento de agua residual de 24" de diámetro, segunda etapa, incluye: rehabilitación de líneas de drenaje sanitario existente, compuerta para descarga pluvial y protección del vaso regulador, en el fraccionamiento La Noria, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Duran Jimenes Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Deportiva de Cajititlán, incluye: Cancha de Fútbol, Sistema de Riego, Módulo de Baños, Complementar Ingreso y Cancha de Usos Múltiples, en la Localidad de Cajititlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Sicosa, S.A. de C.V. Edificaciones y Vivienda, S.A. de C.V. JT Opus, S.A. de C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Deportiva de Buena Vista, incluye: Caseta de Ingreso, Cuarto de Maquinas, Módulo de Baños, Sistema de Riego y Cancha de Fútbol en la Localidad de Buena Vista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Buena Vista | Paraiso Grupo Constructor, S.A. de C.V. Consorcio Hemisferio, S.A. de C.V. Grupo Constructor Los Muros, S.A. DE C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de la Primera Etapa de Drenaje Pluvial en las calles Constitución y Emiliano Zapata, en la Localidad de San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián el Grande | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Estructuras de Protección, Vigilancia y Control en las Instalaciones de la Policia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | CENTRO | ICAB Cconstrucciones, S.DE R.L. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Construcción de Skate Park en el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CENTRO | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. DE C.V.
|  | Licitación Pública | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de Lomas del Sur, frente 1 (cercado perimetral de ingreso, plazoleta, motivo de ingreso, caseta, explanada de distribución, rampa, escalinata, módulo de baños, instalación eléctrica y alumbrado) en Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Lomas del Sur | Licitación Publica
|  | Licitación Pública | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de Lomas del Sur, frente 2 (cancha de fútbol, cerca perimetral, muro de contención y alumbrado) en Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Lomas del Sur | Licitación Publica
|  | Licitación Pública | Construcción de la unidad deportiva en la localidad de Lomas del Sur, frente 3 (cercado perimetral con malla ciclónica, muro de contención para canchas de usos múltiples, plazoleta, instalación eléctrica y alumbrado) en Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Sur | Licitación Publica
|  | Adjudicación Directa | Diagnoticos integrales para proyectos de saneamiento y de abastecimiento de agua potable y estudios básicos, diseño y proyectos hidráulicos de agua potable, alcantarillado y pluvial en diferentes localidades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Savho Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Control de calidad de diferentes proyectos del programa 2013 | Varias Localidades | Servicios Profesionales para la Construcción S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Rehabilitación de canal pluvial, incluye: reparación de losas, taludes y desazolve en la localidad de Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Rosa Haro Ramírez
|  | Adjudicación Directa | Estudios viales, geometricos, mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes vialidades del programa 2013. | Varias Localidades | Construdimensión, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Construcción de explanada de acceso a salón de usos múltiples, baños, acceso posterior y obra complementaria para terminar las etapas 3 y 4 de la Unidad Deportiva de El Zapote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | Arquitectura y Diseño en Armonia, S.A. de C.V.
|  | Licitación Pública | Rehabilitación de la unidad deportiva en Cabecera Municipal frente 1 (construcción de canchas de usos múltiples y canchas de voleibol) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera Municipal | Licitación Publica
| 100 | Adjudicación Directa | Señalización vertical y horizontal en la Prolongación Av. Adolf Horn, Fraccionamiento Los Cantaros - Cajititlán e ingreso principal a Cajititlán, Muncipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cajititlán | Divicon, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Construcción de Casa de la Cultura en la Localidad de El Tecolote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | El Tecolote | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de ventanería y puertas de aluminio, iluminación de módulos, pasillos y explanada, pisos, pintura y obra complementaria en el Centro de Desarrollo Comunitario en Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Chulavista | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.
| 100% | Adjudicación Directa | Elaboración de la manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad particular, para el proyecto Malecón de Cuexcomatitlán, localizado en la ribera del Lago de Cajititlán, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Biosferazul, Consultoría en Desarrollo y Conservación Ambiental, S.C.
| 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 1 (movimiento de tierras, escollera, estelas, pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e iluminación) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | CONVOCATORIA
| 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 2 (movimiento de tierras, escollera, estelas, pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e iluminación) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | CONVOCATORIA
| 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 3 (muelles) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | CONVOCATORIA
| 100 | Licitación Pública | Rehabilitación de la unidad deportiva en Cabecera Municipal frente 2 (área de gimnasio, área de juegos, gradas, ingresos, sistema de riego, chapoteadero, área de asadores, andadores y pista) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera Municipal | CONVOCATORIA
| 100 | Concurso por Invitación | Rehabilitación de vialidades en el fraccionamiento Lomas Habitacional en la localidad de Lomas de Tejeda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas de Tejeda | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Tecnología en Asfaltos, S.A. de C.V. Ismael Salazar Alvarez
| 100 | Concurso por Invitación | Sustitución de Agua Potable y Drenaje en la Calle Constitución entre las calles Vicente Guerrero y Emiliano Zapata en la Localidad de San Sebastian, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastian | José Antonio Cuevas Briseño Construcciones Eléctricas y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. Ceele Constructora, S.A. de C.V.
| 100 | Concurso por Invitación | Construcción de Colector Pluvial en Calles Pedro Mirassou a Vicente Guerrero, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Sanata Cruz de Valle | Gama Construcciones y Asociados, S.A. de C.V. Cadi Construcción Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V. Regino Ruiz Del Campo Medina
| 100 | Adjudicación Directa | Sustitución de agua potable, alcantarillado, mejoramiento de vialidad con concreto zampeado, machuelos y banquetas en la calle Emiliano Zapata entre la Carretera Guadalajara-Morelia a la calle Mariano Bocanegra en la localidad de Buenavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Buena Vista | Bogavante Constructora, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Concurso por Invitación | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la Calle Encino entre Camichin y Fresno en la localidad de San Sebastian el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle lopez mateos poniente esq. Antonio Ramírez en la localidad de San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Extra Construcciones, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Concurso por Invitación | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle Abasolo en la localidad de San Sebastian el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Constructora Capla, S.A. de C.V. Obras, Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Maquinaria, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la privada rumoroza en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz del Valle | Bogavante Constructora, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Concurso por Invitación | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle Guadalupe Victoria en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz del Valle | Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V. Gardo Desarrolladores, S.A. de C.V. 360 Whole Service, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle privada Tule en la localidad de la Alameda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | La Alameda | Edificaciones Hervi, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle paseo de las Noches Buenas entre calle de los Crisantemos y Coyoacan en la localidad de Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz de las Flores | Rosa Haro Ramírez
| fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de alumbrado público en la calle Cuauhtemoc entre Avenidad Lopez Mateos y Tulipanes en la localidad de Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz de las Flores | Juan Manuel González Ramirez
| fed, mun, y est | ADJUDICACIÓN DIRECTA | Rehabilitación de Carcamo de Bombeo de Agua Residuales en el Fraccionamiento La Noria, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Electrificación y Alumbrado en la Colonia San Juan en Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocacion de malla sombra en la escuela Preescolar Rafael Maldonado, en el Fraccionamiento Villas Terranova y Rehabilitación en la escuela Secundaria Foranea 69, en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de malla sombra en las escuelas Preescolar Ignacio Davila Garibi, en la localidad de El Zapote del Valle, Primaria Nueva Creación, en el Fraccionamiento Agaves y Primaria Francisco Martin del Campo, en el Fraccionamiento Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V.
| 100 | Adjudicación Directa | Sustitución de agua potable, alcantarillado, mejoramiento de vialidad con concreto zampeado, machuelos y banquetas en la calle Lago Mexicanos en la localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | LAGUNITAS | Gilco Ingeniería, S.A. de C.V.
| 100 | Licitación Pública | Construcción de Malecón, frente 4 (movimiento de tierras, escollera, estelas, pérgolas, losas, instalaciones eléctricas e iluminación) en Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | Licitación Publica
| Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 1, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica
| Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 2, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica
| Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 3, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica
| Estatal | Licitación Pública | Primera etapa de la ampliación de la Avenida Ramón Corona tramo Adolfo López Mateos - camino Real a Colima, frente 4, en la localidad de Santa Anita, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Anita | Licitación Publica
| fed, mun, y est | Invitación a cuando menos tres | Centro Recreativo (Cancha de usos multiples, area de juegos y andadores) en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Villas de la Hacienda | Hidrosistemas Prácticos en Construcción, S.A. de C.V. Tag Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Colocación de estructura para protección de rayos ultravioleta en área de juegos, gimnacio y canchas de usos multiples en la Unidad Deportiva en la localidad de El Zapote, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, jalisco | El Zapote | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Adjudicación Directa | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la Calle privada Laurel en la localidad de San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Rosa Haro Ramírez
| fed, mun, y est | Invitación a cuando menos tres | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la privada Niños Heroes en la localidad de San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. Al-Manzur Construcciones, S.A. de C.V. Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
| fed, mun, y est | Invitación a cuando menos tres | Construccion de pavimento de empedrado zampeado y obras inducidas en la calle Recreo en la localidad de San Miguel Cuyutlan, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Miguel Cuyutlán | Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V. Constructora 5 Minas, S.A. De c.v. Gestoconstruobra, S.A. de C.V.
| MUNICIPAL | Adjudicación Directa | Electrificación en media tensión del pozo profundo para el sistema de abastecimiento de agua potable Tulipanes - Amapas, incluye: transformador, caseta y alimentación en baja tensión al equipo de bombeo, en la Localidad de Santa Isabel, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Isabel | Fausto Garnica Padilla
| 100 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de malla sombra en las escuelas Preescolar Rosario Castellanos, en el Fraccionamiento Villas de la Hacienda, Preescolar Nueva Creación, en el Fraccionamiento Las Luces, y Preescolar Aurelia Guevara L. en la Colonia La Lagunita Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Reubicación de Linea en Media tensión, redes de baja tensión, acometidas en media y baja tenión, reubicación de transformadores de distribucion y alumbrado público de la Av. Ramon Corona de la carretera Guadalajara-Morelia a la Av. Camino Real a Colima, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Anita | IME Servicios y Suministros, S.A. de C.V. Fausto Garnica Padilla Juan Manuel González Ramírez
|  | Concurso por Invitación | Obras de contención de la parte alta de la Cuenca del Ahogado, acción: Construcción de la segunda etapa de la represa no. 2 de control de avenidas a base de gaviones sobre el arroyo La Colorada en San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V., Imex Construcciones, S.A. de C.V., Torales Construcciones, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Primera Etapa del sistema de bombeo no. 2, ubicado en la localidad de San Miguel Cuyutlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. Construcciones Paraíso, S.A. de C.V. Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Proyecto ejecutivo del rastro municipal de bovinos y porcinos en la localidad de San Miguel Cuyutlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | SCM Integral, S.A. de C.V.
|  | Licitación Pública | Obra pública por concesión denominada: Diseño y Construcción de la segunda etapa de las vialidades y obras inducidas de la Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Licitación Publica
|  | Concurso por Invitación | Construcción de red de alcantarillado sanitario en 10" de diametro en la colonia San Martín en la localidad de Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de las Flores | Aquavac Ingeniería Sanitaria de Occidente, S.A. de C.V. Tag Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Demoliciones 5TO
|  | Concurso por Invitación | Construcción de línea de impulsión del pozo Villas 2 a la planta potabilizadora en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hacienda | Atlántica Obras Hidráulicas, S.A. de C.V. Pvz Ingenieros y Arquitectos, S.A. de C.V. Zapa Constructores, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Construcción primera etapa de red de alcantarillado en la colonia El Planetario en la localidad de San José del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San José del Valle | Comuna Ingeniría, S.A. de C.V.; Desarrolladora Urbanistica de Occidente, S.A. de C.V.; Dar Ingeniería, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Equipamiento del Pozo en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hacienda | Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. Moctezur Construcciones, S.A. de C.V. Grupo La Fuente, S.A de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Electrificación del Pozo en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hacienda | Fausto Garnica Padilla
|  | Concurso por Invitación | Sustitución de línea de conducción de 10" de diámetro en Macro circuito San Sebastían El Grande, en la calle Emiliano Zapata en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían EL Grande | Hidrosistemas practicos en construcción, S.A. de C.V. Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. Torales Construcciones, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Sustitución de línea de conducción de 10" de diámetro en Macro circuito San Sebastían El Grande, en la calle Constitución en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían EL Grande | Aedificant, S.A. de C.V. Deincokwi, S.A. de C.V. Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Programa Cultural Tlajomulco de Zúñiga " Construcción de la segunda etapa del centro comunitario Chulavista ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | MTQ de México, S.A. de C.V. IMEX Construcciones, S.A. de C.V. Trama Maquinaria
|  | Adjudicación Directa | Estudios de proyectos de inversión para vialidades en diferentes localidades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | Varias Localidades | Control Grade, S.A. de C.V.
1 |  | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle Constitución (tramo I) incluye guarniciones, banquetas, canalización de instalaciones y mobiliario urbano, en San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúniga, Jalisco | San Sebastián el Grande | Scp Ingeniería, S.A. de C.V. Al-marzur Construcciones, S.A. de C.V. Constructora Pecru, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Desazolve, deshierbe, limpieza de los canales de: Lagunitas, Colorada, La Alameda, Avenida Concepción, Santa Cruz del Valle, rehabilitación de puente en el canal La Calera y rehabilitación de compuertas en el vaso regulador Real del Sol, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Sustitución de Agua Potable, drenaje y colector en la calle Constitución - Cuauhtemoc en la Localidad de San sebastian El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian el Grande | Deincokwi, S.A. de C.V. Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Electrificación y alumbrado de la calle Ramón Corona en el Capulín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Aedificant, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Electrificación y alumbrado de la Privada Rastro en San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastian el Grande | Aedificant, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Construccción del tramo faltante para complementar el circuito vial que conecte las vialidades denominadas Camino a las Moras, avenida Arboleda de Santa Anita, Boulevard Bosques de Santa Anita y Adolfo López Mateos (carretera Morelia), incluye: terraplen, base, pavimento asfaltico, sello, guarniciones, banquetas, alumbrado público, y señaletica horizontal y vertical, en Bonsque de Santa Anita, en el Municipio de TLajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Anita | Mapa, Obras y Pavimentos, S.A. de C.V., Tasum Soluciones en Construcción, S.A. de C.V., Construdimensión, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidraúlico en la calle Constitución (tramo II) incluye guarniciones, banquetas, canalización de instalaciones y mobiliario urbano, en San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúniga, Jalisco. | San Sebastián el Grande | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V., Emulsiones Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V., Construcciónes GG, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Construcción de barda perimetral de la escuela Secundaria No. 175, en el fraccionamiento Villas Terranova, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Villas Terranova | Durán Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Terminación de trabajos de rehabilitación de la biblioteca municipal en la cabecera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Urbanizadora Lurega, S. de R.L. de C.V.
|  | Adjudicación Directa | Semaforización en crucero calles Emiliano Zapata y Constitución en la localidad de San Sebastián, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián EL Grande | Señalamientos e Ingeniería, S.A. de C.V.
|  | Concurso por Invitación | Agua potable, Alcantarillado y mejoramiento de vialidad en la calle Gonzalez Gallo (primera etapa), en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. Breysa Constructora, S.A. de C.V. Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V.
MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Colocación de cercasel, acceso y obra complementaria a la unidad de salud en la localidad de San Lucas Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Lucas Evangelista | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.
MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Reparación de techumbre metálica y obra complementaria para el Archivo Municipal, en la Cabecera Municipal, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V.
MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Construcción de estructura de incorporación pluvial del arroyo la Carreta al Canal de Las Pintas en el fraccionamiento Jardines de Verano en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Unión del Cuatro | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.
MUNICIPAL | 100% | Adjudicación Directa | Construcción de losa de concreto sobre el canal pluvial e incorporación de escurrimientos pluviales, ubicado en la confluencia de las calles Lago Santa María y Lago Pátzcuaro, en la colonia Lagunitas en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V.