## CONCENTRADO2014-2015
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA 2014-2015
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015 | AVANCE %
[7 empty] | FINAL | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
ADJUDICACIÓN DIRECTA 2014
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de guarnición lineal y banqueta de concreto en calle Camino a La Tijera a fuera del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco Campus Tlajomulco en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Tijera | Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-002-14 | 118089.89 | 84567.64 | 28 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | MCE 080208 1ZA | 101.41 M² | 1164.47 | C. MARIA VELIA REYES LÓPEZ | JOSE LUIS PLASENCIA JR. | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de guarnición lineal y banqueta de concreto en calle Camino a La Tijera entre calle Ramal de la Tijera y Capomo, en la localidad La Tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Tijera | Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-003-14 | 225333.57 | 224346.76 | 28 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | MCE 080208 1ZA | 232.59 M² | 968.8 | C. MARIA VELIA REYES LÓPEZ | JOSE LUIS PLASENCIA JR. | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Terminación de la construcción de la unidad deportiva de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-AD-013-14 | 281233.16 | 501736.38 | 28 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | CGC 930517 1D4 | 4417.00 M² | 63.67 | C. CARLOS HUMBERTO BARRAGAN FONSECA | ADAN PARRA | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de puente peatonal en la colonia Nueva Aurora en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | DGOP-PT-MUN-RP-AD-008-14 | 666292.05 | 665993.85 | 40 | 2014-02-01 | 2014-03-12 | CPA 020212 558 | 151.00 M² | 4412 | C. MARIA SILVIA LORENA CORTES MARTINEZ | SERGIO REYES | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de Casa de la Cultura en la localidad de Cofradía, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cofradía | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IC-MUN-RP-AD-018-14 | 794875.77 | 794875.78 | 66 | 2014-02-24 | 2014-04-30 | ESC 930617 KW9 | 117.93 M² | 6740.23 | C. ROBERTO FLORES ARREOLA | TANIA OCHOA | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de estructuras de protección a base de gaviones sobre arroyo seco, tramo Av. López Mateos a Prolongación Colón, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SANTA ANITA | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-015-14 | 745780.97 | 745597.77 | 61 | 2014-03-01 | 2014-04-30 | CPE 070123 PD4 | 398.03 m3 | 1873.66 | C. CARLOS PEREZ CRUZ | JOSÉ LUIS PLASENCIA JR. | 20000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
MUNICIPAL | Adjudicación Directa | Electrificación y Alumbrado del Barrio el Pandillo en Cajititlan, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. | DGOP-ELE-MUN-RP-AD-021-14 | 427904.76 | 420021.85 | 43 | 2014-05-19 | 2014-06-30 | CEB 961031 DJ1 | 400 ml | 1069.00 ml(metro lineal) | C. SALVADOR BARRAGAN FONSECA. | OSCAR CHAVEZ | 800 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal Convenio Consorcio de Ingeniería Integral | Adjudicación Directa | Construcción de línea de alejamiento de aguas residuales los Fresnos II, Tramo II, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Los Fresnos | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V., | DGOP-DR-MUN-CONV-AD-030-14 | 1292240 | 1290448.89 | 93 | 2014-05-15 | 2014-08-15 | TGE 101215 JI6 | 469 ml | 2,755.30 ml(metro lineal) | C. CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ | ING. DAVID CANALES | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
MUNICIPAL | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de estructura de protección de rayos ultravioleta, en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en San Sebastian el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastián | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP IE MUN RP AD 048 14 | 527994.27 | 523528.06 | 31 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | CUS 100518 D39 | 504.00 M² | 1047.61 | C. ING. JUAN MARCOS SANCHEZ NAVA | ROGELIO RENTERIA | 20000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
MUNICIPAL | Adjudicación Directa | Rehabilitación de agua potable y alcantarillado en el acceso a San Miguel Cuyutlán, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN MIGUEL CUYUTLAN | Regino Ruiz del Campo Medina | DGOP AP MUN R33 AD 050 14 | 1260448.76 | 1254921.22 | 62 | 2014-07-01 | 2014-08-31 | RUMR 771116 UA8 | 500.00 ML | 2520.89 | C. REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | JORGE ADRIEL GUZMAN | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
CONVENIO | Adjudicación Directa | Obra Civil y equipamiento de pozo profundo en la localidad de San Agustín, incluye:equipo de bombeo,sistema de cloración, casetas de vigilancia,control y cerco perimetral), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Atlántica Obras Hidráulicas, S.A. de C.V | DGOP AP MUN CONV AD 049 14 | 999880.19 | 987122.12 | 91 | 2014-09-01 | 2014-11-30 | AOH 020116 8CA | 260.00ML | 3845.69 | C. FERNANDO ARTURO MENDEZ MONGE | ING. DAVID CANALES TATENGO | 30500 | INSFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
En el mes de octubre 2014 no se generó información.
En el mes de noviembre 2014 no se generó información.
En el mes de diciembre 2014 no se generó información.
ADJUDICACIÓN DIRECTA 2015
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015 | AVANCE %
[7 empty] | FINAL | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
En el mes de enero 2015 no se generó información.
En el mes de febrero 2015 no se generó información.
En el mes de marzo 2015 no se generó información.
Municipal | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de estructura metalica con lona en la Escuela Primaria maría Rodriguez Gonzalez en la localidad de Buena Vista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Buena Vista | CONSTRUCTORA CALUFRA, S.A. DE C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-AD-007-15 | 378168.18 | 351426.16 | 47 | 2015-04-15 | 2015-05-31 | CCA081007KE1 | 271.41 m² | 1393.34 | C. FERNANDO PEREZ BOUQUET JIMENEZ | ROGELIO RENTERIA | 900 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la electrificación en la Colonia El Pastoriche, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |  | Proveedora para alumbrado público | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-020-15 | 270095.43 | 263480.45 | 47 | 2015-04-15 | 2015-05-31 | PEA031216LL8 | 942.1 ml | 286.65 | C. JESUS FERNANDO MONROY | OSCAR CHÁVEZ | 800 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la electrificación y alumbrado en la colonia Jardines del Zapote, en la localidad del Zapote del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Zapote del Valle | Francisco Arguelles | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-021-15 | 836640.27 | 831432.16 | 61 | 2015-04-01 | 2015-05-31 | AUAF830125172 | 1583.33 ml | 528.4 | Francisco Arguelles | OSCAR CHÁVEZ | 900 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Rehabilitación y alumbrado de la carretera Guadalajara - Morelia desde la bodega "Guardabox" al puente peatonal las "Outlets", Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustin | Francisco Arguelles | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-023-15 | 494656.47 | 482891.51 | 30 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | AUAF830125172 | 253.83 ml | 1948.77 | Francisco Arguelles | OSCAR CHÁVEZ | 20000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Diagnóstico, diseño y proyectos hidraúlicos de diferentes redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento del programa, 2015. | Varias Localidades | Demoliciones Quinto, S.A. DE C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-019-15 | 799743.67 | 799743.67 | 122 | 2015-05-02 | 2015-08-31 | DUU130613S7A | 1 | 799743.47 | C. MIGUEL ULISES SANCHEZ RODRIGUEZ | EMMANUEL MARTINEZ VALLE | 20000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la red de alumbrado público del fraccionamiento La Providencia, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La providencia | Fausto Garnica | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-022-15 | 1060000 | 1059048.65 | 60 | 2015-05-02 | 2015-06-30 | GAPF5912193V9 | 2804.00 ML | 378 | C. FAUSTO GARNICA PADILLA | OSCAR CHÁVEZ | 4000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la Planta de Tratamiento del Fraccionamiento Los Agaves, incluye: operación transitoria, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Agaves | Aquarum Tecnología y Procesos en Tratamiento de Aguas, S.A. de C.V. | DGOP-PTAR-MUN-RP-AD-027-15 | 576875.6 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 68 | 2015-05-25 | 2015-07-31 | ATP060518291 | 1 | 576875.6 | C. MIGUEL ANGEL SALAS AGUILAR | TANYA OCHOA | 8000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de Drenaje Sanitario en la colonia La Coladera en la localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | DURÁN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | DGOP-DS-MUN-RP-AD-030-15 | 1234297.81 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 43 | 2015-05-04 | 2015-06-15 | DJA 940518 4G7 | 471.00ML | 2620.58 | C. GUSTAVO DURÁN JIMÉNEZ | LUIS DE JESÚS MUÑOZ | 300 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de Agua Potable y Alcantarillado en las Privadas Tercero Rojo y Lagunillas en la localidad de Lomas de Tejeda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas de Tejeda | Ceele Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-031-15 | 770796.07 | 718753.7 | 43 | 2015-05-04 | 2015-06-15 | CCO 020123 366 | 220.00ML | 3503.61 | C. ING. RAFAEL OROZCO MARTÍNEZ | ADAN PARRA | 2500 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Rehabilitación, mantenimiento y obra complementaria en las Unidades Deportivas de San Agustín, Cebcera Municipal, La Calera, Centro Diciplinario del Valle, Lomas de Tejeda, Lomas del Sur, Cuexcomatitlán, san Lucas Evangelista, San Sebastián el Grande y La Alameda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Duran Jimenez | DGOP-ID-MUN-RP-AD-032-15 | 993451 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 58 | 2015-05-04 | 2015-06-30 | DJA 940518 4G7 | 1 | 993451 | C. GUSTAVO DURÁN JIMÉNEZ | TANYA OCHOA | 115000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de Linea de Agua Potable de 4" en la calle El Chivatillo y Rehabilitación de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en la unidad deportiva de la localidad de Lomas del Sur, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Lomas del Sur | Velazquez Ingeniería Ecologica, S.A. De .C.V | DGOP-AP-MUN-RP-AD-033-15 | 1623257.6 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 44 | 2015-05-18 | 2015-06-30 | VIE110125RL4 | 188.00ML | 8634.34 | C. RODOLFO VELAZQUEZ ORDOÑEZ | JORGE ADRIEL GUZMÁN | 8000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Control de calidad y mecánica de suelos de diferentes obras del programa 2015, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS | DGOP-SER-MUN-RP-AD-042-15 | 355718.03 | 355718.03 | 122 | 2015-06-01 | 2015-09-30 | MOP 080610 I53 | LOTE | 355718.03 | C. JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CARRILLO | GABRIEL RAMOS HERNÁNDEZ | 45000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de la 2da. etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, (obra complementaria), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V | DGOP-ID-MUN-RP-AD-043-15 | 364433.12 | 136189.87 | 30 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | GAC 051206 TQ3 | LOTE | 364433.12 | C. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO | TANYA OCHOA | 23000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de línea para agua potable de interconexión de red a tanque de 6", rehabilitación de tanque en Residencial San Diego y línea de interconexión de 4" de red en Avenida Ramón Corona, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | wences Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-044-15 | 683993.55 | 671469.28 | 30 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | WCO 130628 TM3 | LOTE | 683993.55 | C. OFELIA REYES ESTRELLA | SERGIO REYES | 1800 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Reposición de tramos de bardas perimetrales en el fraccionamiento Villas de la Hacienda; Privada Tiburón en San Sebastián; en Clouster 8 en Santa Fe; Kinder en Rancho Alegre; Fraccionamiento Altus Bosques; y Telesecundaria Emiliano Zapata No. 100 en San Juan Evangelista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V | DGOP-IM-MUN-RP-AD-045-15 | 543781.15 | 543781.15 | 61 | 2015-06-01 | 2015-07-31 | TGE 101215 JI6 | LOTE | 543781.15 | C. CLARISSA GABRIELA VALDEZ MANJARREZ | ROGELIO RENTERIA | 1500 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | adjudicación directa | Suministro y colocación de reductores de velocidad en la calle Constitución de Guerrero a Emiliano Zapata y Cuauhtemoc de Constitución a Calderete, en la localidad de San Sebastian el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastian | Divicon, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-052-15 | 155155.54 | 155155.54 | 30 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | DIV 010905 510 | LOTE | 155155.54 | C. JORGE ALBERTO MENA ADAMES | JOSE LUIS PLASENCIA JR. | 12000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Fabricación e instalación de compuertas metálicas en margen del canal Las Pintas al entronque con el arroyo El Guayabo y arroyo La Teja en los límites del fraccionamiento Viveros del Real y Villas San Martín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-DR-MUN-RP-AD-062-15 | 207524.64 | 207524.64 | 45 | 2015-06-01 | 2015-07-15 | GCO 100226 SU6 | LOTE | 207524.64 | C. ALBERTO BAÑUELOS GARCÍA | JORGE ADRIEL | 3000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | adjudicación directa | Construcción de red de agua potable y alcantarillado en la Privada matamoros en San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Ceele Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN.RP-AD-046-15 | 280165.63 | 275386.04 | 31 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | CCO 020123 366 | ML. | 4013.94 | ING. RAFAEL OROZCO MARTÍNEZ | LUIS DE JESÚS MUÑOZ | 150 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Línea emergente en el Poblado El Capulín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Capulín | Tasum Soluciones en Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-DS-MUN-RP-AD-064-15 | 130569.84 | 117727.32 | 31 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | TSC 100210 E48 | ML. | LOTE | C. JOEL ZULOAGA ACEVES | SERGIO REYES | 1800 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de malla sombra en la Primaria Adolfo Lopez Mateos, en Santa Fe , Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Fe | Señalamientos e Ingenieria, S.A. de C.V. | DGOP-IE-MUN-RP-AD-063-15 | 329950.09 | 329950.09 | 31 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | SIN 051104 PK8 | M2 | LOTE | C. ROBERTO ALFREDO MARISCAL ORTIZ | ROGELIO RENTERIA | 1500 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
En el mes de Octubre 2015 no se generó información.
Municipal | Adjudicación Directa | Construcción de obras complementarias de la primera etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle tramo calle 1 de Mayo entre calle Francisco I Madero y carretera antigua a Chapala, en la localidad de Santa Cruz del Valle, Frente 1, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Unicreto, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-089-15 | 1201132.62 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 60 | 2015-11-02 | 2015-12-31 | GUN 880613 NY1 | M2 | LOTE | ING. SERGIO CESAR DÍAZ GARZA | SERGIO REYES | 12000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Adjudicación Directa | Colocación de sello en vialidades dentro de cluster 14, en el fraccionamiento Santa Fé, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas de Tejeda | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-087-15 | 545795.49 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 31 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | CPE 070123 PD4 | M2 | 45.63 | C. CARLOS PÉREZ CRUZ | ADAN PARRA | 3000 | INFRAESCTURA SOCIAL | 100
CONCURSO POR INVITACIÓN 2014
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015 | AVANCE %
[7 empty] | FINAL | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
Municipal | Concurso por Invitación | Sustitución de agua potable y alcantarillado en la calle Cuauhtémoc y Constitución en el tramo comprendido entre la calle Emiliano Zapata y calle Gardenias en la localidad de San Sebastián El Grande | San Sebastián El Grande | Constructora Centauro de Infraestructura, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14 | 2029463.74 | $2'029,366.99 | 50 | 2014-02-10 | 2014-03-31 | CCI 080129 JE6 | mililitros | mililitros | C. FRANCISCA GARCIA GARCIA | JOSE LUIS PLASENCIA JR. | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Pavimentación de empedrado zampeado en las calles Lago de Alvarado, entre Lago de Terminos y Lago Azul; y Lago Pátzcuaro entre Lago Terminos y Lago Azul en la colonia Lagunitas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lagunitas | Breysa Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-007-14 | 1518321.2 | 1518321.19 | 59 | 2014-02-01 | 2014-03-31 | BCO 900423 | 1487.97 M² | 1020.39 | ING. JOSE LUIS BRENEZ MORENO | JOSE LUIS PLASENCIA JR. | 3500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de vialidad con concreto asfaltico en la calle Vicente Guerrero, localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-009-14 | 2138127.109 | 2125931.25 | 43 | 2014-02-01 | 2014-03-15 | CCA 971126 QC9 | 3488.99 M² | 612.82 | C. LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA | SERGIO REYES | 3000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Obra complementaria en la segunda etapa (perforación del pozo, andadores, plazoleta, área de juegos, plataformas de área de gimnasio, canalizaciones eléctricas) de la unidad deportiva buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Buenavista | Grupo Constructor Muros, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-CI-010-14 | $2'631,038.90 | 2607722.65 | 89 | 2014-02-01 | 2014-04-30 | GCM 020226 F28 | LOTE | 2607722.65 | SRA. AMALIA MORENO MALDONADO | LUIS DE JESUS MUÑOZ |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Renovación de Imagen Urbana en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | cabecera Municipal | SCM INTEGRAL, S.A. DE C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-019-14 | 3064595.4 | 3635314.47 | 108 | 2014-04-15 | 2014-07-31 | SIM030804FQ8 | 40,000.00m2 | 76.61 | C. OLIVIA GONZALEZ LOPEZ. | VINCENZO TORRES SLAVIONE | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
RAMO 33 | Concurso por Invitación | Electrificación y Alumbrado de la Colonia El Planetario, en la Delegación de San José del Valle y la Colonia Los Chinos Primera Etapa, en la Delegación de Union del Cuatro, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San José del Valle y Unión del Cuatro | GRUPO INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. | DGOP-ELE-MUN-R33-CI-022-14 | 1814473.01 | 1814389.33 | 73 | 2014-05-20 | 2014-07-31 | GCI 930517 5H8 | 980 ML | 1851.50 ML | C. CARLOS HUMBERTO BARRAGAN FONSECA | OSCAR CHAVEZ | 2500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipial convenio gavilanes | Concurso por Invitación | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonioa de Gavilanes Poniente, delegación de Gavilanes, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Gavilanes | Constructora Monte, S.A. de C.V. | DGOP-DR-MUN-CONV-CI-028-14 | 3744514.54 | 2801210.71 | 100 | 2014-05-28 | 2014-09-04 | CMO 831020 VC3 | 2,110.71ML | 352.73 | C. RODRIGO MONTELONGO GONZALEZ RUBIO | ADAN PARRA | 1904-02-08 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL | Concurso por Invitación | Construcción de la 2da. etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, frente 1 (skate park), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | David Ledesma Martín del Campo | DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-031-14 | 999665.61 | 999665.61 | 107 | 2014-07-01 | 2014-10-15 | LEMD 880217 U53 | 536.18 M² | 1864.42 | C. DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO | TANYA OCHOA | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL | Concurso por Invitación | Construcción de la 2da. etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, frente 2 (área de servicios), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Sicosa, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-032-14 | 1228878.63 | 1228878.38 | 104 | 2014-07-04 | 2014-10-15 | SIC 940317 FH7 | 122.26 M² | 10051.35 | C. ING. JESUS ARENAS BRAVO | TANYA OCHOA | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL | Concurso por Invitación | Construcción de la 2da. etapa de la Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal, frente 3 (área de servicios, cercado perimetral, gradas, ingreso posterior y área de asadores), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V | DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-033-14 | 2668488.89 | 2618829.96 | 106 | 2014-07-18 | 2014-10-31 | GAC 051206 TQ3 | 4837.72 M² | 551.6 | C. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO | TANYA OCHOA | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL | Concurso por Invitación | Construcción de línea de alejamiento de aguas residuales los Fresnos II, Tramo I, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Los Fresnos | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V | DGOP-DR-FED-PD-CI-037-14 | 1012760.02 | 879887.1 | 90 | 2014-07-14 | 2014-10-11 | MUR 090325 P33 | 320.00 ML | 3164.87 | C. EDWIN AGUILAR ESCATEL | ING. DAVID CANALES | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
CONVENIO ET | Concurso por Invitación | Construcción de espacio alterno incluye: Skate park, parkour, foro al aire, camerinos y sanitarios) en la localidad de Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Chulavista | PCYU, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-ET-CI-043-14 | 1949842.8 | 1949840.96 | 72 | 2014-07-21 | 2014-09-30 | PCY 090811 3P9 | 2457.00 M² | 793.58 | C. ALDO MUÑOZ SALZAR | JORGE ADRIEL GUZMAN | 60000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
MUNICIPAL | Concurso por Invitación | Electrificación y Alumbrado de la primera etapa en la colonia el Molinito en San José del Valle y electrificación y alumbrado de la colonia La Peñita y El Zapote en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias | Juan Manuel Gonzalez Ramirez | DGOP-ELE-MUN-R33-CI-045-14 | 2672066.12 | 2672042.51 | 107 | 2014-07-01 | 2014-10-15 | GORJ 730623 3UA | 2750ML | 971.66 | C. JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ | OSCAR CHAVEZ | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
RAMO 33 2014 | Concurso por Invitación | Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la Localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | Grupo la Fuente, S.A. de C.V. | DGOP AP MUN R33 CI 047 14 | 3173407.12 | 3726485.72 | 122 | 2014-08-01 | 2014-11-30 | GFU 021009 BC1 | 260.00ml | 10,521.00 ml. | C. ING. KARLA MARIANA MENDEZ RODRIGUEZ | ING. DAVID CANALES TATENGO | 1987-08-11 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL | CONCURSO | Construcción de la segunda etapa del drenaje sanitario en la colonia El Molino en la localidad de santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, jalisco | Santa Cruz del Valle | Construcción GG, S.A. de C.V. | DGOP DR FED PD CI 051 14 | 997838.73 | 994032.07 | 84 | 2014-09-08 | 2014-11-30 | CGG 040518 F81 | 550.00 ML | 1814.25 | C. JESUS DAVID GARZA GARCIA | JORGE ADRIEL GUZMAN | 27500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
MUNICIPAL | CONCURSO | Construcción de la red de agua potable y alcantarillado en el acceso a Cajititlán en la calle Manuel Villagrana localidad de Cajititlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cajititlán | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V | DGOP-AP-MUN-R33-CI-052-14 | 2278593.35 | 2151504.01 | 61 | 2014-09-01 | 2014-10-31 | MUR 090325 P33 | 893.00ML | 2549.84 | C. OSCAR DE JESUS VALDEZ MANJARREZ | VINCENZO TORRES | 9000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
MUNICI´PAL | CONCURSO | Perforación y equipamiento de pozo profundo en la localidad de Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | SANTA FE | Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V. | DGOP AP MUN R33 CI 053 14 | 4703838.13 | 4349969.2 | 106 | 2014-09-01 | 2014-12-15 | DEP 061129 H28 | 400.00ML | 11759.59 | C. JUAN RAMON COVARRUBIAS CUESTA | JORGE ADRIEL GUZMAN | 150000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL | CONCURSO POR INVITACION | Construcción de colector de 16" sobre la calle Gonzalez Gallo entre la calle Santa Teresita y calle Tranquilino Velazco en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municpio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz del Valle | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | DGOP-DR-FED-PD-CI-063-14 | 846439.61 | 845194.91 | 70 | 2014-09-22 | 2014-11-30 | AGC 070223 J95 | 350.00ML | 2418.39 | C. GUILLERMO EMMANUEL LARA OCHOA | SERGO REYES | 27500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL/HABITAT | CONCURSO POR INVITACION | Construcción de Concreto Zampeado y Obras Inducidas en la Calle Flaviano Ramos, de la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera Municipal | Gestoconstruobra, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-070-14 | 1699034.32 | 1698382.32 | 53 | 2014-10-24 | 2014-12-15 | GES121201A47 | 2100.00 m2 | 809.06 | C. ARQ. ADRIANA LETICIA BOGARÍN GARCÍA DE LEÓN | ROGELIO RENTERIA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
FEDERAL/HABITAT | CONCURSO POR INVITACION | Construcción de Concreto Zampeado y Obras Inducidas en la Calle Melchor Ocampo, de la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera Municipal | COBLOSAM, S.A. DE C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-071-14 | 1112888.02 | 1112888.02 | 53 | 2014-10-24 | 2014-12-15 | COB051026KV6 | 1364.00 m2 | 815.9 | C. EDUARDO SAAVEDRA MIDDLETON | ROGELIO RENTERIA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | CONCURSO POR INVITA | Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera Etapa en la Calle Lázaro Cárdenas, incluye colector Pluvial en la Localidad de Lomas de Tejeda. | Lomas de Tejeda | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, | DGOP-CA-FED-PR-CI-077-14 | 3458290.17 | 39960000 | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | GCA 010529 EU7 | 2249.3 M2 | PROCESO | C. ING. FRANCISCO JAVIER PEREGRINA BARAJAS | ADAN PARRA | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
HABITAT 2014 | CONCURSO POR INVITACION | Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | cabecera Municipal | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-HB-CI-078-14 | 4155037.38 | 4155037.4 | 48 | 2014-11-14 | 2014-12-31 | TAI 920312 952 | 450.00 M2 | PROCESO | C. ING. ALFREDO AGUIRRE MONTOYA | ROGELIO RENTERIA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
RAMO 33 2014/MUNICIPAL | CONCURSO POR INVITACIÓN | Perforación, equipamiento de pozo profundo y linea de Impulsión en la localidad de San Sebastian, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastián | Ramper Drilling, S.A. de C.V. | DGOP AP MUN R33 CI 114 14 | 2722490.19 | 2722489.35 | 45 | 2014-11-17 | 2014-12-31 | RDR 100922 131 | 300 ML. | PROCESO | C. MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO | ADAN PARRA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
RECURSO PROPIO 8300000 MUNICIPAL | CONCURSO POR INVITACIÓN | Construcción de vialidad Lázaro Cárdenas con concreto hidráulico MR-45 tramo I, incluye: guarniciones y banquetas en la localidad de Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | lomas de tejeda | CDI | DGOP-CA-MUN-RP-CI-105-14 | 4421280.4 | 4421209.27 | 100 | 2014-12-22 | 2015-03-31 | GDI 020122 D2A | m2 | 824.40 $/m2 | ARQ. JOSE MANUEL GOMEZ CASTELLANOS | Adan Parra | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PRODDER 2014 FEDERAL | CONCURSO POR INVITACIÓN | Construcción de primera etapa del colector santario en la calle Lazaro Cardenas en la localidad de Lomas de Tejeda. | lomas de tejeda | Constructora Diru, S.A. de C.V. | DGOP-DR-FED-PD-CI-112-14 | 3694083.85 | 3694083.86 | 31 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | CDI 950714 B79 | ml. | 6156.80 $/ ml. | C. FRANCISCO JAVIER DIAZ RUIZ. | Adan Parra | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PRODDER 2014 FEDERAL | CONCURSO POR INVITACIÓN | Construcción del drenaje sanitario en la localidad de Lomas de Tejeda | lomas de tejeda | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-DR-FED-PD-CI-113-14 | 3803436.36 | 3803436.35 | 31 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | CCA 971126QC9 | ml. | 5916.98 $/ml. | C. ING. LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA. | Adan Parra | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
CONCURSO POR INVITACIÓN 2015
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015 | AVANCE %
[7 empty] | FINAL | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
En el mes de enero 2015 no se generó información.
En el mes de febrero 2015 no se generó información.
En el mes de marzo 2015 no se generó información.
Municipal | concurso por Invitación | Extracción de azolve por medios mecánicos en la Rivera de la Laguna de Cajititlán frente al bordo de protección de la planta de tratamiento de San Miguel Cuyutlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | G y G Transportes y Maquinaria | DGOP-OC-MUN-RP-CI-014-15 | 1669997.5 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 61 | 2015-04-01 | 2015-05-31 | GTM0903058FA | 30,000 m³ | 55.66 | C. CARLOS PEREZ CRUZ | ADAN PARRA | 90000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal Presupuesto Participativo | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle Matamoros tramo de calle Aldama a calle Hidalgo, en la localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Agustín | MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V. | DGOP-CA-MUN-PP-CI-016-15 | 2424849.33 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCUOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 60 | 2015-05-02 | 2015-06-30 | MAQ 980415 GF0 | 1333.21 M² | 1753.05 | LIC. GUSTAVO ADOLFO ARBALLO LUJÁN | LUIS DE JESUS MUÑOZ | 20000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Presupuesto participativo Recursos Propios | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Nicolás Bravo primera etapa, incluye: guarniciones, reposición de banquetas, agua potable y alcantarillado en la localidad de El Capulín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | El Capulín | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DGOP-CA-MUN-PP-CI-026-15 | 3612920.92 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCUOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 60 | 2015-05-02 | 2015-06-30 | TSC 100210 E48 | 3942.9 M² | 916.31 | C. JOEL ZULOAGA ACEVES | SERGIO REYES | 3000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | concurso por Invitación | Remodelación de las plazas públicas en las localidades de El Zapote del Valle y San Sebastian el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Consorcio Grupo Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CI-059-15 | 3053196.72 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 92 | 2015-06-01 | 2015-08-31 | CCA 971126 QC9 | LOTE | 3053196.72 | C. LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA | CELSO ALVAREZ SOLORZANO | 14000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | concurso por Invitación | Adecuación y Obra Complementaria de la Planta Potabilizadora de el fraccionamiento Nueva Galicia, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |  | Anguiano y Wongs Asesores, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-035-15 | 3867000.28 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 77 | 2015-07-01 | 2015-09-15 | AWA 840328 EX4 | LOTE | 3867000.28 | C. GILBERTO ANGUIANO VILLASEÑOR | ROGELIO RENTERIA | 3000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | concurso por Invitación | Suministro e Instalación de sistema de Floculación para la Planta Potabilizadora de El Fraccionamiento Nueva Galicia, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |  | Productos y Equipos para Filtración de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-036-15 | 4238941.13 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 77 | 2015-07-01 | 2015-09-15 | PEF 070125 I51 | LOTE | 4238941.13 | C. ENRIQUE LASSO RODRIGUEZ | ROGELIO RENTERIA | 3000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | concurso por Invitación | Construcción de rebombeo para sectorización de red, casetas y obra civil para la Planta Potabilizadora de El Fraccionamiento Nueva Galicia, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Proyecto, Urbanizaciones y Construcciones, Luma, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-037-15 | 2828080.15 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 77 | 2015-07-01 | 2015-09-15 | PUC 020208 K87 | M2 | 47134.66 | C. ANTONIO MARTIN LUNA MAYORQUIN | ROGELIO RENTERIA | 3000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Federal | concurso por Invitación | Construcción de Obras de consolidación del Centro Recreativo, Villas La Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Villas de la Hacienda | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. de C.V. | DGOP-ID-FED-REP-CI-053-15 | 624419.78 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 69 | 2015-08-24 | 2015-10-31 | GCA 010529 EU7 | M2 | PROCESO | ING. FRANCISCO JAVIER PEREGRINA BARAJAS | ROGELIO RENTERIA | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Federal | concurso por Invitación | Construcción de Punto Recreativo Fraccionamiento Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Chulavista | A&G Urbanizadora, S.A. de C.V | DGOP-ID-FED-REP-CI-054-15 | 2008626.7 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 99 | 2015-08-24 | 2015-11-30 | AUR 100826 KX0 | M2 | PROCESO | C. JOSÉ SIORDIA OCHOA | ROGELIO RENTERIA | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de edificio "C" (incluye: aula de repostería, aula de hotelería, aula de jarciería y aula de manualidades), tercera etapa, en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, por sus siglas (CENDI), en la localidad de Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Fe | Edificadora San Martín, S.A. de C.V. | DGOP-CENDI-MUN-RP-CI-076-15 | 2259627.67 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 61 | 2015-08-01 | 2015-09-30 | ESM 031014 U17 | M2 | 14554.76 | C. MARTÍN ISIDRO SALCEDO AMEZCUA | SERGIO REYES MARQUEZ | 120000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
En el mes de septiembre 2015 no se generó información.
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de obras complementarias de la vialidad Lázaro Cárdenas con concreto hidráulico MR-45 Tramo I y tramo II, en la localidad de Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas de Tejeda | Gva Desarrollos Integrales, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-077-15 | 1527948.56 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 65 | 2015-10-19 | 2015-12-22 | GDI 020122 D2A | M2 | LOTE | C. JOSÉ MANUEL GÓMEZ CASTELLANOS | ADAN PARRA | 3500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia la Coladera en San Sebastián El Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastián | Durán Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-069-15 | 3464857.92 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 75 | 2015-11-06 | 2016-01-19 | DJA 940518 4G7 | M2 | PROCESO | C. GUSTAVO DURÁN JIMÉNEZ | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia San José del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San José del Valle | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-070-15 | 1856165.13 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 75 | 2015-11-06 | 2016-01-19 | CUS 100518 D39 | M2 | PROCESO | ING. JUAN MARCOS SÁNCHEZ NAVA | ROGELIO RENTERIA | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia Nueva Aurora en la localidad de Santa Cruz del valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz del Valle | Maxrusqui Ingeniería S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-071-15 | 3797009.29 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 75 | 2015-11-06 | 2016-01-19 | MIN 111216 EV9 | M2 | PROCESO | GILBERTO QUINTERO DAVILA | DAVID CANALES | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Federal | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de línea de impulsión de aguas residuales crudas en diámetro de 6" y cárcamo de bombeo para la zona de playas, en la localidad de Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cajititlán | Aquavac Ingeniería Sanitaría de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-DR-FED-PD-CI-066-15 | 1969843.76 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 9 | 2015-12-23 | 2015-12-31 | AVI 110526 856 | M2 | PROCESO | RICARDO ROCHA PERALES | DAVID CANALES | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Federal | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de colector de aguas residuales en diámetro de 12" en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. | DGOP-DR-FED-PD-CI-067-15 | 2273895.96 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 9 | 2015-12-23 | 2015-12-31 | EEC 990917 3A7 | M2 | PROCESO | C. SERGIO ALBERTO BAYLON MORENO | DAVID CANALES | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Federal | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de colector de aguas residuales en diámetro de 12" en la localidad de San Lucas Evangelista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Lucas Evangelista | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | DGOP-DR-FED-PD-CI-068-15 | 3084528.46 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 16 | 2015-12-16 | 2015-12-31 | LCO 080228 DN2 | M2 | PROCESO | L.A.E. JUAN PABLO VERA TAVARES | DAVID CANALES | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Federal | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidráulico MR45 en la calle Francisco I Madero, incluye: línea de drenaje sanitario, línea de agua potable, alumbrado público, banquetas y guarniciones, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-078-15 | 5437382.08 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 17 | 2015-12-15 | 2015-12-31 | TAI 920312 952 | M2 | PROCESO | ING. ALFREDO AGUIRRE MONTOYA | SERGIO REYES MARQUEZ | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, calle Abasolo, frente 01, en Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15 | 4250452.6512 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 78 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | GCM 020226 F28 | M2 | PROCESO | C. AMALIA MORENO MALDONADO | ROGELIO RENTERIA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, calle Abasolo, frente 02, en Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Roth´s Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-081-15 | 4531568.5476 |  | 79 | 2015-12-14 | 2016-03-01 | RIR 070208 NF2 |  |  | C. MANUEL LEONARDO RODRÍGUEZ TORRES |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de colector sanitario, red de agua potable y alcantarillado y obra complementaria, frente 01, en calle González Gallo, de calle 1ero de Mayo a calle San Martin en la localidad de Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-082-15 | 3177861.412 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 80 | 2015-12-14 | 2016-03-02 | CPE 070123 PD4 | M2 | PROCESO | C. CARLOS PÉREZ CRUZ | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de colector sanitario, red de agua potable y alcantarillado y obra complementaria, frente 02, en calle González Gallo, de calle San Martín a calle Mariano Bárcenas en la localidad de Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-083-15 | 2859446.8988 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 81 | 2015-12-14 | 2016-03-03 | EPY 090910 M2A | M2 | PROCESO | C. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ BOLAÑOS | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de colector pluvial de 24", en la colonia La Coladera, en la localidad San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-084-15 | 1566635.9584 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 64 | 2015-12-14 | 2016-02-15 | GCO 100226 SU6 | M2 | PROCESO | C. ALBERTO BAÑUELOS GARCÍA | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle 16 de Septiembre a calle Zaragoza en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-085-15 | 4007414.4508 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 78 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | LED 091006 JG1 | M2 | PROCESO | C. MARÍA DE LOURDES CASTAÑEDA LACARIERE | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, en calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle Paseo del Cortijo a calle 16 de Septiembre en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-086-15 | 4211711.1916 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 78 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | CCO 020123 366 | M2 | PROCESO | ING. RAFAEL OROZCO MARTÍNEZ | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Rehabilitación de Edificios Públicos en diferentes puntos de municipio (pintura), Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera | SCM Integral, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-088-15 | 2999938.57 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 90 | 2015-12-18 | 2016-03-16 | SIN 030804 FQ8 | M2 | PROCESO | LIC. OLIVIA GONZÁLEZ LÓPEZ | ROGELIO RENTERIA | 85000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Municipal | Concurso por Invitación | Renovación de la imagen urbana del camellon central del corredor industrial López Mateos (primer etapa), Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-RP-CI-090-15 | 2586103.93 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 61 | 2015-12-17 | 2016-02-15 | GAPF5912193V9 | M2 | PROCESO | C. FAUSTO GARNICA PADILLA | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 85000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
LICITACIÓN PÚBLICA 2014
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2012 - 2015 | AVANCE %
[7 empty] | FINAL | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Pavimentación con concreto asfaltico de la Primera Etapa del ingreso a Cajititlán, en la localidad de Cajititlán, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. | DGOP CA EST CM LP 054 14 | 2802314.52 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 73 | 2014-10-20 | 2014-12-31 | CCO990211T64 | 4600.00 m2 | 609.19 | C. RODRIGO RAMOS GARIBI | VICENZO TORRES SLAVIONE | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Pavimentación con concreto asfaltico de la Primera Etapa del ingreso a Cajititlán, en la localidad de Cajititlán, frente 2, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Jose Antonio Cuevas Brizeño | DGOP CA EST CM LP 055 14 | 2797668.32 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 73 | 2014-10-20 | 2014-12-31 | CUBA5705179V8 | 4600 | 608.18 | C. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | VICENZO TORRES SLAVIONE | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Pavimentación con concreto asfaltico de la Primera Etapa del ingreso a Cajititlán, en la localidad de Cajititlán, frente 3, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Construcciones ICU, S.A. de C.V. | DGOP CA EST CM LP 056 14 | 3158956.12 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 73 | 2014-10-20 | 2014-12-31 | CIC080626ER2 | 4000 | 789.73 | C. CESAR OMAR LARA BRAJCICH | VICENZO TORRES SLAVIONE | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Construcción de camellón central y banquetas en el Circuito Metropolitano Sur, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Miguel Cuyutlán | Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP CA EST CM LP 058 14 | 2402495.74 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 73 | 2014-10-20 | 2014-12-31 | VPC0012148K0 | 11640 | 206.39 | C. ING. ARTURO MONTUFAR NUÑEZ | JORGE ADRIEL GUZMAN CERVANTES | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Construcción de camellón central y banquetas en el Circuito Metropolitano Sur, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, frente 2, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Miguel Cuyutlán | Constructora Micuet, S.A. de C.V. | DGOP CA EST CM LP 059 14 | 2698293.84 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 73 | 2014-10-20 | 2014-12-31 | CMI0312018W4 | 4395 | 613.94 | C. JESÚS CUETO GARCÍA | JORGE ADRIEL GUZMAN CERVANTES | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Construcción de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en la localidad de Santa Cruz del Valle, frente 1, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Grupo Unicreto, S.A. de C.V. | DGOP CA EST CM LP 060 14 | 3838727.27 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 72 | 2014-10-21 | 2014-12-31 | GUN880613NY1 | 3894 | 984.79 | C. ING. SERGIO CESAR DÍAZ GARZA | SERGIO REYES | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Construcción de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en la localidad de Santa Cruz del Valle, frente 2, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP CA EST CM LP 061 14 | 3906262.38 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 72 | 2014-10-21 | 2014-12-31 | CUS100518D39 | 3875 | 1008.06 | C. JUAN MARCOS SÁNCHEZ NAVA | SERGIO REYES | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
ESTATAL/CONSEJO METROPOLITANO | LICITACIÓN PUBLICA | Construcción de la Primera Etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, tramo calle Zaragoza a calle Francisco I. Madero, en la localidad de Santa Cruz del Valle, frente 3, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | MM Urbanizaciones y Caminos, S.A. DE C.V. | DGOP CA EST CM LP 062 14 | 3924997.83 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 72 | 2014-10-21 | 2014-12-31 | MUC090724NC2 | 3976 | 987.17 | C. OSCAR NOE PRECIADO FERNANDEZ | SERGIO REYES | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
Concesión/MUNICIPAL | LICITACIÓN PUBLICA | Construcción de colector, rehabilitación diseño, ampliación y operación transitoria de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las localidades de San Miguel Cuyutlán, Cajititlán y San Juan Evangelista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Sistemas de Occidente Intagrales de Desarrollo, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14 | 142373318.99 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 311 | 2014-11-24 | 2015-09-30 | SO1 090619 U89 | 28100 M2 | 5066.66 | C. DAVID ENRIQUE GARCÍA BELTRÁN | DAVID CANALES | 400000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Infraestructura Deportiva en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en la Localidad de Lomas del Sur, Construcción de la Unidad Deportiva (segunda etapa), frente 1. | Lomas del Sur | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCIÓN MÉNDEZ MARTÍNEZ, S.A. DE C.V | DGOP-ID-FED-PR-LP-072-14 | 2893125.97 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | SPC 071105 S59 | 221.40 M2 | 13067.41 | C. ROBERTO CARLOS MARTINEZ IBARRA. | VINCEZO TORRES | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Infraestructura Deportiva en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, en la Localidad de Lomas del Sur, Construcción de la Unidad Deportiva (segunda etapa), frente 2. | Lomas del Sur | David Ledesma Martín del Campo | DGOP-ID-FED-PR-LP-073-14 | 1830395.01 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | LEMD 880217 U53 | 1464.34 | 1249.97 | C. DAVID LADESMA DAVID DEL CAMPO | VINCEZO TORRES | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera etapa en la localidad de Cuexcomatitlán, frente 1 | Cuexcomatitlán | CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | DGOP-CA-FED-FP-LP-074-14 | 3739938.92 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | CEA 010615 GT0 | 3088 M2 | 1211.12 | LIC. JESÚS DAVID GARZA GARCÍA | VICTOR RAMIREZ | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera etapa en la localidad de Cuexcomatitlán, frente 2 | Cuexcomatitlán | OBRAS Y MATERAILES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-075-14 | 3278124.69 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | OMO 090806 673 | 2690 M2 | 1218.63 | C. SALVADOR JARAMILLO RIOS | VICTOR RAMIREZ | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera etapa en la localidad de Cuexcomatitlán, frente 3 | Cuexcomatitlán | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-076-14 | 3616919.15 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | EPC 710723 6R1 | 3513 M2 | 1029.58 | C. ARMANDO MORA ZAMARRIPA | VICTOR RAMIREZ | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle Javier Mina de Adolf Horn hacia Av. Concepción, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepción del Valle, frente 1 | Concepción del Valle | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-079-14 | 3823080.34 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | TAI 920312 952 | 3500 M2 | 1092.30 | C. ING. ALFREDO AGUIRRE MONTOYA | VICTOR RAMIREZ | 50000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle Javier Mina de Adolf Horn hacia Av. Concepción, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepción del Valle, frente 2 | Concepción del Valle | Maquiobras S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-080-14 | 3860989.11 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | MAQ 980415 GF0 | 3500 M2 | 1103.13 | C. LIC. GUSTAVO ADOLFO ARBALLO LUJÁN | VICTOR RAMIREZ | 50000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
PROYECTO REGIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | Pavimentación de calles en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle Javier Mina de Adolf Horn hacia Av. Concepción, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepción del Valle, frente 3 | Concepción del Valle | Jose Antonio Cuevas Brizeño | DGOP-CA-FED-PR-LP-081-14 | 4253066.03 | Este contrato se encuentra en proceso de finiquito de conformidad con los artículos 211 y 212 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. | 47 | 2014-11-10 | 2014-12-26 | CUBA 570517 9V8 | 4200 M2 | 1012.63 | C. JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | VICTOR RAMIREZ | 50000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
LICITACIÓN PÚBLICA 2015
En el mes de enero 2015 no se generó información.
En el mes de febrero 2015 no se generó información.
En el mes de marzo 2015 no se generó información.
En el mes de abril 2015 no se generó información.
En el mes de mayo 2015 no se generó información.
Federal Fondo de Pavimentación | Licitación Pública | Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, (Av. Primero de Mayo), tramo Av. Adolf B. Horn a calle El Rodeo, en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1 | Santa Cruz del Valle | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-FP-LP-004-15 | 4050206.72 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 75 | 2015-06-22 | 2015-09-04 | GCF 850425 5B8 | 4914.00 M² | 822.05 | C. ING. FELIPE DANIEL NUÑEZ HERNÁNDEZ | SERGIO REYES | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 97
Federal Fondo de Pavimentación | Licitación Pública | Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, (Av. Primero de Mayo), tramo Av. Adolf B. Horn a calle El Rodeo, en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2 | Santa Cruz del Valle | Obras y Materiales de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-FP-LP-005-15 | 3808342.37 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 75 | 2015-06-22 | 2015-09-04 | OMO 090806 673 | 4266.00 M² | 770.7 | C. SALVADOR JARAMILLO RIOS | SERGIO REYES | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 97
Federal Fondo de Pavimentación | Licitación Pública | Construcción y Equipamiento, Unidad Deportiva Fraccionamiento Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, | Santa Fe | David Ledesma Martín del Campo | DGOP-CA-FED-FP-LP-006-15 | 4657292.97 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 82 | 2015-06-01 | 2015-08-21 | LEMD 880217 U53 | 5217.00 M² | 892.71 | C. DAVID LEDESMA MARTÍN DEL CAMPO | CELSO ALVAREZ | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 100
En el mes de julio 2015 no se generó información.
En el mes de agosto 2015 no se generó información.
En el mes de septiembre 2015 no se generó información. | [17 empty] | %
Proyectos Regionales | Licitación Pública | Construcción, Equipamiento e Instalaciones de la Unidad de Protección Civíl y Bomberos Circuito Sur, (edificios), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-IM-FED-PR-LP-047-15 | 16594953.13 | OBRA EN PROCESO DE SUSPENCIÓN | 92 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | CCA 971126 QC9 | M2 | PROCESO | C. LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA | ARQ. ROGELIO RENTERIA | 90000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 10
Proyectos Regionales | Licitación Pública | Construcción, Equipamiento e Instalaciones de la Unidad de Protección Civíl y Bomberos Circuito Sur, (obras exteriores), Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Casgo Desarrollos, S.A. de C.V. | DGOP-IM-FED-PR-LP-048-15 | 9342287.19 | OBRA EN PROCESO DE SUSPENCIÓN | 92 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | CDE 040311 G59 | M2 | PROCESO | C. JOSÉ MANUEL GÓMEZ CASTELLANOS | ARQ. ROGELIO RENTERIA | 90000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 10
Proyectos Regionales | Licitación Pública | Reencarpetamiento de vialidades en la localidad de Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Frente 1 | Santa Fe | Mar Maditerraneo, S.A. de c.v. | DGOP-CA-FED-PR-LP-049-15 | 11719601.7 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 91 | 2015-10-01 | 2015-12-30 | DMM 040923 5K3 | M2 | PROCESO | C. JOSÉ MANUEL GÓMEZ CASTELLANOS | ADAN PARRA | 120000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 95
Proyectos Regionales | Licitación Pública | Reencarpetamiento de vialidades en la localidad de Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Frente 2 | Santa Fe | Breysa Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-050-15 | 11891578.86 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 91 | 2015-10-01 | 2015-12-30 | BCO 900423 GC5 | M2 | PROCESO | ING. JOSÉ LUIS BRENEZ MORENO | ADAN PARRA | 120000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 95
Proyectos Regionales | Licitación Pública | Incorporación vial de la Avenida López Mateos Sur a Circuito Sur (Glorieta Banus) en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera Municipal | Unicreto, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-051-15 | 9283081.27 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 92 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | GUN 880613 NY1 | M2 | PROCESO | ING. SERGIO CESAR DÍAZ GARZA | LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 130000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 94
En el mes de novtiembre 2015 no se generó información. | [17 empty] | %
Fondo Metropolitano 2015 | Licitación Pública | Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, en la localidad de santa cruz del valle, frente 01, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V | DGOP-CA-EST-CM-LP-072-15 | 4670714.48 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 31 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | CUS 100518 D39 | M2 | PROCESO | ING. JUAN MARCOS SÁNCHEZ NAVA | SERGIO REYES | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 45
Fondo Metropolitano 2015 | Licitación Pública | Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, en la localidad de santa cruz del valle, frente 02, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Tasum Soluciones en Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-CM-LP-073-15 | 8648574.65 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 31 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | TSC 100210 E48 | M2 | PROCESO | C. JOEL ZULOAGA ACEVES | SERGIO REYES | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 68
Fondo Metropolitano 2015 | Licitación Pública | Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, en la localidad de santa cruz del valle, frente 03, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Taube de México, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-CM-LP-074-15 | 7467985.83 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 31 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | GTM 050418 384 | M2 | PROCESO | C. MARÍA EUGENIA CORTÉS GONZÁLEZ | SERGIO REYES | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 65
Fondo Metropolitano 2015 | Licitación Pública | Construcción de puente vehicular en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Laga Ingeniería y Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V | DGOP-CA-EST-CM-LP-075-15 | 11193817.78 | ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO DE CONFORIDAD CON LOS ARTÍCULOS 211 Y 212 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. | 31 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | LIC 080721 UY8 | M2 | PROCESO | C. ANDREA LUZ MARÍA CARRILLO JIMÉNEZ | SERGIO REYES | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 10