## CONCENTRADO 2017
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA 2017
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | INVERSIÓN ORIGINAL (INCLUYE IVA) | IMPORTE DEL CONVENIO (INCLUYE IVA) | INVERSIÓN FINAL (INCLUYE IVA) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2015-2018
[9 empty] | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
ADJUDICACIÓN DIRECTA 2017
Municipal | Adjudicación Directa | Electrificación y alumbrado público en la localidad El Tecolote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Tecolote | Francisco Arguelles Acosta | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-137-16 | 942370.45 | 0 | 940167.53 | 63 | 2017-01-12 | 2017-03-15 | AUAF830125172 | ML | 1083.18 | FRANCISCO ARGUELLES ACOSTA | OSCAR CHAVEZ ARRIERO | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Adjudicación Directa | Diagnóstico, diseño y proyecto ejecutivo para el edificio de Seguridad Pública, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-001-17 | 812000 | 0 | 812000 | 89 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | GAC 051206 TQ3 | lote | 812000 | ARQ. LUIS REYNALDO GALVAN BERMEJO | Ing. Jonathan Cruz | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Adjudicación Directa | Pavimentación con concreto hidráulico, 2da etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario y preparación de alumbrado público, de calle Emiliano Zapata en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote del Valle | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-004-17 | 1599382.87 | 0 | 1535612.69 | 28 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | GCI 070523 CW4 | m2 | 707.36 | EDUARDO MORA BLACKALLER | ing. Alejandro Ochoa | 5500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Adjudicación Directa | Diagnostico, diseño y proyectos hidráulicos de diferentes redes de agua potable, alcantarillado, saneamiento del programa 2017, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Manjarrez Urbanizadora, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-005-17 | 799990.346 | 0 | 799990.32 | 92 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | MUR 090325 P33 | lote | 799990.34 | Edwin Aguiar Escatel | MARIO ALBERTO SILVA S. | 80000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Adjudicación Directa | Diagnostico, diseño y proyecto ejecutivo para el Edificio Administrativo en la Zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valles | Atelier BCM, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-006-17 | 675993.94 | 0 | 675993.94 | 61 | 2017-03-01 | 31/04/2017 | ABC081002CZ5 | lote | 675993.94 | Glebbert Alejandro Bailon Ramirez | FCO. RAUL HDEZ. BARBA | 80000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Adjudicación Directa | Control de calidad y estudios de mecánica de suelos de diferentes obras del programa 2017, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Tasum, Soluciones en Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-009-17 | 860377.162 | 0 | 859349.75 | 113 | 2017-03-10 | 2017-06-30 | TSC 100210 E48 | lote | 860377.16 | Joel Zuloaga Aceves | MARIO ALBERTO SILVA S. | 80000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Adjudicación Directa | Obras complementarias como gimnasio al aire libre y andadores, en el Parque Temático en el fraccionamiento de Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Chulavista | Dizam Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17 | 390960.4028 | 0 | 390960.4 | 32 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | DCO1510112I7 | lote | 390960.4 | Miguel Alejandro Díaz Santana Robledo. | FERNANDO PADILLLA | 3000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Adjudicación Directa | Reforzamiento de muros de contención del Puente en La Coladera, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustin | Construcciones de Ingeniería Civil Organizada, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-013-17 | 697205.5068 | 0 | 697008.36 | 32 | 2017-03-15 | 2017-04-15 | CIC000808620 | lote | 697205.51 | Angelica Castañeda Guerrero | DAVID CANALES TATENGO | 4000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concurso por Invitación | Obras complemetarias para la construcción de drenaje sanitario en la Colonia Lagunitas, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustin | Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-014-17 | 1343915.3204 | 0 | 1343914.76 | 47 | 2017-03-15 | 31/04/2017 | CCV 120524 J49 | LOTE | 1343915.31 | Linda Gabriela Cuevas Barba | DAVID CANALES TATENGO | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recursos Propios | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO TIPO RESIDENCIAL COLOR VERDE DE 30 MILIMETRICOS EN CAMELLÓN CENTRAL AVENIDA LÓPEZ MATEOS DEL LIMITE MUNICIPAL AL INGRESO DE SAN JOSÉ DEL TAJO, INCLUYE: LIMPIEZA, ACOPIO DE MATERIAL ORGÁNICO Y BASURA DE LA SUPERFICIE A INSTALAR EL PASTO, ASI COMO NIVELAR EL TERRENO CON MATERIA Y COMPACTADO EN FORMA MECÁNICA, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS Y LA CONFORMACIÓN DE LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN PASTO DE COLORES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | Varias Localidades | Innovaciones en Moviliario Urbano, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-ET-AD-017-17 | 468524 | 0 | 468524 | 30 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | IMU120820NM7 | m2 | 334.66 | JAIME FERNANDO ALVAREZ LOZANO | Ing. fco. Javier Fresas Roman. | 60000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recursos Propios | Trabajos de mantenimiento y rehabilitación del mercado municipal “ Eugenio Zúñiga” en la cabecera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | SCM Integral, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-022-17 | 999712.43 | 0 | 925241.04 | 60 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | SIN 030804 FQ8 | lote | 999712.42 | OLIVIA GONZALEZ LOPEZ | Arq. Rogelio Renteria Guzman. | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recurso Propios | Trabajos complementarios de la construcción de Plaza Central en la Delagación La Alameda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Alameda | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-024-17 | 672566.318 | 0 | 671366.19 | 30 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | CPE 070123 PDA | lote | 517365.66 | CARLOS PEREZ CRUZ | Ing. Jose Mario Velazquez Jimenez | 7500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recurso Propios | Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: rehabilitación y reparación de bocas de tormeta en calle Higuera en cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-026-17 | 348282.4484 | 0 | 234370.4 | 21 | 2017-04-10 | 2017-04-30 | CCV 120524 J49 | lote | 348282.44 | Linda Grabriela Cuevas Barra | Arq. Rogelio Renteria Guzman. | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recurso Propios | Desazolve y limpieza de canal e infraestructura hidráulica para aguas pluviales en el limite de la localidad de San José del Valle y trabajos de protección pluvial en el fraccionamiento de Villas de La Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Regino Ruíz del Campo Medina | DGOP-CA-MUN-RP-AD-027-17 | 1280903.1808 | 0 | 910571.39 | 36 | 2017-04-10 | 2017-05-15 | RUMR 771116 UA8 | lote | 1280903.18 | Regino Ruíz del Campo Medina | Arq. Rogelio Renteria Guzman. | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recurso Propios | Red de alumbrado público subterranea en el ingreso a La Teja, desde la carretera Tlajomulco-Buenavista hasta la calle Emiliano Zapata, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Fausto Garnica Padilla | DGOP-AP-MUN-ET-AD-028-17 | 1197020.3676 | 0 | 1196925.73 | 52 | 2017-04-10 | 2017-05-31 | GAPF 591219 | ml | 1585.45 | Fausto Garnica Padilla | Ing. Oscar Chavez Arriero. | 1500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Diagnostico diseño y proyecto ejecutivo para el Edificio Administrativo de Zona Higueras, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Atelier BCM, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-031-17 | 608709.3156 | 0 | 608709.32 | 61 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | ABC081002CZ5 | lote | 524749.4138 | GLEBBERT ALEJANDRO BAILON RAMIREZ | jonathan omar Cruz | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Diagnostico, diseño y proyecto ejecutivo para el Edificio de Seguridad Pública, ubicado en la calles Donato Guerra, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Constructora Mabay. S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-032-17 | 364314.7852 | 0 | 364314.79 | 61 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | SIN 030804 FQ8 | lote | 314064.4741 | C. JOSE MANUEL CASTRO RAMOS | jonathan omar Cruz | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción de entronques y derivaciones a distintas colonias de la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zpote del Valle | Felal Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-033-17 | 1398105.022 | 0 | 1398105.02 | 31 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | FCO 991109 2V5 | lote | 1205262.9483 | JOSÉ LUIS CASTILLO RODRÍGUEZ | David Canales Tatengo | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Equipamiento eléctrico al cárcamo de bombeo, ubicado en el vaso regulador en el Fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda los Eucaliptos | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-RP-AD-034-17 | 1147699.8472 | 0 | 624524.74 | 54 | 2017-05-08 | 2017-06-30 | BCO 070129 512 | lote | 989396.4224 | Pia Lorena Buenrostro Ahued | Rogelio Renteria Guzman | 35000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción de línea de impulsión del tanque El Zapote a la línea de conexión en la calle Revolución, en la localidad de El Zapote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zpote del Valle | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-035-17 | 1499479.4288 | 0 | 1492374.51 | 61 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | OCA0807075G8 | ml. | 1452.42 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RUIZ | David Canales Tatengo | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Trabajos complementarios de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Santa Teresita, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | Santa Cruz del Valle | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-038-17 | 1565758.4532 | 0 | 1084170.37 | 46 | 2017-05-16 | 2017-06-30 | TAI 920312 952 | m2 | 803.44 | Alfredo Aguirre Montoya | Sergio Reyes Marquez | 20000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción de cárcamo de tormenta en la calle Hacienda de los Altos en el fraccionamiento Villas de La Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hcienda | Dizam Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-039-17 | 972480.3508 | 0 | 972480.28 | 52 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | DCO1510112I7 | lote | 838345.1293 | MIGUEL ALEJANDRO DÍAZ SANTANA ROBLEDO | Fernando Padilla | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción de vado-alcantarilla sobre el arroyo el San Juanete en el ingreso al embalse de la presa El Guayabo, en la localidad de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastian el Grande | Consorcio Constructor Válvula S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-041-17 | 452300.9592 | 0 | 451964.21 | 28 | 2017-05-19 | 2017-06-15 | CCV 120524 J49 | m2 | 1441.88 | LINDA GABRIELA CUEVAS BARRA | Alejandro Ochoa | 20000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Concurso por Invitación | Construcción de puente vehicular en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de las Flores | Rosa Haro Ramírez | DGOP-CA-MUN-RP-AD-042-17 | 557519.5248 | 0 | 447642.77 | 42 | 2017-05-20 | 2017-06-30 | HARR 600217 HU3 | M2 | 11191.0693 | Rosa Haro Ramírez | FERNANDO PADILLA | 3500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Trabajos complementarios de línea de impulsión y conclusión de colector de aguas residuales en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San miguel Cuyutlan | Edificaciones Estructurales COBAY, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-043-17 | 496035.8012 | 0 | 495681.26 | 30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | EEC9909173A7 | lote | 496035.36 | SERGIO ALBERTO BAILON MORENO | Ing. David Canales Tatengo | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Construcción de casetas, cerco perimetral y obras complementarias del equipamiento del pozo profundo en el fraccionamiento Agaves en la localidad del Capulín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Capulin | Ramper Dirlling, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-044-17 | 1212603.6916 | 0 | 1054038.59 | 73 | 2017-05-20 | 2017-07-31 | RDR100922131 | M2 | 2342.308 | MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO | ING. ADAN PARRA FLORES | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Trabajos complementarios en la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Flaviano Ramos y rehabilitación y limpieza del arroyo pluvial ubicado entre las calles Flaviano Ramos y Juárez en Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | CLM Urbanizadora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-045-17 | 535107.4432 | 0 | 339564.8 | 42 | 2017-05-20 | 2017-06-30 | GAPF 591219 | lote | 1045348.0086 | MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO | Adan Parra Flores | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicación Directa | Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: sello y señalamiento horizontal y vertical en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Tecnología en Asfaltos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-054-17 | 1498975.0956 | 0 | 1498975.1 | 57 | 2017-06-05 | 2017-07-31 | TAS050209KAA | lote | 461299.5172 | Fausto Garnica Padilla | Rogelio Renteria Guzman | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Adjudicacíon Directa | Construcción de puente vehicular en la localidad de Jardines de la Calera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Jardines de la Calera | Revival Grupo Constructor, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-056-17 | 899738.862 | 0 | 870145.53 | 61 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | REV-970417-6JA | pieza | 899738.86 | JOSE RUBEN OROZ BITAR | Ing. Alejandro Ochoa | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicacíon Directa | Reencarpetamiento de la calle prolongación Vallarta desde la calle Higuera hasta el camino a Unión del Cuatro, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Union del Cuatro | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-058-17 | 1243915.3744 | 0 | 1213795.23 | 61 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | AAR120507VA9 | m2 | 242.9 | ANGEL SALOMON RINCON DE LA ROSA | Ing. Mario Alberto Velazquez Gimenez | 55000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Construcción de salón de Usos Múltiples (ABC) en el fraccionamiento La Noria, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Diseño en Urbanizaciones Román, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-070-17 | 869459.6024 | 0 | 869459.6 | 62 | 2017-06-15 | 2017-08-15 | DUR 130213 VB3 | m2 | 5982.24 | Raúl Rodriguez Mercado | Ing. Fernando Padilla L. | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Iluminación paisajista de los murales de ubicados en la parte interior del paso a desnivel de Las Cuatas, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Las Cuatas | Birmek Construcciones, S.A de C.V. | DGOP-ELE-MUN-RP-AD-072-17 | 313925.3596 | 0 | 301272.47 | 62 | 2017-06-15 | 2017-08-15 | BCO 070129 512 | piezas | 10464.17 | Pia Lorena Buenrostro Ahued | Ing. Fco. Javier Fresas Roman | 48000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción de drenaje pluvial en el entronque de la calle Nogales y el Arroyo, en el fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Los Eucaliptos | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-074-17 | 1042919.6688 | 0 | 1039120.58 | 31 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | CPE 070123 PD4 | ml. | 5489.05 | CARLOS PÉREZ CRUZ | Ing. Fco. Javier Fresas Roman | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Gestión Ambiental | Adjudicación Directa | Suministro e instalación de equipo de iluminarias para el mercado orgánico, en el fraccionamiento Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | LOMAS DEL SUR | HGM Technology, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-GA-AD-079-17 | 279999.9996 | 0 | 280000 | 46 | 2017-07-01 | 2017-08-15 | HTE110512MG7 | LOTE | 280000 | Miguel Ángel Méndez Rodríguez | Ing. Oscar Chavez Arriero. | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Rehabilitación de espacio públicos, en el fraccionamiento Fresnos 1, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | LOS FRESNOS | Oralia Guadalupe Elenes Payan | DGOP-IU-MUN-PP-AD-080-17 | 519944.7004 | 0 | 519943.68 | 62 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | EEPO6808287R6 | m2 | 404.62 | Oralia Guadalupe Elenes Payan | Ing. Adan Parra Flores | 4000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Rehabilitación de plaza pública en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN AGUSTIN | Constructora Vico, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-PP-AD-083-17 | 1339523.978 | 0 | 1339523.98 | 92 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CVI 980213 UM6 | LOTE | 1339523.98 | Melesio Hernández Martínez | Arq. Francisco Javier Fresas | 16000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Diseño, fabricación, suministro e instalación de señaletica informativa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VARIAS LOCALIDADES | Tototl, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-084-17 | 394365.2 | 0 | 394365.2 | 62 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | TOT 120203 8KO | LOTE | 394365.2 | Juán Octavio Mora Rivera | Arq. Francisco Javier Fresas | 32000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción de la línea de alcantarillado para la descarga sanitaria en el fraccionamiento Jardines del Edén, en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | JARDINES DEL EDEN | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-086-17 | 445032.6544 | 0 | 439610.91 | 31 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | EZI 110119BC7 | m2 | 4036.57 | Hector Eduardo Preciado Moreno | Ing. David Canales Tatengo | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Rehabilitación del Centro Histórico "Plaza Juárez" de la Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CABECERA MUNICIPAL | Gapz Obras y Servicios S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-087-17 | 370719.1568 | 0 | 337939.99 | 31 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | GOS1512076J7 | LOTE | 370719.16 | Gerardo Alexis Pérez Zúñiga | Ing. Arq. Rogelio Renteria G. | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Mejoramiento de imagen urbana (iluminación) de la plaza principal de la localidad de Tulipanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | TULIPANES | Francisco Arguelles Acosta | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-089-17 | 435577.2972 | 0 | 429015.93 | 63 | 2017-07-15 | 2017-09-15 | AUAF830125172 | LOTE | 435577.3 | Francisco Arguelles Acosta | Ing. Oscar Chavez Arriero. | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Mejoramiento de imagen urbana (iluminación) de la plaza principal de la localidad de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN SEBASTIAN EL GRANDE | Proveedora de Equipos para Alumbrado S. de R.L. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-090-17 | 332628.898 | 0 | 325655.05 | 63 | 2017-07-15 | 2017-09-15 | PEA 031216 LL8 | LOTE | 332628.9 | Jesús Fernando Monroy León | Ing. Oscar Chavez Arriero. | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Obras electromecánicas de cárcamo de bombeo en la localidad de Jardines del Edén, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | JARDINES DEL EDEN | Aquaterra Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-RP-AD-091-17 | 1438354.8064 | 0 | 1278100.47 | 63 | 2017-07-15 | 2017-09-15 | ANI 1604287M4 | LOTE | 1560980.01 | Fernado Arturo Méndez Rodríguez | Ing. David Canales Tatengo | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Construcción de skatepark a base de estructuras de concreto ubicado en avenida Aurora Boreal al cruce con avenida Equinoccio, del fraccionamiento Paseo de los Agaves, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | PASEO DE LOS AGAVES | David Ledesma Martín del Campo | DGOP-IU-MUN-RP-AD-093-17 | 1623973.9116 | 0 | 1623973.91 | 93 | 2017-07-15 | 2017-10-15 | LEMD 880217 U53 | m2 | 920.64 | David Ledesma Martín del Campo | ing. Mario Vazquez | 14000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Suministro e instalación de pasto sintético tipo residencial color verde en camellón de la avenida Jesús Michel González, en la zona conocida como camino a las Amarillas a San Sebastián, en la localidad de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN SEBASTIAN EL GRANDE | Inovaciones en Mobiliario Urbano S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-ET-AD-094-17 | 1313540.5 | 0 | 1313540.31 | 63 | 2017-07-15 | 2017-09-15 | IMU 120820NM7 | m2 | 398.65 | Jaime Fernando Álvarez Lozano | Ing. Alejandro Ochoa | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción y equipamiento de cárcamo de bombeo Valle Dorado, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VALLE DORADO | Aqua Vac Ingenieria Sanitaria, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-103-17 | 1487320.7728 | 0 | 1487320.77 | 83 | 2017-08-10 | 2017-10-31 | AVI110526856 | LOTE | 1487320.77 | C. RAMÓN MONTES ROBLES | ING. DAVID CANALES | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Introducción de línea de agua potable en la localidad de El Capulín, Agavez, 2da etapa, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | EL CAPULIN | Constructora Anguibara, N.G.S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-104-17 | 1417425.9936 | 0 | 1261618.13 | 30 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | CAN071001BH1 | ML. | 5062.23 | C. ANA ISABEL VILLALOBOS VALLADOLID | ING. ALEJANDRO OCHOA | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Trabajos complementarios de la pavimentación de calles en la localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CUEXCOMATITLAN | Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-105-17 | 328210.8176 | 0 | 328210.82 | 30 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | CTO061116F61 | LOTE | 328210.81 | C. JAVIER CAÑEDO ORTEGA | ING. DIEGO GARCIA | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Trabajos complementarios de pavientación de la calle Javier Mina, de Av. Concepción a Puente de Valle Dorado, incluye; banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado público, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VALLE DORADO | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-107-17 | 777686.6432 | 0 | 777686.64 | 52 | 2017-08-10 | 2017-09-30 | CUS100518D39 | LOTE | 777686.64 | C. JUAN MARCOS SÁNCHEZ NAVA | ARQ. SERGIO REYES | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de infraestructura gubernamental, "Edificio Higuera", primera etapa, incluye: red de media tensión y planta de emergencia, en cabecera municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CABECERA MUNICIPAL | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-RP-AD-109-17 | 1450120.9416 | 0 | 1383627.15 | 93 | 2017-08-15 | 2017-11-15 | BCO070129512 | LOTE | 1450120.94 | C. PIA LORENA BUENROSTRO AHUED | ING. FERNANDO PADILLA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Iluminación paisajista de los murales ubicados en ambos sentidos del puente vehicular de la avenida López Mateos cruce con prolongación Mariano Otero y la avenida López Mateos e ingreso al Fraccionamiento El Palomar, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | PALOMAR | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-110-17 | 368890.8112 | 0 | 320559.05 | 61 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | GAPF 591219 3V9 | LOTE | 320559.05 | C. Fausto Garnica Padilla | ING. OSCAR CHAVEZ | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Fabricación, suministro y colocación de asta bandera, incluye: bandera en la explanada del Ágora del Salón de Usos Multiples del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), cabecera municipal en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CAT | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-111-17 | 132331.2108 | 0 | 127683.28 | 31 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | GOS-151207-6J7 | LOTE | 132331.21 | C. GERARDO ALEXIS PÉREZ ZÚÑIGA | ING. DIEGO GARCIA | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Equipamiento del pozo ubicado en el área de donación municipal AC 12 del fraccionamiento denominado Paseo de los Agaves, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | AGAVEZ | Jalco Iluminación, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-117-17 | 384391.9608 | 0 | 375174.4 | 61 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | JIL9410139F9 | lote | 384391.96 | Josué Fernando Rafael Escanes Tames | Ing. Adan Parra Flores. | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Iluminación paisajista de la plaza municipal de la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | Fabricación de Material Eléctrico Cora, S. de RL. De C.V. | DGOP-IU-MUN-ET-AD-119-17 | 294377.5036 | 0 | 290344.47 | 31 | 2017-09-15 | 2017-10-15 | FME 100421 FS6 | lote | 294377.5 | Francisco Preciado Hernández | Ing. Oscar chavez arriero | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Juárez en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CABECERA MUNICIPAL | Urdem, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-131-17 | 713306.272 | 0 | 650978.02 | 62 | 2017-09-15 | 2017-11-15 | URD 130830U21 | ml. | 2929.62 | Adalberto Medina Morales | Arq. Rogelio Renteria guzman | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Construcción de cancha de futbol con pasto sintético y gimnasio al aire libre en el fraccionamiento Vistas de San Agustín y Vistas de San Agustín II, en áreas comunes, construcción de cancha con pasto sintético en la calle Guamúchil en el cruce con la calle Laurel, y suministro y colocación de monumento La Soga, en la calle Palmitas, entre Juárez y Madero, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VARIAS LOCALIDADES | Eduardo Gallardo Corona | DGOP-IM-MUN-PP-AD-134-17 | 1099927.66 | 0 | 1099601.51 | 74 | 2017-09-18 | 2017-11-30 | GACE 830820 IY2 | m2 | 594.72 | Eduardo Gallardo Corona | Ing. Francisco javier frasas | 22000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Macro intervención, rehabilitación de la imagen urbana en avenidas principales, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VARIAS LOCALIDADES | Constructora CIS, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-AD-136-17 | 1497197.0244 | 0 | 1497197.02 | 62 | 2017-09-20 | 2017-11-20 | CCI 970521 PL 5 | m2 | 3.33 | Luis Manuel Ochoa Vargas | Ing. Mario Velazquez jimenez | 80000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Rehabilitación de terraza en parque lineal en la calle Vía Luminosa y Vía Láctea en el fraccionamiento Las Luces y rehabilitación de ingreso principal al fraccionamiento Paseos de la Hacienda (Las Jirafas) en fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Fe | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-AD-143-17 | 994785.492 | 0 | 994784.69 | 60 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | IPA 071009 KQ2 | m2 | 608.43 | Emmanuel Castillo Rivas | Ing. Luis Fernando Padilla Leyva | 21000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Construcción de puente vehicular frente al lienzo charro de la Hacienda, en la localidad de Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-146-17 | 995715.8468 | 0 | 995715.85 | 30 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | CCA 971126 QC9 | M2 | 6914.69 | Leobardo Preciado Zepeda | Arq. Sergio Reyes Márquez | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Trabajos complementarios de electrificación y alumbrado público en las calles Ávila Camacho, Cuauhtémoc, Rayón, Hidalgo y la calle Estadio en la Delegación Santa Cruz de las Flores; así como la calle Bocanegra de la localidad de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Buenavista | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-ET-AD-148-17 | 256856.4916 | 0 | 256856.49 | 42 | 2017-10-20 | 2017-11-30 | GAPF 591219 3V9 | LOTE | 256856.49 | Fausto Garnica Padilla | Ing. Oscar Chávez Arriero | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Mejoramiento del ingreso a las Américas, en la avenida las Américas en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Fe | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-PP-AD-149-17 | 1493305.5608 | 0 | 1493305.55 | 31 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | GBC 130503842 | M2 | 2488.84 | Juan Carlos Ramos Ortega | Ing. Alejandro Ochoa Iñiguez | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Construcción de espacio infantil (plaza principal en Unión del Cuatro, calle Morelos entre Privada Andador Oriente y Poniente), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Union del Cuatro | Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-AD-151-17 | 899951.9424 | 0 | 899951.94 | 44 | 2017-10-18 | 2017-11-30 | IMU 120820NM7 | M2 | 2686.42 | Jaime Fernando Álvarez Lozano | Arq. Sergio Reyes Márquez | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Adecuación de oficinas nuevas para recaudadora, ubicados en el local de plaza las Vírgenes sobre carretera Chapala y en Plaza Los Gavilanes en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Ingeniería Civil y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-156-17 | 938120.7564 | 0 | 938120.75 | 32 | 2017-10-15 | 2017-11-15 | ICM 080207 MA4 | LOTE | 938120.75 | Pedro Antonio Ortíz Berriel | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Cancha de pasto sintetico, en la localidad de Tulipanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Tulipanes | Desarrollos VICSA, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-AD-157-17 | 627506.3732 | 0 | 627503.89 |  |  |  | DVI0903301U3 | M2 | 716.3286 | Victor Martín López Santos | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 3500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Diagnóstico, diseño y proyectos ejecutivos de diferentes calles, vialidades, y espacios públicos del programa 2017, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | SCM Integral, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-158-17 | 540173.778 | 0 | 540173.74 | 31 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | SIN 030804FQ8 | LOTE | 540173.74 | Olivia González López | Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo | 35000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Gestión Ambiental | Adjudicación Directa | Construcción de camas de cultivo para huertos comunitarios, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | HGM Technology, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-GA-AD-160-17 | 229999.6148 | 0 | 229999.61 | 31 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | HTE110512MG7 | 150 M3 | 1533.3307 | Miguel Ángel Méndez Rodríguez | Ing. José Mario Velázquez Jiménez | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Gestión Ambiental | Adjudicación Directa | Suministro y instalación de equipo de luminarias en el Cerro del Gato, en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | HGM Technology, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-GA-AD-163-17 | 1199990.4316 | 0 | 1199990.41 | 45 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | HTE110512MG8 | 22 PZA | 54545.0186 | Miguel Ángel Méndez Rodríguez | Ing. Oscar Chávez Arriero | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Recuperación de espacio público en Hacienda San Agustín/ Pueblo Bonito, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-AD-177-17 | 399352.3764 | 0 | 399352.39 | 15 | 2017-11-01 | 2017-11-15 | CHU 091127VD8 | 756 M2 | 528.2439 | José Lidislao Arias del Toro | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 35000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Adjudicación Directa | Construccion de terraza en espacios públicos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Eucaliptos | Vector Grupo Constructor, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-AD-180-17 | 395649.5868 | 0 | 395649.59 | 30 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | VGC 930612 QG2 | 135.52 M2 | 2919.4923 | Roberto Estrella Gómez | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Adjudicación Directa | Diagnostico, diseño y proyectos de diferentes localidades del programa 2018,en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas Localidades | Construcciones de Ingeniería Civil Organizadas, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-R33-AD-189-17 | 683919.296 | 0 | 683919.29 | 23 | 2017-12-01 | 2017-12-23 | CIC000808620 | LOTE | 589585.6 | ANGELICA CASTAÑEDA GUERRERO | ARQ. FRANCISCO RAUL HERNANDEZ | 55000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Habitat | Adjudicación Directa | Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. | DGOP-IM-FED-HB-AD-190-17 | 819704.3836 | 0 | 819704.4 | 24 | 2017-12-01 | 2017-12-24 | CHU 091127 VD8 | M2 | 4918.128 | ING. JOSE LADISLAO ARIAS DEL TORO | ING. ALEJANDRO OCHOA | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Estatal | Adjudicación Directa | Construcción de dos humedales artificiales en la Laguna de Cajititlán, ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlan | HGM Technology, S.A. de C.V. | DGOP-OC-EST-COMPLE-AD-192-17 | 998670.1928 | 0 | 998670.19 | 24 | 2017-12-01 | 2017-12-24 | HTE110512MG7 | M3 | 6657.8013 | MIGUEL ANGEL MENDEZ RODRIGUEZ | ING. MARIO VAZQUEZ | 80000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCURSO POR INVITACION 2017
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | INVERSIÓN ORIGINAL (INCLUYE IVA) | IMPORTE DEL CONVENIO (INCLUYE IVA) | INVERSIÓN FINAL (INCLUYE IVA) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2015-2018
[9 empty] | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
Municipal | Concurso por Invitación | Rehabilitación de alumbrado público en el fraccionamiento Silos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fraccionamiento Silos | Birmem Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-134-16 | 5092997.3536 | 0 | 5092387.8 | 79 | 2017-01-12 | 2017-03-31 | BCO 070129 512 | ML | 731.75 | Pia Lorena Buenrostro Ahued | OSCAR CHAVEZ ARRIERO | 2000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concuerso por Invitación | Electrificación y alumbrado público en la colonia La Arbolada, en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote del Valle | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-135-16 | 3460572.4476 | 0 | 3460116.8 | 79 | 2017-01-12 | 2017-03-31 | GAPF 591219 | ML | 1413.86 | Fausto Garnica Padilla | OSCAR CHAVEZ ARRIERO | 2300 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concurso por Invitación | Rehabilitación de alumbrado público en camino a La Roca y en calle Juarez Poniente, en su limite municipal con Tlaquepaque, en la localidad de San Sebastián El Grande y en el fraccionamiento Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Proveedora de Equipos para Alumbrado, S. de R.L. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-136-16 | 2243612.5152 | 0 | 2242168.66 | 48 | 2017-01-12 | 2017-02-28 | PEA 031216 LL8 | ML | 986.81 | Jesús Fernando Monroy León | OSCAR CHAVEZ ARRIERO | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de agrotank y tanque para banco de composta con geomembrana y cubierta de plastico lechoso para invernadero, en el predio la Guancha, cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Sofia Construcciones Proyectos y Asesoría, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-002-17 | 4995176.3516 | 463460.11 | 5404459.7 | 74 | 2017-02-01 | 2017-04-15 | SCP920127AQ6 | M2 | 8250 | JORGE CASTAÑON ACEVES | ROGELIO RENTERIA G. | 4500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concurso por Invitación | Limpieza y desasolve de diversos arroyos y canales, programa 2017, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CI-007-17 | 1930721.72 | 0 | 1930721.72 | 92 | 2017-03-01 | 2017-05-31 | SCP920127AQ6 | PZAS. | 175520.15 | Jorge Castañon Aceves | ROGELIO RENTERIA G. | 230000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concuerso por Invitación | Rehabilitación de vialidades por medio de bacheo preventivo, incluye: sello y señalamiento horizontal y vertical en los fraccionamientos Chulavista y Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-008-17 | 2494725 | 0 | 2494285.05 | 83 | 2017-03-10 | 2017-05-31 | GAPF 591219 | M2 | 73.8 | Fausto Garnica Padilla | ADAN PARRA | 10000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concurso por Invitación | Conformación de vaso regulador en el fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos (primera etapa), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Eucaliptos | G y G, Transportes, Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-17 | 2358465.6 | 0 | 2344354.3 | 47 | 2017-03-15 | 2017-04-30 | GTM 090305 8FA | M3 | 78.61 | Carlos Perez Cruz | ROGELIO RENTERIA G. | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concuerso por Invitación | Construcción de infraestructura hidráulica sobre el arroyo La Cajilota al cruce con el camino a Lomas de Tejeda y Circuito Metropolitano Sur, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | lLomas de Tejeda y Circ Sur | Rosa Haro Ramirez | DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-17 | 2097128.2952 | 0 | 2097093.31 | 47 | 2017-03-15 | 2017-04-30 | HARR600217HU3 | PZA. | 2097128.3 | Rosa Haro Ramirez | FERNANDO PADILLLA | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concuerso por Invitación | Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Eucaliptos | Tasum, Soluciones en Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-015-17 | 3299859.5284 | 0 | 3299859.53 | 47 | 2017-03-15 | 2017-04-30 | TSC 100210 E48 | M2 | 1534.81 | Joel Zuloaga Aceves | MARIO VELAZQUEZ | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Concurso por Invitación | Repavimentación de las vialidades principales en el Fraccionamiento La Noria, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. La Noria | Mapa Obras y Pavimentos S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-016-17 | 3144174.5016 | 0 | 3144174.5 | 73 | 2017-03-21 | 2017-06-01 | MOP 080610 I53 | M2 | 1546.4 | Jose de Jesus Castillo Carrillo | MARIO VELAZQUEZ | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Concurso por Invitación | Suministro e instalación de pasto sintético tipo residencial, color verde en camellón, de la Avenida Adolfo López Mateos (del Ingreso a San Martín del Tajo a Camino a las Moras), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Martin del Tajo | Nalux, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-019-17 | 2017139.08 | 0 | 1709200.81 | 32 | 2017-05-15 | 2017-06-15 | RMF651027N53 | M2 | 295.7095 | Mariela Palacios Machuca | FANCISCO JAVIER FRESAS | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recurso Propios | Señalamiento vertical y horizontal en vialidades como: Adolfo López Mateos Sur, Av. Adolf B. Horn, carretera Chapala, Ramón Corona, camino Real a Colima, circuito Sur, Av. Concepción y Av. 8 de Julio, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Divicón, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-020-17 | 2928245.1996 | 0 | 2928198.15 | 91 | 2017-04-01 | 2017-05-30 | DIV 010905 510 | lotes | 325360.86 | Jorge Alberto Mena Adames | Ing. Fernando Padilla Leyva. | 120000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Equipamiento del Rastro Municipal, primera etapa, incluye: equipos para porcinos, viseras, higiene, instalación de equipos neumáticos y de vapor, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN MIGUEL CUYUTLAN | Silvia Aceves Pérez | DGOP-IM-MUN-RP-CI-023-17 | 3956916.194 | 0 | 3956916.19 | 92 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | AEPS470512B89 | LOTE | 1 | Silvia Aceves Pérez | ING. DAVID CANALES | 65000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recurso Propios | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro Obregón (ingreso a La Calera) primera etapa, localidad La Calera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Calera | Ingenieria y Construcciones Anrol, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-025-17 | 4996538.2728 | 0 | 4996538.27 | 113 | 2017-04-10 | 31/06/2017 | ICA 091028 E40 | m2 | 1676.69 | Ángel Rosales Olvera | Ing, Adan Parra Flores | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Municipal | Recurso Propios | Conformación de vaso regulador en el fraccionamiento de Villas de La Hacienda (primera etapa), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de La Hacienda | Servicios Profecionales para la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-029-17 | 1993488.6288 | 251057.06 | 2244545.61 | 72 | 2017-04-20 | 2017-06-30 | SPC05127BR0 | lote | 1993488.62 | José Guillén Díaz | Arq. Rogelio Renteria Guzman. | 9000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Concurso por Invitación | Conformación de vaso regulador en la Presa del Guayabo (primera etapa),municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Guayabo | Aldsanbm Constructora S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CI-030-17 | 1993761.6 | 0 | 1993379.27 | 30 | 2017-05-01 | 2017-05-30 | ACO 070606 CY5 | m3 | 57.292 | Braulia Colmenares Pérez | Alejandro Ochoa | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable, incluye: banquetas, guarniciones y preparación para alumbrado público de la calle Nardo (segunda etapa) en la localidad de La Tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Tiejera | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-CI-036-17 | 2566152.1624 | 0 | 2566152.12 | 61 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | CCA 971126 QC9 | m2 | 1286.18 | LEOBARDO PRECIADO ZEPEDA | Francisco Javier Fresas Guzman | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Concurso por Invitación | Trabajos complementarios de la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Concepción de la Av. Adolf B Horn al puente vehicular del arroyo seco (limite municipal), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | Localidades Varias | C. José Antonio Cuevas Briseño | DGOP-CA-MUN-RP-CI-037-17 | 1724869.7836 | 0 | 1724869.78 | 46 | 2017-05-16 | 2017-06-30 | CUBA 570517 9V8 | m2 | 1245.35 | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | Sergio Reyes Marquez | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso propio | Concurso por Invitación | Conformación de vaso regulador Concepción (cerca del canal Las Pintas y Cárcamo de bombeo) primera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Concepcion del Valle | Alberto Hernández López | DGOP-AP-MUN-RP-CI-040-17 | 3331221.1376 | 0 | 3331206.16 | 43 | 2017-05-19 | 2017-06-30 | HELA 571102 CSA | m3 | 71.79 | ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ | Adan Parra Flores | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Rehabilitación de carpeta asfáltica en el paso desnivel en el Circuito Metropolitano Sur al cruce con la Av. López Mateos Sur, incluye obras complementarias, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Circuito Metropolitano Sur | Construdimención, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-057-17 | 2487755.952 | 0 | 2487755.95 | 30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | CON 090306 I19 | m2 | 161.54 | Héctor Hugo Guillén Guerrero | Arq. Diego Garcia Parra | 55000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Construcción de puente vehicular sobre el arroyo San Gilberto a cruce con Valle de los Zapotes en el fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda los Ecualiptos | Oscar López López | DGOP-CA-MUN-RP-CI-059-17 | 2149530.5876 | 0 | 2149530.6 | 61 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | LOLO700115AJ5 | pieza | 2149530.59 | OSCAR LOPEZ LOPEZ | Arq. Rogelio Renteria Guzman | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de drenaje pluvial en el entronque de la calle Tabachines y el Arroyo, en el fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda los Ecualiptos | Rosa Haro Ramírez | DGOP-AP-MUN-R33-CI-060-17 | 2063603.1352 | 0 | 2063603.14 | 61 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | HARR600217HU3 | ml. | 5291.29 | Rosa Haro Ramírez | Arq. Rogelio Renteria Guzman | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario de la calle Zaragoza (primera etapa), la calle Abasolo de Constitución a calle Juárez y en la calle Constitución, entre privada Constitución y calle Abasolo, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastian el Grande | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-061-17 | 3742485.7164 | 0 | 3462226.56 | 61 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | REM 040628 563 | ml. | 1582 | ADRIANA ÁLVAREZ CÁRDENAS | Ing. Adan Parra Flores | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Rehabilitación de oficinas nuevas para el Registro Civil, Juzgados Municipales y Dirección de Apremios, ubicados en el CAT, Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. | Cabecera Municipal | Inmobiliaria LOVIMOAV, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-068-17 | 1985723.902 | 0 | 1985723.9 | 78 | 2017-06-15 | 2017-08-31 | ILO160208VA2 | m2 | 7608.13 | JUAN OABLO VILLASEÑOR BARBA | Arq. Diego Garcia Parra | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Adjudicación Directa | Construcción de oficinas administrativas para COMUDE e INDAJO, ubicado en la cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | IMEX Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-AD-069-17 | 3882214.8156 | 0 | 3882214.82 | 78 | 2017-06-15 | 2017-08-31 | ICO040304FY5 | m2 | 14918.97 | SERGIO MERCADO VAZQUEZ | Ing. Fernando Padilla L. | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ET | Concurso por Invitación | Electrificación con alumbrado público al cárcamo de bombeo ubicado en vaso regulador en las localidades de Villas de la Hacienda, Jardines del Edén, Concepción del Valle y Valle Dorado, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-073-17 | 2924512.4008 | 0 | 2613743.01 | 93 | 2017-06-15 | 2017-09-15 | GAPF 591219 | lote | 653435.7525 | Fausto Garnica Padilla | Ing. Fernando Padilla L. | 85000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Rehabilitación de pavimento asfaltico en la av. Adolf B. Horn del límite municipal a la av. Primero de Mayo, en la zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valles | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-075-17 | 3999795.3504 | 298355.51 | 4176520.25 | 61 | 2017-06-01 | 2017-07-31 | GCI 070523 CW4 | m2 | 312.85 | EDUARDO MORA BLACKALLER | Arq. Sergio Reyes Marquez | 80000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Construcción con concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje sanitario en la localidad de Union del Cuatro (primera etapa), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | UNION DEL CUATRO | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-076-17 | 3992338.0584 | 0 | 3992338.06 | 92 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CUS 100518 D39 | M2 | 1732.4999 | Juan Marcos Sánchez Nava | Arq. Sergio Reyes Marquez | 4500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Construcción de alcantarillado para desalojo de aguas residuales en el fraccionamiento Valle Dorado y la localidad Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Valle dorado y Union del Cuatro | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-17 | 2999412.9512 | 581529.99 | 3580942.94 | 73 | 2017-06-20 | 2017-08-31 | GCO 100226 SU6 | ml. | 8521.05 | ALBERTO BAÑUELOS GARCÍA | Ing. David Canales Tatengo | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Ampliación a 4 carriles de la Av. Adolf B. Horn, de Primero de Mayo a Javier Mina, segunda etapa, en la Zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | ZONA VALLES | CONYMAG, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-078-17 | 4499999.9944 | 364831.14 | 4864831.14 | 92 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | CON 100805 D75 | m2 | 2758.6 | José Rodrigo García Gutíerrez | Ing. Adan Parra Flores | 50000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Construcción de infraestructura gubernamental, "Edificio Higuera" primera etapa, incluye: cimentación. Estructura del edificio, albañilería, instalaciones, obra civil exterior, en Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CABECERA MUNICIPAL | L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CI-081-17 | 5282148.7516 | 1217323.92 | 6499472.67 | 123 | 2017-07-01 | 2017-10-31 | LAE 130626 3B5 | m2 | 12885.38 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | Ing. Adan Parra Flores | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Suministro e instalación de pasto sintético en las dos canchas de futbol ubicadas en el "Chivabarrio" del fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CHULAVISTA | Groeniturf, S. de R.L. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-CI-082-17 | 5094313.942 | 0 | 4929313.1 | 62 | 2017-07-01 | 2017-08-31 | GTU110825AM3 | m2 | 536.24 | German Aello García | Ing. Alejandro Ochoa | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza (primer etapa) en la localidad de San Sebastián, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN SEBASTIAN EL GRANDE | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-085-17 | 2107309.128 | 0 | 2107306.95 | 93 | 2017-07-15 | 2017-10-15 | REM 040628 563 | m2 | 1149.0223 | Adriana Álvarez Cárdenas | Ing. Adan Parra Flores | 11000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Concurso por Invitación | Construcción de la segunda etapa del mercado organico municipal, incluye: salón de usos múltiples, baños y ofinas, en la localidad de Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | LOMAS DEL SUR | Galjack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-PP-CI-088-17 | 1988281.9572 |  | 1987909.5 | 93 | 2017-07-15 | 2017-10-15 | GAC 051206 TQ3 | m2 | 13252.73 | Luis Reynaldo Galvan Mernejo | arq. Rogelio renteria | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Luis Curiel (segunda etapa) en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN AGUSTIN | Gama Constructores y asociados S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-092-17 | 2999630.7876 | 0 | 2999630.79 | 48 | 2017-07-15 | 2017-08-31 | GCA 010529 EU7 | m2 | 1657.2546 | Francisco Javier Peregrina Barajas | Ing. Fernando padilla | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Construcción y equipamiento de la obra Paseo de la Familia de la fauna Mexicana en la Avenida Adolf. B. Horn , Zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | ZONA VALLE | Constructora CIS, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-ET-CI-095-17 | 2999638.2232 | 0 | 2998985.61 | 92 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | CCI970521PL5 | LOTE | 2999638.22 | C. LUIS MANUEL OCHOA VARGAS | ARQ. DIEGO GARCIA VAZQUEZ | 22000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de cárcamo de bombeo y obras electromecánicas en el fraccionamiento Hacienda de Los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | FRACC EUCALIPTOS | Aquaterra Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-098-17 | 2538016.8612 | 0 | 2454787.51 | 61 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | AIN1604287M4 | LOTE | 2591603.78 | C. FERNANDO ARTURO MENDEZ RODRIGUEZ | ARQ. ROGELIO RENTERIA | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Obras electromecánicas de cárcamo de bombeo en la localidad de Concepción del Valle y construcción de línea de alejamiento y obras electromecánicas del cárcamo de bombeo en la localidad de Villas de la Hacienda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | VILLAS DE LA HACIENDA | Grupo La Fuente, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-099-17 | 3639135.064 | 0 | 3361947.71 | 61 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | GFO021009BC1 | LOTE | 3639135.06 | C. KARLA MARIANA MÉNDEZ RODRIGUEZ | ING. FERNANDO PADILLA | 9000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de una nave industrial en el predio conocido como la “Guancha” (agua ancha) en donde se instalara el centro de separación de residuos sólidos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco | LA GUANCHA | Preyco Proyecto Electrico Ambiental y Construcción Optima, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-GA-CI-100-17 | 4927476.0836 | 0 | 4618237.03 | 91 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | PPE 0304127S5 | KG. | 285.28 | ING. JOSÉ DE JESÚS DUEÑAS GARCÍA | ARQ. ROGELIO RENTERIA | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Concurso por Invitación | Construcción con red de agua potable, red de drenaje sanitario, banquetas y obras complementarias en la calle Ramal de La Tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | RAMAL DE LA TIJERA | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-PP-CI-101-17 | 5277635.644 | 966487.71 | 6244123.34 | 91 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | GCM020226F28 | ML. | 3796.36 | SRA. AMALIA MORENO MALDONADO | ING. FRANCISCO FRESAS | 10000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de red de agua potable para las diversas colonias en la localidad del Zapote del Valle (primer etapa), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | ZAPOTE DEL VALLE | Ingenieria Civil y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-102-17 | 2027268.78 | 0 | 2026784.62 | 91 | 2017-08-02 | 2017-10-31 | ICM080207MA4 | ML. | 834.96 | C. PEDRO ANTONIO ORTIZ BERRIEL | ING. DAVID CANALES | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Suministro, instalación y puesta en marcha de elevador y trabajos adicionales en el Centro de Desarrollo Cuminitario y obras exteriores | SANTA CRUZ DE LAS FLORES | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-106-17 | 3229842.4736 | 0 | 3229842.47 | 47 | 2017-08-15 | 2017-09-30 | GCS091008TU6 | LOTE | 3229842.47 | ING. GABRIELA PEREZ CORNEJO | ING. FERNANDO PADILLA | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de drenaje pluvial en la Zona Valle, direccionándolo al vaso regulador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | ZONA VALLE | Arquitectura y Diseño en Armonia, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-108-17 | 2296254.4752 | 0 | 2296254.5 | 47 | 2017-08-15 | 2017-09-30 | ADA 040607 DY7 | ML. | 10385.59 | ING. LUIS MIGUEL TORRES DIAZ BARRIGA | ING. FERNANDO PADILLA | 22000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de ciclovía sobre carretera a Cajititlán, Cajititlán a Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CAJITITLÁN | Emulsiones Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-GA-CI-112-17 | 3230991.442 | 0 | 3230991.41 | 61 | 2017-09-01 | 2017-10-31 | ESP 940311 A26 | m2 | 419.98 | José Francisco Llaguno Yzabal | Ing. Adan Parra Flores. | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Suministro de iluminación a base de diodos emisores de luz (led) sobre la calle Ramón Corona, desde la avenida López Mateos Sur hasta la calle Camino Real a Colima, sobre la Real a Colima, desde la calle Ramón Corona hasta la calle José Guadalupe Gallo y suministro e instalación de luminarias a base de diodos emisores de luz (led) en 3.4 kilómetros de Boulevard Bosques de Santa Anita, desde la Avenida López Mateos Sur, hasta el Fraccionamiento denominado Triventi, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VARIAS LOCALIDADES | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-114-17 | 3435682.142 | 0 | 3428734.22 | 91 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | BCO 070 129 512 | pzas. | 34358.82 | Enrique Gabriel Buenrostro Ahued | Ing. Oscar Chavez Arriero. | 120000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por Invitación | Adecuación de las oficinas para Seguridad Pública conocido como "C4", ubicado en el edificio antiguo entre la calle Porfirio Díaz y Flaviano Ramos, en cabecera municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CABECERA MUNICIPAL | Constructora Mabay, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-115-17 | 1989185.7364 | 0 | 1980305.81 | 92 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | CMA1210256I6 | LOTE | 1980305.81 | C. JOSE MANUEL CASTRO RAMOS | ING. FRANCISCO FRESAS | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de red de alumbrado público subterráneo en la calle Javier Mina, desde la Avenida Concepción del Valle, hasta la Avenida Adof B. Horn, en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | UNIÓN DEL CUATRO | Francisco Arguelles Acosta | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-116-17 | 3290618.0288 | 0 | 2773468.05 | 91 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | AUAF830125172 | pzas. | 29645.2 | Francisco Arguelles Acosta | Ing. Oscar Chavez Arriero. | 9000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Construcción de huerto urbano, andadores, un módulo que cuenta con oficinas, bodega y baños, ubicado en el Cerro del Gato, en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CHULAVISTA | Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-GA-CI-127-17 | 4737567.9132 | 0 | 4737567.91 | 84 | 2017-09-08 | 2017-11-30 | CTO 061116 F61 | m2 | 1495.76 | Javier Cañedo Ortega | Ing. Mario Velazquez jimenez | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Municipal | Concurso por Invitación | Construcción del parque incluyente ubicado en el cluster 42, Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SANTA FE | FG Construcciones de y Pavimentaciones, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-128-17 | 1736807.5524 | 0 | 1736807.55 | 84 | 2017-09-08 | 2017-11-30 | FCP100909B70 | m2 | 3154.39 | María Nelba Beatríz Fonseca Gutíerrez | Arq. Diego Garcia Parra. | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de canal pluvial a base de empedrado zampeado sobre la calle 20 de noviembre (González Sánchez) y construcción de colector de captación de agua pluvial de la calle Azahares al arroyo San Juanete, en la localidad de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN SEBASTIÁN EL GRANDE | Refugio Gutiérrez Nieves | DGOP-AP-MUN-R33-CI-129-17 | 3219212.4424 | 0 | 3219210.11 | 77 | 2017-09-15 | 2017-11-30 | GUNR 770712 CU1 | m2 | 2084.43 | Refugio Gutiérrez Nieves | Arq. Diego Garcia Parra. |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Concurso por Invitación | Rehabilitación de ingreso principal al fraccionamiento Agaves y (casetas) al fraccionamiento Los Cantaros, sobre Av. Cantaros y Circuito Herrero - Camellón Av. de las Artes en cruce con circuito Ingenieros - Av. Los Cantaros entre Adolf B. Horn y Avenida de las Artes, construcción de cancha y gimnasio al aire libre en el Blvd. Arvento al cruce con Puerto Mazatlán y Puerto Vallarta, y construcción de cancha de futbol y terminación de bicicross en Lomas del Mirador, en Punta Mayorca, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VARIAS LOCALIDADES | Constructora Ivanna, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-CI-130-17 | 2846399.5784 | 0 | 2846343.39 | 92 | 2017-09-15 | 2017-12-15 | CIV160115N68 | lote | 2846399.58 | Margarita Cuadros Canseco. | Ing. Mario Velazquez jimenez | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle 20 de noviembre, y construcción de drenaje pluvial en la calle 20 de enero, en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | UNIÓN DEL CUATRO | Procourza, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-132-17 | 3350635.8604 | 0 | 3350635.23 | 62 | 2017-09-15 | 2017-11-15 | PRO 020520 8F2 | m2 | 4022.37 | Elvia Alejandra Torres Villa | Arq. Diego Garcia Parra. | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por Invitación | Construcción de cárcamo de tormenta en el ingreso del fraccionamiento de Sendero Real cruce con la calle Paseo de los Jardines, en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | UNIÓN DEL CUATRO | G Y G Transportes, Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-133-17 | 1646008.6104 | 0 | 465352.51 | 77 | 2017-09-15 | 2017-11-30 | GTM 0903058FA | m3 | 156.72 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Alejandro ochoa | 2500 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por invitacion | Rehabilitación de la plaza pública en la localidad de Santa Cruz del valle, (Segunda etapa), municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Manjarrez Urbanizadores, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-138-17 | 2518486.266 | 0 | 2324701.37 | 46 | 2017-10-01 | 2017-11-15 | MUR090325P33 | M2 | 2998.19 | Edwin Aguilar Escatel | Arq. Sergio Reyes Márquez | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por invitacion | Construcción de colector pluvial en el entronque de la calle Javier Mina y Av. Adolf B. Horn, en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Unión del Cuatro | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-141-17 | 2647606.0516 | 0 | 2647606.06 | 61 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | GCM 020226 F28 | ML. | 8704.64 | Amalia Moreno Maldonado | Ing. Adán Parra Flores | 16000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por invitacion | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juárez en la cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Diseño en Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-142-17 | 1541920.8708 | 0 | 1258099.46 | 62 | 2017-10-15 | 2017-12-15 | DIP 150908 6G7 | M2 | 1946.42 | Joel Ricardo Rincón Salido | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 24000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por invitacion | Electrificación y alumbrado público en las calles Porfirio Padilla, Vicente Guerrero, Fermín Mozqueda y Ernesto Díaz, ubicadas en la localidad El Refugio, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Refugio | Proveedora de Equipos para Alumbrado S. de R.L. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-ET-CI-147-17 | 1529559.412 | 0 | 1522847.22 | 42 | 2017-10-20 | 2017-11-30 | PEA 031216 LL8 | PZAS. | 56650.34 | Jesús Fernando Monroy León | Ing. Oscar Chávez Arriero | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presupuesto Participativo | Concurso por invitacion | Macrointervención artística, mural participativo, pinta de fachadas, en la Av. Nuestra Señora de Santa Anita, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Constructora CIS, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-PP-CI-150-17 | 1996654.4196 | 0 | 1996043.38 | 62 | 2017-10-15 | 2017-12-15 | CCI 970521 PL 5 | M2 | 249.58 | Luis Manuel Ochoa Vargas | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 80000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Programa de Infraestructura, vertiente Espacios Públicos y Participación Comunitaria | Concurso por invitacion | Rescate de espacio público con la construccion de parque líneal, ubicado en el vaso regulador del fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Eucaliptos | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. | DGOP-IU-FED-REP-CI-152-17 | 2397870.2548 | 0 | 2397870.25 | 46 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | GCI 070523CW4 | M2 | 1543.5177 | Eduardo Mora Blackaller | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 75000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por invitacion | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: red de agua potable y drenaje sanitario, segunda etapa, en la localidad de Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas de Tejeda | Constructora Diru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-154-17 | 5197161.3052 | 0 | 5197160.84 | 61 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | CDI 950714 B79 | M2 | 2320.12 | Francisco Javier Díaz Ruíz | Ing. Adán Parra Flores | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Programa de Devolucion de Derechos PRODDER | Concurso por invitacion | Construcción de línea de drenaje sanitario a base de tubería de 24" de Ø (600 mm) PVC para alcantarillado serie 20 en el fraccionamiento Rancho Grande. | Rancho Grande | Consorcio Constructor Válvula S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-164-17 | 4071430.8604 | 0 | 4071410.53 | 22 | 2017-11-24 | 2017-12-15 | CCV 120524 J49 | ML | 4967.558 | Linda Gabriela Cuevas Barra | Ing. Adán Parra Flores | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Programa de Devolucion de Derechos PRODDER | Concurso por invitacion | Construcción de colector de 18" de diámetro de drenaje sanitario, en la localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-165-17 | 2999754.2928 | 0 | 2999754.29 | 22 | 2017-11-24 | 2017-12-15 | OPA 140403 K72 | 346.55 ML | 8656.0505 | Francisco Javier Ayala Leal | Ing. David Canales Tatengo | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Programa de Devolucion de Derechos PRODDER | Concurso por invitacion | Construcción de tanque a base de concreto armado de 23.00 m x 4.00 m de altura, para reactor biológico y clasificador, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | DGOP-AP-FED-PD-CI-166-17 | 2499953.2824 | 0 | 2499953.3 | 22 | 2017-11-24 | 2017-12-15 | LPA 080313 ED1 | M2 | 2487.5157 | Isaac Laguna Balcázar | Ing. Adán Parra Flores | 8000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Ramo 33 | Concurso por invitacion | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juárez, en la localidad de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían | Refugio Gutiérrez Nieves | DGOP-CA-MUN-R33-CI-176-17 | 4801258.792 | 0 | 4801258.8 | 31 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | GUNR 770712CU1 | M2 | 1443.9876 | Refugio Gutiérrez Nieves | Arq. Diego García Parra | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por invitacion | Construcción de infraestructura gubernamental "Edificio Higuera" segunda etapa, incluye: banquetas, jardinería, señaletica, cerca perimetral y recubrimientos, en Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Grupo Constructor Sauxi, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-178-17 | 2043840.5168 | 0 | 449853.64 | 45 | 2017-11-01 | 2017-12-15 | GCS091008 TU6 | M2 | 649.6081 | Gabriela Pérez Cornejo | Ing. Luis Fernando Padilla Leyva | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por invitacion | Adecuación de las oficinas para Seguridad Pública conocido como "C4", segunda etapa ubicado en el edificio antiguo entre la calle Porfirio Díaz y Flaviano Ramos, en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Atelier BCM, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CI-187-17 | 1602416.3904 | 0 | 1487707.18 | 92 | 2017-11-01 | 2018-01-31 | ABC081002CZ5 | M2 | 7178.6681 | Glebbert Alejandro Bailón Ramírez | Ing. José Mario Velázquez Jiménez | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Recurso Propio | Concurso por invitacion | Suministro y colocación de sello premezclado en frio sobre la avenida Jesús Michel, en la localidad de Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Constructora AMICUM, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CI-188-17 | 1999875.7744 | 0 | 1999871.79 | 30 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | CAM160621G52 | M2 | 36.2151 | Alfredo Flores Chávez | Arq. Rogelio Renteria Guzman | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Habitat | Concurso por invitacion | Readecuación de la calle Abasolo, Incluye: Construcción de red de agua potable, alcantarillado sanitario, banquetas y alumbrado público en la cabecera municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-HB-CI-191-17 | 4133520.9276 | 0 | 4133520.92 | 24 | 2017-12-01 | 2017-12-24 | CPE 070123 PD4 | m2 | 1363.9732 | CARLOS PÉREZ CRUZ | ARQ. ROGELIO RENTERIA G. | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACION PUBLICA 2017
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | INVERSIÓN ORIGINAL (INCLUYE IVA) | IMPORTE DEL CONVENIO (INCLUYE IVA) | INVERSIÓN FINAL (INCLUYE IVA) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M2 | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2015-2018
[9 empty] | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO
NO SE GENERO INFORMACION EN ENERO 2017
NO SE GENERO INFORMACION EN FEBRERO 2017
NO SE GENERO INFORMACION EN MARZO 2017
NO SE GENERO INFORMACION EN ABRIL 2017
NO SE GENERO INFORMACION EN MAYO 2017
NO SE GENERO INFORMACION EN JUNIO 2017
FOCOCI | Licitación Pública | Construcción y continuación del ingreso al Fraccionamiento Villas de la Hacienda sobre la Av. De los Altos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VILLAS DE LA HACIENDA | Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FCC-LP-062-17 | 2774873.526 | 164244.83 | 2939100.16 | 119 | 2017-07-05 | 2017-10-31 | ICA 091028 E40 | m2 | 561.3255 | Ángel Rosales Olvera | Ing. Alejandro Ochoa | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FOCOCI | Licitación Pública | Construcción de vialidad, obras hidráulicas, señaletica en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, junto a las vías del tren, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | VILLAS DE LA HACIENDA | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FCC-LP-063-17 | 5636536.86 | 1223463.14 | 6855947.66 | 119 | 2017-07-05 | 2017-10-31 | CPE 070123 PD4 | m2 | 1166.9698 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Alejandro Ochoa | 7000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FOCOCI | Licitación Pública | Pavimentación, agua potable y drenaje sanitario en la calle Lago de Chapala en la colonia Lagunitas en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN AGUSTIN | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FCC-LP-064-17 | 4638932.3824 | 750985.5 | 4676800.19 | 119 | 2017-07-05 | 2017-10-31 | GCO 100226 SU6 | m2 | 2059.8561 | Alberto Bañuelos Gárcia | Ing. Francisco Javier fresas | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FOCOCI | Licitación Pública | Pavimentación con asfalto de la antigua carretera a Colima, incluye obras hidráulicas, señalética, balizamiento, sello de vialidad, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SAN AGUSTIN | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaría, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FCC-LP-065-17 | 3745869.8424 | 662560.87 | 4408430.73 | 118 | 2017-07-06 | 2017-10-31 | CEA 010615 GT0 | m2 | 524.8132 | Jesús David Garza García | Ing. Diego Darcia Vazquez | 30000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FOCOCI | Licitación Pública | Reencarpetamiento de la vialidad Blvd. Rio de Janeiro, en la localidad de Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | CHULAVISTA | Emulsiones Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FCC-LP-066-17 | 4530071.904 | 1346920.34 | 5876913.09 | 118 | 2017-07-06 | 2017-10-31 | ESP 940311 A26 | m2 | 435.7846 | José Francisco Llaguno Yzabal | Ing. Francisco Javier fresas | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FOCOCI | Licitación Pública | Reencarpetamiento de la vialidad Blvd. Santa Fe, en la localidad de Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | SANTA FE | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-EST-FCC-LP-067-17 | 4677080.1308 | 1197436.87 | 5874517 | 118 | 2017-07-06 | 2017-10-31 | CMA 070307 RU6 | m2 | 435.607 | Rodrigo Ramos Garibi | Ing. Fernando padilla | 18000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Consejo Metropolitano | Licitación Pública | Renovación urbana en áreas y zonas comerciales, como la construcción de ciclovia bidireccional con concreto asfaltico sobre carretera a Cajititlan, de carretera a Chapala a Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | CAJITITLAN | Tasum, Soluciones en Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-IU-EST-CM-LP-096-17 | 7397730.0136 | 1597357.65 | 8995087.26 | 83 | 2017-08-10 | 2017-10-31 | TSC100210E48 | M2 | 705.62 | ING. JOEL ZULOAGA ACEVES | ING. ADAN PARRA FLORES | 32000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Consejo Metropolitano | Licitación Pública | Renovación urbana en áreas y zonas comerciales, como la rehabilitación de la carpeta asfáltica sobre la Avenida Adolf B. Horn, de la Av. 10 de Mayo al limíte municipal con Tlaquepaque, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | LIMITE MUNICIPAL CON TLAQUEPAQUE | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. | DGOP-IU-EST-CM-LP-097-17 | 7545821.8312 | 1523769.16 | 9049639.68 | 83 | 2017-08-10 | 2017-10-31 | MOP080610I53 | M2 | 377.29 | C. JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CARRILLO | ARQ. SERGIO REYES M. | 40000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
NO SE GENERO INFORMACION EN SEPTIEMBRE 2017
Proyectos de Desarrollo Regional | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico de la antigua carretera a Chapala, desde la calle santa Teresita hasta el límite municipal con el salto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Cruz del Valle | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-046-17 | 7941156.3736 | 1947550.67 | 9888707.03 | 71 | 2017-10-06 | 2017-12-15 | CUS 100518 D39 | M2 | 2057.1559 | Juan Marcos Sánchez Nava | Arq. Sergio Reyes Márquez | 12000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inverción | Licitación Pública | Reencarpetamiento de la calle Higueras, de Constitución a Escobedo, y calle Escobedo de las vías del tren a la calle Cerro del Patomo, en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | Cabecera Municipal | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-120-17 | 3849715.9888 | 1149339.88 | 4999055.87 | 66 | 2017-10-11 | 2017-12-15 | DCO 130215C16 | M2 | 530.82 | Omar Mora Montes De Oca | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 24000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inverción | Licitación Pública | Construcción de la vialidad Lago Cajititlán con concreto hidráulico en la localidad de San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Transcreto, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-121-17 | 7840728.9212 | 2158770.05 | 9999498.97 | 64 | 2017-10-13 | 2017-12-15 | TRA 750528 286 | M2 | 1729.3 | Sergio Cesar Díaz Quiroz | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 15000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inverción | Licitación Pública | Repavimentación del Camino a Agua Amarilla, de la Av. 8 de julio a la calle Morelos en San Sebastián, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián | Construdimensión, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-122-17 | 3012422.502 | 1332275.67 | 4344698.17 | 64 | 2017-10-13 | 2017-12-15 | CON 090306 I19 | M2 | 336.81 | Héctor Hugo Guillén Guerrero | Ing. Adán Parra Flores | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inverción | Licitación Pública | Repavimentación con carpeta asfáltica en la calle de ingreso a la localidad Cofradía de la Luz, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cofradia de la Luz | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-123-17 | 5750470.4476 | 3249103.53 | 8999574.09 | 64 | 2017-10-13 | 2017-12-15 | GCM 020226 F28 | M2 | 656.56 | Amalia Moreno Maldonado | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 5000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inverción | Licitación Pública | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Independencia en la localidad Cruz Vieja, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cruz Vieja | Arda Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-124-17 | 2799740.3648 | 351026.21 | 3150764.68 | 61 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | ANI 160209 RJ9 | M2 | 557.71 | David Beltrán Bautista | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inverción | Licitación Pública | Rehabilitación con carpeta asfáltica, agua potable, drenaje y obras complementarias en el ingreso Santa Cruz de la Loma, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de la Loma | Megaobras, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-125-17 | 7708542.8728 | 791457.11 | 8499999.98 | 61 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | MEG 030224 QK1 | M2 | 1234.92 | Edgar Fernando Azpeytia Ortega | Ing. Francisco Javier Fresas Román | 4000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inverción | Licitación Pública | Reencarpetamiento de la Av. Jesús Michel, de la carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, al límite municipal. | San Sebastián | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-126-17 | 6853770.3436 | 3145412.59 | 9999123.02 | 61 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | AAR120507 VA9 | M2 | 247.08 | Ángel Salomón Rincón de la Rosa. | Ing. Adán Parra Flores | 45000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Proyectos de Desarrollo Regional | Licitación Pública | Incorporación vial de la avenida Adolfo López Mateos al circuito sur (camino antiguo), en la localidad de San Agustín (segunda etapa), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaría, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-048-17 | 6537892.6344 | 1866967.32 | 8404859.95 | 47 | 2017-11-06 | 2017-12-22 | CEA 010615 GT0 | M2 | 752.2265 | Jesús David Garza García | Arq. Diego García Parra | 25000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Proyectos de Desarrollo Regional | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario en la calle 5 de mayo de la localidad de Cuexcomatitlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-PR-LP-049-17 | 3513200.7196 | 736621.38 | 4239056.24 | 46 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ICA 091028 E40 | M2 | 2783.3228 | Ángel Rosales Olvera | Ing. Adán Parra Flores | 6000 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL
NO SE GENERO INFORMACION EN DICIEMBRE 2017
Note on G22: Joel Marquez: Se descomprometieron $113,912.04
Note on G30: Joel Marquez: Se descomprometieron $481,588.08
Note on G51: Joel Marquez: Cambio monto del contrato y se huzo una reducción en calipso
Note on G120: Joel Marquez: Cambio monto del contrato y se huzo una reducción en calipso
Note on G133: Joel Marquez: Hugo una reducción del monto contratado
Note on G135: Joel Marquez: Cambio monto de contrato como 20 persos menos