## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA 2020
[6 empty] | MONTO INICIAL |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE CONVENIO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | COMENTARIOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Construcción de línea de impulsión del pozo "El Mangal" a entronque al arroyo "Los Sauces", en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Coinba Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-001-21 | 1180377.72 | 460112.05 | 1640489.77 | 20 | 2021-03-11 | 2021-03-30 | CCO 200623 QN0 | 524.07 ml | 3130 | César Alberto Bañuelos Barranco | Arq. Sergio Reyes Marquez | 10000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Espacios de Paz | Adjudicación Directa | Rehabilitación y adecuación para la atención del SARS-COV-2, en la clínica Servicios Médicos Municipales, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Constructora Grina, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-SG-AD-002-21 | 1449654.19 | 0 | 1449654.19 | 51 | 2021-03-11 | 2021-04-30 | CGR 120828 P29 | 256m2 | 5662.71 | Oscar Melesio Hernández Valeriano | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 44103 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Rehabilitación de módulos flotantes de aireación, ubicados en la Laguna de Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlan | HGM Technology, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-010-21 | 323478.95 | 0 | 323478.95 | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | HTE 110512 MG7 | 2 PZAS | 161739.475 | Miguel Ángel Méndez Rodríguez | Ing. David Canales Tatengo | 20000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Electrificación del pozo Manhattan, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián El Grande | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-RP-AD-016-21 | 1014429.71 | 0 | 1014429.71 | 27 | 2021-05-20 | 2021-06-15 | GAPF 591219 3V9 | 1 pza | 883281.3 | No aplica | Ing. Adán Parra Flores | 29000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Adjudicación Directa | Recuperación, equipamiento y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de las Flores | Lb Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-026-21 | 5995110.78 | 1601662.48 | 7596773.26 | 86 | 2021-06-07 | 2021-08-31 | LPA 080313 ED1 | 1 PTAR | $ 7´596,773.27 | Isaac Laguna Balcazar | Ing. David Canales Tatengo | 15000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Reparaciones de la base de Protección Civil e Instituto de la Mujer, fraccionamiento Hacienda de Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda Santa Fe | SCP Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-032-21 | 633482.06 | 0 | 633482.06 | 26 | 2021-07-06 | 2021-07-31 | SPC 050127 BR0 | 154.65 | 4096.2306 | José Guillén Díaz | Arq. Diego Garcia Parra | 28252 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Introducción de infraestructura de primera necesidad, (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, en las localidades de Cabecera Municipal y Cuexcomatitlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-033-21 | 1649976.83 | 0 | 1649976.83 | 57 | 2021-07-06 | 2021-08-31 | DCO 130215 C16 | 3978.88 | 414.6837 | Omar Mora Montes de Oca | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 20364 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Construcción de la cuarta etapa del Cuartel de Policía y Protección Civil, en la Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Cabecera | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-034-21 | 9919565.06 | 0 | 9919565.06 | 93 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | CCA 971126 QC9 | 3314.44 | 2992.8329 | Leobardo Preciado Zepeda | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 18000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Control de calidad y estudios de mecánica de suelos, de diferentes obras del programa 2021, etapa 1, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-037-21 | 426467.2 | 96314.94 | 522782.14 | 97 | 2021-07-27 | 2021-10-31 | LSP 190725 BV0 | 14 | 37277.7936 | Ana Luz De La Torre Mora | Arq. Octavio Torres Garzon | 220630 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Rehabilitación y mantenimiento de figuras y señalética del parque temático "paseo de la fauna" ubicado en la avenida Adolf b. Horn, zona valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | varias localidades | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-038-21 | 1041449.47 | 0 | 1041449.47 | 45 | 2021-07-27 | 2021-09-09 | ECA 110429 HG5 | 104.29 | 9986.091 | Héctor Daniel Saldaña Uriarte | Arq. Sergio Reyes Marquez | 21456 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de alumbrado público a base de tecnología led, sobre el Circuito Metropolitano en el tramo de la localidad de Cuexcomatitlán, frente 02, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlan | Fausto Garnica Padilla | DGOP-UM-MUN-RP-AD-046-21 | 1563695.52 | 0 | 1563695.52 | 49 | 2021-09-13 | 2021-10-31 | GAPF 591219 3V9 | 2,179.00 ML | 671660 | No aplica | Ing. David Canales Tatengo | 25000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Proyecto ejecutivo de la clínica en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-047-21 | 1033837.18 | 0 | 1033837.18 | 60 | 2021-11-01 | 2021-12-30 | KCO 030922 UM6 | 1 pza | #VALUE! | Arturo Rafael Salazar Martín del Campo | Arq. Octavio Torres Garzon | 220630 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Construcción de bypass sobre cruce de acueducto Guadalajara - Chapala (SIAPA cadenamiento 5+140), en Zona Valle, y Rehabilitación de boca de tormenta en paso a desnivel sobre Av. López Mateos y Av. Ramón Corona, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-048-21 | 736323.1 | 0 | 736323.1 | 45 | 2021-11-01 | 2021-12-15 | OPA 140403 K72 | 24.83 M | 29654.57 | Francisco Javier Ayala Leal | Ing. Arq. J. Alejandro Marín Gutiérrez | 38000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Reforzamiento del puente vehicular del Arroyo Seco y Antiguo camino a Concepción del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Nueva Aurora | Refugio Gutiérrez Nieves | DGOP-CA-MUN-RP-AD-049-21 | 1260578.74 | 0 | 1260578.74 | 45 | 2021-11-01 | 2021-12-15 | GUNR 770712 CU1 | 243.54 | 5176.0645 | No aplica | ing. Luis de Jesus Muños Lira | 2276 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Reforzamiento de muros de mampostería en el Arroyo Seco y Av. Adolf B. Horn, en la colonia la Gigantera, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Nueva Aurora | Oscar López López | DGOP-OC-MUN-RP-AD-050-21 | 1356356.78 | 0 | 1356356.78 | 45 | 2021-11-01 | 2021-12-15 | LOLO 700115 AJ5 | 410.46 M3 | 2848.67 | No aplica | Ing. Adán Parra Flores | 31000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Demolición de escuela en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-052-21 | 1915954.24 | 0 | 1915954.24 | 30 | 2021-11-16 | 2021-12-15 | CPE 070123 PD4 | 78,485.60KG | 5.22 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Adán Parra Flores | 28000 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Pavimentación de la calle Matamoros, de la calle Hidalgo a la calle 5 De Mayo, Frente 02, en la localidad de Cuexcomatitlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-053-21 | 1212735.31 | 0 | 1212735.31 | 24 | 2021-12-06 | 2021-12-29 | ERC 190725 4K5 | 282.43 | 4263.73 | Rafael De La Torre Mora | Ing. Arq. J. Alejandro Marín Gutiérrez | 2290 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Introducción de infraestructura de primera necesidad (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, en las localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, jalisco. | Varias | Pamira Inmobiliaria, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-054-21 | 826867.36 |  | 0 | 14 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | PIN 190725 HF8 | 1260.15 M2 | 340.05 | María Fernanda De La Torre Mora | Ing. Adán Parra Flores | 2500 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Obras de contingencia: Construcción de muro de mampostería en el fraccionamiento Del Pilar, localidad de San Agustín, zona San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, jalisco. | Fraccionamiento Del Pilar | Rosa Haro Ramírez | DGOP-OC-MUN-RP-AD-055-21 | 0 | 0 |  | 51 | 2021-12-27 | 2022-02-15 | HARR 600217 HU3 | 102.90 M3 | 7995.29 | No aplica | Ing. Adán Parra Flores | 22022 | Ninguno | Infraestructura Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Adjudicación Directa | Obras de contingencia: rehabilitación de puente vehicular y reconstrucción de muro perimetral en la escuela primaria urbana 1115 "Benito Juárez", en el fraccionamiento Jardines de la Calera, y reconstrucción de tramos de muro colindante con vaso regulador en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Revival, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-056-21 | 2045182.55 | 509281.22 | 2554463.77 | 51 | 2021-12-27 | 2022-02-15 | REV 970417 6JA | 450.00 ML | 5676.586 | José Rubén Oroz Bitar | Ing. David Canales Tatengo | 10000 | Ninguno | Infraestructura Social
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 2020
[6 empty] | MONTO INICIAL |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE CONVENIO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | COMENTARIOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
FONDO MUNICIPAL EXCLUSIVO PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA CREACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS URBANOS EN PREDIOS MUNICIPALES | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de pozo profundo en la localidad de Santa Isabel, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Aquaterra Ingenieros, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-SG-CSS-003-21 | 4278266.52 | 0 | 0 | 50 | 2021-04-22 | 2021-06-10 | AIN 160428 7M4 |  | 4278266.52 | Fernando Arturo Méndez Rodríguez | Ing. Adán Parra Flores | 2000 | Ninguno | Infraestructura Social
FONDO MUNICIPAL EXCLUSIVO PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA CREACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS URBANOS EN PREDIOS MUNICIPALES | Concurso Simplificado Sumario | Suministro y colocación de alumbrado público a base de tecnología led, sobre el Circuito Metropolitano Sur, desde San Miguel Cuyutlán hacia Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-SG-CI-004-21 | 4341016.21 | 0 | 0 | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31 | BCO 070129 512 | 5585.00 ML | 766.0484 | Pía Lorena Buenrostro Ahued | Ing. David Canales Tatengo | 25000 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Obras de contingencia de construcción de muros de contención y lavaderos a base de mampostería, en el arroyo la foresta, trabajos emergentes en colectores de Loma Bonita, sobre canales de mampostería, desazolves en circuito metropolitano y reparaciones de hundimientos en López Mateos y canal de Punto Sur, localidad de San Agustín, limpieza y extracción de lodos en canales y construcción de puente peatonal, frente a la Secundaria 80 en el fraccionamiento Arvento, y mamposteo en vertedor con la intersección de canal las pintas y arroyo El Guayabo, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. |  | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-005-21 | 2911527.52 | 0 | 0 | 45 | 2021-05-01 | 2021-06-14 | OPA 140403 K72 | 325.37 m3 | 8948.35 | Francisco Javier Ayala Leal | Ing. Arq. J. Alejandro Marín Gutiérrez | 18000 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Reforzamiento y reconstrucción de camino corta fuegos, de acceso y obras de infraestructura pluvial preventivas en la zona del Cónico, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-006-21 | 5921737.7 | 0 | 0 | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | CPE 070123 PD4 | 414.73 m3 | 14278.52 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Arq. J. Alejandro Marín Gutiérrez | 4150 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Suministro e instalación del equipamiento electromecánico para el rebombeo tipo boster ubicado en el terreno conocido como "Los Naranjos", segunda etapa, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Grupo La Fuente, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-007-21 | 8371253.59 | 0 | 0 | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | GFU 021009 BC1 | 1 PZA | 7868103.56 | Karla Mariana Méndez Rodríguez | Ing. Adán Parra Flores | 30000 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Pavimentación de la calle Confederación, frente 02, de la calle Zúñiga hacia la calle Independencia, trabajos de rehabilitación de línea de agua potable, red de drenaje sanitario, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Construcciones y Pavimentos Las Cañadas, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-008-21 | 984563.69 | 0 | 0 | 60 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | CPC 180508 SH0 | 516.11 m2 | 1907.6625 | Jorge Becerra Robles | Arq. Diego Garcia Parra | 6074 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2021 en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-009-21 | 7889998.82 | 1300795.91 | 9190794.73 | 153 | 2021-05-01 | 2021-09-30 | GCM 020226 F28 | 26609.89 m2 | 345.3902 | Amalia Moreno Maldonado | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 220630 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Introducción de infraestructura de primera necesidad, (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, en las localidades de Santa Cruz del Valle y Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Enlace Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-011-21 | 4030732.65 | 0 | 0 | 58 | 2021-05-19 | 2021-07-15 | EIA 190307 N36 | 26549.86 m2 | 142.1632 | Israel Gómez Velazco | Ing. Luis de Jesus Muñoz Lira | 26359 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Introducción de Infraestructura de primera necesidad, (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, (Villas Terranova) en Cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-012-21 | 1925931.38 | 154241.98 | 2080173.36 | 58 | 2021-05-19 | 2021-07-15 | GIT 180122 AM0 | 244 m | 8525.3 | Rodolfo de León Torres | Arq. Sergio Reyes Marquez | 12000 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de vialidades existentes de asfalto, consistente en bacheo preventivo, sello de vialidades y balizamiento, ejercicio fiscal 2021 sobre diversas vialidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-013-21 | 1498906.76 | 419693.89 | 1918600.65 | 58 | 2021-05-19 | 2021-07-15 | SIN 171211 ER4 | 1300 ton | 1153 | Cristina Haydé Aceves Verdín | Arq. Sergio Reyes Marquez | 50000 | Ninguno | Infraestructura Social
FONDO MUNICIPAL EXCLUSIVO PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA CREACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS URBANOS EN PREDIOS MUNICIPALES | Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de carpeta asfáltica en el Fraccionamiento Real del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-014-21 | 2202369.98 | 392354.49 | 2594724.47 | 89 | 2021-05-19 | 2021-08-15 | ESP 940311 A26 | 24835.48 | 103.5438 | José Francisco Llaguno Yzabal | Ing. Adán Parra Flores | 4500 | Ninguno | Infraestructura Social
FONDO MUNICIPAL EXCLUSIVO PARA LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA CREACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS URBANOS EN PREDIOS MUNICIPALES | Concurso Simplificado Sumario | Creación y mejoramiento de infraestructura y equipamientos urbanos en predios municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-SG-CSS-015-21 | 4992632.36 | 0 | 0 | 120 | 2021-05-19 | 2021-09-15 | GBC 130503 842 | 497.34 m2 | 10038.6704 | Juan Carlos Ramos Ortega | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 50000 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Señalamiento horizontal y vertical en diferentes localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Divicon, S.A.de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-017-21 | 1999571.39 | 0 | 0 | 57 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | DIV 010905 510 | 1774.48 | 1126.7131 | Jorge Alberto Mena Adames | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 50000 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Introducción de infraestructura de primera necesidad, (agua potable y drenaje) y nivelación de terracerías, en las localidades de San Juan Evangelista y San Lucas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-018-21 | 4499977.19 | 0 | 0 | 57 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | EZI 110119 BC7 | 7519.42 | 484.9052 | Héctor Eduardo Preciado Moreno | Ing. Adán Parra Flores | 2500 | Ninguno | Infraestructura Social
FORTAMUN | Concurso Simplificado Sumario | Obras de contingencia como reforzamiento de taludes del arroyo La Colorada en la colonia Oscar García, trabajos complementarios de construcción y rectificación de infraestructura hidráulica en la colonia Ciénega, en la localidad de San Agustín, y construcción de puente alcantarilla en el Fraccionamiento Villas de San Sebastián en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Rosa Haro Ramírez | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-019-21 | 3269493.33 | 0 | 0 | 57 | 2021-05-20 | 2021-07-15 | HARR 600217 HU3 | 419.35m3 | 7796.57 | No aplica | Ing. Arq. J. Alejandro Marín Gutiérrez | 4150 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Desazolve, limpieza y recuperación de área hidráulica de vasos reguladores y canales de diferentes localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Constructora Apantli, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-027-21 | 1995659.21 | 0 | 0 | 86 | 2021-06-07 | 2021-08-31 | CAP 990607 8U0 | 2700 m2 | 739.133 | Héctor Manuel Zepeda Angúlo | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 50000 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de infraestructura de Servicios Médicos Municipales, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | L&A Ejecución, Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-028-21 | 3494074.14 | 0 | 0 | 94 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | LAE 130626 3B5 | 1 Unidad | 3494074.14 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | Arq. Diego Garcia Parra | 60000 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Línea de impulsión de 8" de diámetro de PVC RD-26 para llenado de tanque de agua potable, línea de distribución de 6" de diámetro de PVC RD-26 del tanque de almacenamiento a la línea principal y equipamiento, pailería, colocación de válvulas de control de llenado, válvulas de control de flujo, macro medidor, válvulas antirretorno, en el tanque de almacenamiento de agua potable, en el Fraccionamiento Arvento, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Maden Constructores, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-029-21 | 3085372.48 | 0 | 0 | 94 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | MCO 170324 F14 | 343.21 m3 | 7105.71 | Luis Manuel Manzo González | Ing. Arq. J. Alejandro Marín Gutiérrez | 13248 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Planta potabilizadora Tlajomulco II, en la localidad de San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Aqua Innova Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-030-21 | 5968606.55 | 1548658.1 | 7517264.65 | 94 | 2021-06-14 | 2021-09-15 | AIC 030901 5R6 | 1 PZA | 7517264.65 | Carlos Ornelas Orozco | Ing. Adán Parra Flores | 30000 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Rectificación y conformación del cauce del canal La Cajilota a base mamposteo de piedra brasa, frente 02, en la Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Velero Pavimentación y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-031-21 | 2998825.6 | 899738.13 | 3898563.73 | 90 | 2021-06-18 | 2021-09-15 | VPC 001214 8K0 | 169.18 ML | 23043.8807 | Arturo Montufar Núñez | Ing. Adán Parra Flores | 18000 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Desazolve de Presa El Guayabo para controlar los escurrimientos primarios y rehabilitación de la cortina y compuertas de diversas presas, ejercicio fiscal 2021, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-CSS-039-21 | 2495078.05 | 649999.5 | 3145077.55 | 66 | 2021-07-27 | 2021-09-30 | GTM 090305 8FA | 4480 m2 | 702.0262 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Rogelio Rentería Guzmán | 60000 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Red de agua potable y red de alcantarillado, en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-040-21 | 2994738.67 | 203641.68 | 3198380.35 | 97 | 2021-07-27 | 2021-10-31 | GOS 151207 6J7 | 1792.2 m2 | 1784.6113 | Gerardo Alexis Pérez Zúñiga | Arq. Diego Garcia Parra | 9377 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de losas de concreto hidráulico dañadas y mantenimiento de señalamiento horizontal y vertical, frente 01, en diversas localidades, en el ejercicio fiscal 2021, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Juralta Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-041-21 | 3485515.88 | 278431.04 | 3763946.92 | 97 | 2021-07-27 | 2021-10-31 | JCO 090417 IT8 | 527.14 m2 | 7140.3174 | Juan Ramón Castellanos Ramos | Ing. Luis de Jesus Muñoz Lira | 20000 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Línea de impulsión de agua potable del tanque Los Naranjos hacia el Fraccionamiento Ojo de agua, localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Grial Construcciones S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-042-21 | 5974091.27 | 0 | 0 | 91 | 2021-08-02 | 2021-10-31 | GCO 100226 SU6 | 2327.15 m2 | 2567.1277 | Alberto Bañuelos García | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 22999 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Colector pluvial, frente 01, ubicado en la colonia La Gigantera, localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Proyectos y Construcciones Geo, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-043-21 | 2991996.13 | 964977.33 | 3956973.46 | 85 | 2021-09-07 | 2021-11-30 | PCG 981029 LV9 | 1963.15 m2 | 2015.6246 | Juan Carlos Navarro Ruíz | Ing. Adán Parra Flores | 21456 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Construcción de la Casa de la Cultura en localidad de Concepción del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Ingeniería Civil y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. | DGOP-IU-MUN-RP-CSS-044-21 | 1819777.62 | 0 | 0 | 85 | 2021-09-07 | 2021-11-30 | ICM 080207 MA4 | 154.19 m2 | 11802.17 | Pedro Antonio Ortiz Berriel | Arq. Sergio Reyes Marquez | 2500 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en Boulevard Granada en el fraccionamiento Chulavista, y trabajos de emergencia como rehabilitación de colectores (cruces subterráneos), en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Ingeniería Aplicada DCR, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-045-21 | 1580721.68 | 0 | 0 | 49 | 2021-09-13 | 2021-10-31 | IAD 200817 GS2 | 523.90 m2 | 3017.21 | Saúl García Martínez | Arq. Sergio Reyes Marquez | 25000 | Ninguno | Infraestructura Social
| Concurso Simplificado Sumario | Instalación de subestación, canalización a la escuela de ballet; y suministro y colocación de pasto sintético en cancha de futbol rápido, ubicado en la Unidad Deportiva en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-051-21 | 1713132.49 | 0 | 0 | 45 | 2021-11-01 | 2021-12-15 | EZI 110119 BC7 | 538.03 | 3184.0836 | José Luis Manzo Melgoza | Arq. Diego Garcia Parra | 18000 | Ninguno | Infraestructura Social
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN PUBLICA 2020
[6 empty] | MONTO INICIAL |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE CONVENIO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | COMENTARIOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ramos Millán, incluye: red de agua potable, red alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Coinba Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-020-21 | 2649545.37 | 485790.69 | 3135336.06 | 91 | 2021-06-02 | 2021-08-31 | CCO 200623 QN0 | 1077.18 M2 | 2910.69 | César Alberto Bañuelos Barranco | Ing. Luis de Jesús Muñoz Lira | 30849 | Ninguno | Infraestructura social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Felipe, incluye: red de agua potable, red alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlán | Grupo de Ingenieros Topografos en la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-021-21 | 1531818.13 | 217303.35 | 1749121.48 | 91 | 2021-06-02 | 2021-08-31 | GIT 180122 AM0 | 806.61 m2 | 2168.4885 | Rodolfo de León Torres | Ing. Joe Ramiro Ezpinoza Martínez | 1885 | Ninguno | Infraestructura social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Pavimentación de la calle Matamoros, de la calle 5 de mayo hacia la Laguna en la localidad de Cuexcomatitlán, municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcomatitlan | Fectum Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-022-21 | 1667899.12 | 279564.65 | 1947463.77 | 91 | 2021-06-02 | 2021-08-31 | FCO 190725 RH6 | 684.15 m2 | 2846.54 | Ana Luz De La Torre Mora | Ing. Arq. J. Alejandro Marín Gutiérrez | 2290 | Ninguno | Infraestructura social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Pavimentación calle Lerdo de Tejada, tercera etapa, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-023-21 | 4348263.4 | 1302472.76 | 5650736.16 | 91 | 2021-06-02 | 2021-08-31 | LGC 080414 ML8 | 2566.51 | 2201.7199 | Wilfrido Rentería Montaño | Ing. Adán Parra Flores | 40000 | Ninguno | Infraestructura social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Pavimentación de la calle Juárez, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastián El Grande | Mi Construcción y Edificación, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-024-21 | 3097048.82 |  |  | 91 | 2021-06-02 | 2021-08-31 | MCE 080208 1ZA | 1662.34 m2 | 1863.0658 | Iván Jaime De Alba Padilla | Arq. Diego Garia Parra | 22999 | Ninguno | Infraestructura social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Aldama, incluye: red de agua potable, red alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Concepción del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Concepción del Valle | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-025-21 | 2899639.83 | 498498.01 | 3398137.84 | 91 | 2021-06-02 | 2021-08-31 | KCO 030922 UM6 | 1355.72 m2 | 2506.51 | Arturo Rafael Salazar Martín del Campo | Arq. Sergio Reyes Marquez | 2500 | Ninguno | Infraestructura social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Línea de alejamiento desde la calle Cuauhtémoc hasta conexión con colector del "CEA" en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa cruz de las Flores | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-035-21 | 5646692.27 | 350763.62 | 5997455.89 | 88 | 2021-08-05 | 2021-10-31 | CEA 010615 GT0 | 950.00 ML | 6313.111 | Jesús David Garza García | Ing. David Canales Tatengo | 15000 | Ninguno | Infraestructura social
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) | Licitación Pública | Línea de distribución de agua potable, en el fraccionamiento Real de San Sebastián, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Real de San Sebastián | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-036-21 | 2777172.51 | 523122.45 | 3300294.96 | 88 | 2021-08-05 | 2021-10-31 | CCC 050411 DA3 | 1578.15 ML | 2088.57 | David Penilla González | Ing. Luis de Jesús Muñoz Lira | 1500 | Ninguno | Infraestructura social