## Criterio 10
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Concentrado de obra pública
2026-01-01
No. | Nombre de la obra | Características de la obra | Tipo de obra | Medida | Localización | Origen del recurso | Fecha de inicio de la obra | Fecha de termino de la obra | Monto de inversión original | Monto de inversión final | Nombre del proveedor | RFC | Nombre de los dueños o representantes legales de las empresas proveedoras | Contrato | Habitantes beneficiados
1 | Sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Callejón, de calle Javier Mina a Av. Chapala, en la localidad de La Calera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento | Adjudicación Directa | M2 | La Calera | Municipal | 2026-01-15 | 2026-03-05 | 1897326.02 | En Proceso | Grupo Constructor Garag, S. A. de C. V. | GCG150825N80 | Mayra Lizeth García Aguilar | DOP-M-RP-HID-AD-001-2026 | 8500
2 | Primera etapa de renovación de la vialidad en la calle Hidalgo, mediante la construcción de huellas de concreto hidráulico y rehabilitación de banquetas, en la localidad de San Juan Evangelista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Pavimentos de Concreto | Adjudicación Directa | M2 | San Juan Evangelista | Municipal | 2026-01-15 | 2026-04-14 | 2494332.41 | En Proceso | Rutaes Infraestructura, S. A. de C. V. | RIN180618H85 | María Guadalupe Paredes Hernández | DOP-M-RP-PAV-AD-002-2026 | 8000
3 | Construcción de solución vial en el crucero de las calles Higuera y Jesús Michel Gonzalez, mediante la construcción de bahías, en la cabecera del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Pavimentos de Asfalto | Concurso simplificado Sumario | M2 | Cabecera Municipal | Municipal | 2026-01-26 | 2026-04-15 | 6990955.69 | En Proceso | Navanbe, S. A. de C. V. | NAV201030P63 | Gustavo Alcalá Pacas | DOP-M-RP-PAV-CSS-003-2026 | 30000
4 | Rehabilitación de la calle Morelos - Ocampo hacia Circuito Sur, en la localidad de Santa Cruz de la Loma (Tepetates), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1. | Empedrados | Adjudicación Directa | M2 | Santa Cruz de la Loma | Municipal | 2026-01-22 | 2026-04-21 | 1997811.31 | En Proceso | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. | SED100701599 | Mario Alberto Ruvalcaba Covarrubias | DOP-M-RP-PAV-AD-004-2026 | 7000
5 | Rehabilitación de la calle Morelos - Ocampo hacia Circuito Sur, en la localidad de Santa Cruz de la Loma (Tepetates), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2. | Empedrados | Adjudicación Directa | M2 | Santa Cruz de la Loma | Municipal | 2026-01-22 | 2026-04-21 | 1999570.85 | En Proceso | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S. A. de C. V. | SAC170328BF7 | Martin Martínez Murillo | DOP-M-RP-PAV-AD-005-2026 | 7000
6 | Construcción del parque de bolsillo en la localidad El Tecolote, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Parques y Jardines | Adjudicación Directa | M2 | El Tecolote | Municipal | 2026-01-22 | 2026-04-06 | 1486215.65 | En Proceso | Grupo Aresal, S. A. de C. V. | GAR210705AJ2 | Francisco Javier Vázquez González | DOP-M-RP-IMU-AD-006-2026 | 2500
7 | Rehabilitación en infraestructura en la escuela Lázaro Cárdenas del Rio CCT 14DPR1075X, en la localidad de Lomas de Tejeda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Obras Civiles | Adjudicación Directa | M2 | Lomas de Tejeda | Municipal | 2026-01-22 | 2026-03-22 | 1986437.5 | En Proceso | Cimentaciones de Soid, S. A. de C. V. | CSO2402276D4 | Luis Alejandro Guerrero Bustos | DOP-M-RP-OB-AD-007-2026 | 5500