## Hoja2
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
ADJUDICACIÓN DIRECTA 2024
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2024 | Adjudicación Directa | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez, tercera etapa, incluye: red de agua potable, red alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-004-24 | 2258909.5628 | 2258909.56 | 45 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | OPA140403K72 | 1836.85 | 1229.77 | Francisco Javier Ayala Leal | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 8636 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Línea de agua potable en camino a La Pedrera y entronque en crucero de avenida San Rodrigo, en la localidad de Lomas de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Iteración, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-005-24 | 420308.37 | 420308.37 | 30 | 2024-02-16 | 2024-03-16 | ITE080214UD3 | 120 | 3502.57 | Hector Alonso Zepeda Ulloa | JAVIER RAMOS PEREZ | 8636 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de muros de mamposteo en márgenes del arroyo Los Cedazos en su cruce con calle República, en la localidad de San Miguel Cuyutlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel | Coinba Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-006-24 | 598572.67 | 598572.67 | 30 | 2024-02-16 | 2024-03-16 | CCO200623QN0 | 480 | 598572.67 | Cesar Alberto Bañuelos Barranco | LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA | 9016 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de empedrado tradicional, en la calle Antonio Martínez, en la localidad de El Tecolote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Tecolote | G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-007-24 | 2595667.2 | 2595667.2 | 45 | 2024-02-16 | 2024-03-31 | GTM0903058FA | 2079.35 | 1248.31 | Carlos Pérez Cruz | LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA | 300 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de plazoleta y motivos de ingreso en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Pamira Inmobiliaria, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-008-24 | 954089.73 | 954089.73 | 30 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | PIN190725HF8 | Lote | 954089.73 | María Fernanda de la Torre Mora | SERGIO REYES MARQUEZ | 50000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Obras complementarias de tanque superficial de almacenamiento de agua, ubicado en el fraccionamiento La Noria, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Ignis Edifici, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-009-24 | 821789.4372 | 821789.44 | 30 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | IED220915BN4 | Lote | 821789.44 | Elvira Carolina Meza Razo | DAVID CANALES TATENGO | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de muro de contención y compuerta para vaso regulador en el fraccionamiento Valle de los Encinos y cárcamo de bombeo en escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote | RA Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-010-24 | 466414.63 | 466414.63 | 30 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | RIH2107196Z2 | lote | 466414.63 | Antonio Reséndiz Martínez | DAVID CANALES TATENGO | 8636 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de banquetas en camino a Unión del Cuatro en Constitución oriente, 2da etapa, y construcción de banquetas del 0+000 - 0+0136 entre Real del Roble y talleres línea 4, construcción de banquetas del Centro Universitario hasta 125m frente al panteón municipal en camino a Unión del Cuatro en calle Constitución oriente, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Unión del Cuatro | Constructora Apantli, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-011-24 | 1174922.52 | 1167572.18 | 41 | 2024-02-20 | 2024-03-31 | CAP9906078U0 | 827.86 | 1419.23 | Héctor Manuel Zepeda Angulo | SERGIO REYES MARQUEZ | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos de contingencia a base de desazolves en canales en el fraccionamiento Santa Fe, Cabecera Municipal, y en Gaviones en la localidad de San Agustín, limpiezas de cunetas y vasos reguladores, reparaciones de socavones, en privada Camichin y en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-012-24 | 1112348.63 | 1112348.63 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | CPE070123PD4 | Lote | 1112348.63 | Carlos Pérez Cruz | JAVIER RAMOS PEREZ | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de colector sanitario, 2da etapa, en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villas de la Hacienda | Velero Pavimentación y Construcción S.A de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-013-24 | 787769.31 | 787769.31 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | VPC0012148K0 | 6 | 131294.89 | Arturo Montufar Núñez | LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Equipamiento del edificio de la antigua Presidencia, 2da etapa, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Orgarquitects, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-SG-AD-014-24 | 1999033.38 | 1999033.38 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | ORG1511102U2 | 320 | 6246.98 | Luis Manuel Ochoa Sosa | EDUARDO GALLAS ORTIZ | 74777 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Control de calidad de las diferentes obras del programa 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Control de Calidad de Materiales, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-015-24 | 874573.53 | 874317.52 | 120 | 2024-03-01 | 2024-06-28 | CCM010316N69 | Lote | 874573.53 | Heriberto González Rodríguez | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de infraestructura gubernamental para Centro de Desarrollo Comunitario de la localidad de Santa Cruz de las Flores y Casa de la Cultura de Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-016-24 | 903750.71 | 903750.71 | 30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | DEM171005JR5 | Lote | 903750.71 | José Alfredo Maldonado Lara | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 8426 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Supervisión externa técnica y administrativa, y control de obra referente al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) Emergencias Tlajomulco, ubicado sobre av. Camino Real a Colima, segunda etapa, en la localidad de La Tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Tijera | Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. | DGOP-SER-MUN-RP-AD-017-24 | 3949179.03 | 4276134.51 | 180 | 2024-03-01 | 2024-08-27 | AIA010618E36 | Lote | 3949179.03 | Juan Carlos Arreola Gutiérrez | JOE RAMIRO ESPINOZA MARTINEZ | 243 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos complementarios como apoyo a espacios públicos para las Mesas de Paz, conocidas como "Paz a Tlajo", implementando una limpieza general en las diferentes zonas, ejercicio fiscal 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-021-24 | 1998047.83 | 1998047.83 | 120 | 2024-03-19 | 2024-07-16 | LSP190725BV0 | 1670.4 | 1190.16 | Ana Luz de la Torre Mora | JAVIER RAMOS PEREZ | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de obras de contingencia de drenaje sanitario y línea de agua potable, fraccionamiento Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Sur | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-025-24 | 356188.75 | 356188.75 | 30 | 2024-03-19 | 2024-04-17 | CSN150923FGA | Lote | 356188.75 | Emilio Miguel Zuloaga Saénz | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 34760 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Desazolve de canal La Cajilota, Arroyo Seco y conservación de caminos de mantenimiento, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Procourza, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-027-24 | 1589243.5 | 1589242.44 | 30 | 2024-03-19 | 2024-04-17 | PRO0205208F2 | Lote | 1589243.5 | Elvia Alejandra Torres Villa | JAVIER RAMOS PEREZ | 1330 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de banquetas en el cruce de Boulevard Prolongación Mariano Otero y avenida Camino Real a Colima y obras complementarias, en la localidad La Tijera, e ingreso al fraccionamiento Bonanza, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Tijera | Ricardo Díaz De la Torre | DGOP-CA-MUN-RP-AD-039-24 | 1266432.17 | 1266432.17 | 39 | 2024-04-23 | 2024-05-31 | DIT*** | Lote | 1655.4669 | Ricardo Díaz De la Torre | JAVIER RAMOS PEREZ | 1391 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de la cuarta etapa del Archivo Municipal, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-041-24 | 1116768.98 | 1116768.98 | 90 | 2024-05-03 | 2024-07-31 | GCO100226SU6 | 1540 | 725.1747 | Alberto Bañuelos García | JOE RAMIRO ESPINOZA MARTINEZ | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de cancha de futbol rápido y obras complementarias en el fraccionamiento Lomas de San Agustín, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Maden Constructores, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-050-24 | 1958630.54 | 2018742.77 | 45 | 2024-05-09 | 2024-06-22 | MCO170324F14 | 600 | 3264.3842 | Luis Manuel Manzo González | JAVIER RAMOS PEREZ | 10761 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de baños en el panteón de la localidad de San Miguel, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel | Gabriel Plascencia López | DGOP-IM-MUN-RP-AD-051-24 | 942775.27 | 942775.13 | 52 | 2024-05-10 | 2024-06-30 | PA***** | 35.71 | 26400.8759 | Gabriel Plascencia López | JAVIER RAMOS PEREZ | 9016 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Estudios de impacto ambiental del programa 2024, para diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Varias Localidades | Jessica Alejandra Reveles Martínez | DGOP-SER-MUN-RP-AD-052-24 | 994728.99 | 994728.99 | 114 | 2024-05-10 | 2024-08-31 | RE****** | 6 | 165788.165 | Jessica Alejandra Reveles Martínez | ANDREA PAOLA GARIBAY RAMOS | 40000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de puente peatonal metálico para cruce de canal en avenida Puerto Progreso y calle Puerto Mazatlán, en el fraccionamiento Arvento, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Arvento | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-053-24 | 665644.59 | 665644.59 | 52 | 2024-05-10 | 2024-06-30 | OPA140403K72 | 140 | 4753.8899 | Francisco Javier Ayala Leal | DAVID CANALES TATENGO | 13248 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de módulo de atención a personas con autismo, segunda etapa y rehabilitación y mantenimiento de acabados en edificios existentes en el Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual (CENDI), fraccionamiento Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Fe | Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-CENDI-AD-054-24 | 2084527.61 | 2084527.61 | 52 | 2024-05-10 | 2024-06-30 | DEM171005JR5 | 714.89 | 2915.8718 | José Alfredo Maldonado Lara | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 40000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de muro de contención para protección de la Casa de la Cultura en la agencia de La Cañada, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Creaciones Urbanas CS, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-SG-AD-058-24 | 496333.99 | 496193.3 | 42 | 2024-05-20 | 2024-06-30 | CUC201103TK6 | 93 | 5336.92 | Rogelio Leonel Castillo Sánchez | ADAN PARRA FLORES | 500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación y mantenimiento de parque ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Valle Dorado | David Ledesma Martín del Campo | DGOP-IM-MUN-PP-AD-059-24 | 1749904.39 | 1749904.39 | 90 | 2024-05-25 | 2024-08-22 | LE****** | 2301.67 | 760.276 | David Ledesma Martín del Campo | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4762 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Sistemas de ahorros de energía en la unidad deportiva en el fraccionamiento Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Mirador | Pamira Inmobiliaria, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-PP-AD-060-24 | 1747897.19 | 1746291.25 | 60 | 2024-05-25 | 2024-07-23 | PIN190725HF8 | Lote | 1747897.19 | María Fernanda de la Torre Mora | OSCAR CHAVEZ ARRIERO | 18982 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de colector sanitario en el fraccionamiento Hacienda del Oro, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-064-24 | 1654577.21 | 1654577.21 | 30 | 2024-06-08 | 2024-07-07 | RCO130920JX9 | 568.99 | 2907.9196 | Juan José Gutierrez Contreras | JOE RAMIRO ESPINOZA MARTINEZ | 14500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de empedrado tradicional y obras complementarias de la calle Republica, en la localidad de San Miguel, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel | Constructora Carranta, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-073-24 | 1171139.0856 | 1171139.09 | 44 | 2024-06-18 | 2024-07-31 | CCA131105V39 | 1476 | 793.4547 | Marcos Enrique Carranza Cruz | LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA | 9000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de vialidades de asfalto a base de bacheo preventivo y correctivo, fresado y reencarpetado, y balizamiento, frente 01, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Construcciones Puregua, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-074-24 | 1474564.9256 | 1474564.93 | 44 | 2024-06-18 | 2024-07-31 | CPU0309275NA | 348 | 4237.2555 | Salvador Pulido Salgado | ADAN PARRA FLORES | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación con bacheo asfáltico y sello a base de gravilla en Cto. Valle Dorado Sur entre calle Valle de los Andes y calle Valle de los Robles en el fraccionamiento Valle Dorado Inn, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Valle Dorado | Construcciones Darae, S.A. de C.V. | DGOP-CA-FED-R23-AD-076-24 | 287784.63 | 287772.51 | 27 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | CDA160923G31 | 400 | 719.4616 | Erick Alejandro Bautista Dominguez | JAVIER RAMOS PEREZ | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Enrique Limón Díaz, conexión al fraccionamiento Las Grullas, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Las Grullaas | Anitsuj, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-079-24 | 616744.32 | 616744.32 | 79 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | ANI1102217W2 | 494.04 | 1248.3692 | Eduardo Mercado Vázquez | JOE RAMIRO ESPINOZA MARTINEZ | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de cancha de futbol rápido, y obras complementarias, en el fraccionamiento Villas de la Hacienda, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Vilas de la | Arkicon, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-PP-AD-083-24 | 1496742 | 1496742 | 68 | 2024-07-10 | 2024-09-15 | ARK190506AB2 | 273.95 | 5463.559 | Luis Manuel Martínez Díaz | SERGIO REYES MARQUEZ | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos de contingencia a base de reparación de colector en cruce con canal pluvial y reforzamiento de canal, sobre la av. Estrella, ubicada en el fraccionamiento Real del Sol, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Real del sol | Ingeniería Aplicada DCR, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-084-24 | 486319.11 | 486319.11 | 68 | 2024-07-10 | 2024-09-15 | IAD200817GS2 | 93 | 5229.2376 | Javier Martínez Ramírez | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 4000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de la planta de tratamiento de aguas residuales cerca de la presa El Cuervo, 2da Etapa, a base de Instalación Eléctrica, Obras Exteriores Y Equipamiento, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.' | Santa Fe | Fectum Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-087-24 | 1259645 | 1259645 | 32 | 2024-07-15 | 2024-08-15 | FCO190725RH6 | Lote | 1259645 | Ana Luz de la Torre Mora | SERGIO REYES MARQUEZ | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de espacio público, ubicado en el fraccionamiento Lomas del Carmen en la localidad de Lomas de Tejeda, trabajos de protección en muro oriente y adecuaciones en bocas de tormenta en coto Altair del fraccionamiento Los Agaves y trabajos de protección y restauración en muro del lindero sur del clúster 8 en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas localidades | Revival, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-088-24 | 685706.94 | 685449.02 | 43 | 2024-07-20 | 2024-08-31 | REV9704176JA | Lote | 685706.94 | José Rubén Oroz Bitar | DAVID CANALES TATENGO | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de tanque tormenta y obras complementarias ubicado en el Clúster 14, fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda Santa Fe | Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-PP-AD-096-24 | 1378059.78 | 1378059.78 | 30 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | DIC180803NR8 | Lote | 1378059.78 | Joel Ruiz Martínez | SERGIO REYES MARQUEZ | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos de contingencia como pavimentación con carpeta asfáltica, sobre la calle José Guadalupe Gallo, entre la avenida La Tijera y avenida Real a Colima, en la colonia La Tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Tijera | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-097-24 | 2380470.96 | 2380470.96 | 57 | 2024-08-05 | 2024-09-30 | VIN2106152Q1 | 2665 | 893.2349 | Daniel Castellanos Rivera | ADAN PARRA FLORES | 50000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de línea de agua potable del pozo de agua de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Miguel Cuyutlán al entronque en la comunidad, en la localidad de Cuexcomatitlán, e intervención de hundimiento en los cruces de la av. Adolf B. Horn y Prolongación 1ero de Mayo en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Seisla Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-100-24 | 1827243.94 | 1827243.93 | 16 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | SCO181206Q43 | 700 | 2610.3485 | José de Jesús González Vázquez | DAVID CANALES TATENGO | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos de contingencia: reparación de colector en los cruces de la av. Adolf B. Horn y prolongación 1ero de Mayo, localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-103-24 | 2406326.57 | 2406326.57 | 16 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | OPA140403K72 | Lote | 2406326.57 | Francisco Javier Ayala Leal | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 55500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos de contingencia como rehabilitación y reforzamiento de muro en calle Nicolás Bravo frente al DIF de Cabecera Municipal, reparación de hundimiento (socavón) en distribuidor vial Unión del Cuatro fraccionamiento Villas de la Hacienda, e interconexión de colector Aldama, en la localidad Unión del Cuatro municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-104-24 | 794642.06 | 794642.06 | 21 | 2024-08-26 | 2024-09-15 | GIT180122AM0 | Lote | 794642.06 | Carlos Alberto Díaz Díaz | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de centro de entrenamiento de desarrollo de software, creación de videojuegos, animación y efectos visuales, y restauración de la caverna, estudio de grabación municipal ubicado, en el Centro Multidisciplinario del Valle, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Termo Acústicos de Occidente JM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-105-24 | 1893381.58 | 1893381.58 | 21 | 2024-08-26 | 2024-09-15 | TAO1610178W9 | lote | 1893381.58 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 45500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos de contingencia a base de sustitución de colector pluvial en av. Valle de las Moras, en el fraccionamiento Valle de Los Encinos, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fraccionamiento Valle de Los Encinos | Enlace Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-106-24 | 680645.82 | 680645.82 | 21 | 2024-08-26 | 2024-09-15 | EIA190307N36 | Lote | 680645.82 | José de Jesús García Zarate | ADAN PARRA FLORES | 5500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Diagnóstico, diseño y proyecto ejecutivos, de línea de conducción hacia el fraccionamiento de Villa Fontana Aqua 6 y cantaros, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fraccionamiento Villa Fontana Aqua | Ayma Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-108-24 | 472948.16 | 472948.16 | 49 | 2024-09-13 | 2024-10-31 | AlC970801ULO |  |  | Juan Gualberto Limón Macías | EDUARDO GALLAS ORTIZ |  | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervencinción de Pavimento Asfaltico por contingencias, sobre Av. Adolf B. Horn. Jr a la altura de la Maseca, en el sentido norte - sur, Zona Valle Norte, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle Norte | Armaqop, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-109-24 | 1808481.21 | 1808481.21 | 33 | 2024-09-13 | 2024-10-15 | ARM180816G12 |  |  | Martín Pulido Quintero | ADAN PARRA FLORES |  | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Trabajos de contingencia: construcción de línea de demasías sobre el camellón de la av. Adolf b. Horn Jr., a la altura de la Maseca, zona Valle Norte, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle Norte | Ingeniería Aplicada DCR, S.A. de C.V. | DGOP-OC-MUN-RP-AD-110-24 | 340146.97 | 340146.97 | 33 | 2024-09-13 | 2024-10-15 | IAD200817GS2 |  |  | Javier Martinez Ramírez | JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ |  | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de pavimento de concreto hidráulico sobre la avenida López Mateos de la calle López Cotilla hacia El Canal El Colorado, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-119-24 | 1329652.47 | 1329652.47 | 88 | 2024-10-02 | 2024-12-28 | FC0110711N24 | M2 | 1410.73 | Leonel Juárez Sánchez | ADAN PARRA FLORES | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Apoyo de trabajos de contingencia, frente 02, para reparación de colector en los cruces de la av. Adolf B. Horn y Prolongación 1ero de Mayo, localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Imex Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-120-24 | 4246910.29 | 3822135.76 | 88 | 2024-10-02 | 2024-12-28 | ICO040304FY5 | ML | 15298.66 | Sergio Mercado Vázquez | GABRIEL RAMOS HERNANDEZ | 45000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de panteones municipales en diferentes localidades. Frente 1. | Varias Localidades | Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-121-24 | 2499484.24 | 2373522.88 | 16 | 2024-10-14 | 2024-10-29 | PCI221209JK7 | LOTE | 2499484.24 | Ulises Cárdenas Sosa | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 55000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de panteones municipales en diferentes localidades. Frente 2. | Varias Localidades | Greenova Constructores, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-122-24 | 2498855.74 | 2379146.22 | 16 | 2024-10-14 | 2024-10-29 | GC0181024JYA | LOTE | 2498855.7 | Robin Adán González Aceves | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 18000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la Unidad Deportiva San Sebastián, en la localidad de San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Primera Etapa. | San Sebastián El Grande | Felal Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-AD-123-24 | 2076472.35 | 2055703.29 | 30 | 2024-10-14 | 2024-11-12 | FCO9911092V5 | M2 | 692.1575 | José Luis Castillo Rodríguez | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 24000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Programa de bacheo asfáltico en diferentes ubicaciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1. | Varias Localidades | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-124-24 | 1983804.71 | 1785438.94 | 60 | 2024-10-21 | 2024-12-19 | AAR120507VA9 | TON. | 3975.5605 | Ángel Salomón Rincón de la Rosa | ADAN PARRA FLORES | 55000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Programa de bacheo asfáltico en diferentes ubicaciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 3. | Varias Localidades | Constructora Amicum, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-126-24 | 1999952.76 | 1999952.76 | 60 | 2024-10-21 | 2024-12-19 | CAM160621G52 | TON. | 4007.9214 | Alfredo Flores Chávez | ING. ADAN PARRA FLORES | 58000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación y mantenimiento de diferentes camellones del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Frente 1. | Varias Localidades | Pixide Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-127-24 | 1887915.75 | 1887915.75 | 60 | 2024-10-21 | 2024-12-19 | PCO140829425 | LOTE | 1887915.75 | Erick Villaseñor Gutiérrez | ING. ADAN PARRA FLORES | 95000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación y mantenimiento de diferentes camellones del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Frente 2. | Varias Localidades | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-128-24 | 1881921.61 | 1881921.61 | 60 | 2024-10-21 | 2024-12-19 | VGC200820EVA | LOTE | 1881921.61 | Jorge Luis Ibal Chavarín | ING. ADAN PARRA FLORES | 90000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Elaboración de proyecto ejecutivo de Rehabilitación y Ampliación de los Servicios Médicos Municipales Valle Norte (Cruz Verde Zona Valle), ubicado en Av Concepción, Localidad de Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Incluye: Levantamiento general de servicios, Preeliminares, Arquitectónico, Renders, Ejecutivo Arquitectónico, Ingenierías y Presupuesto de obra. | Hacienda Santa Fe | Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-129-24 | 1076242.26 | 1076242.26 | 12 | 2024-10-23 | 2024-11-03 | GMO17101161A | LOTE | 1076242.26 | Luis Alberto Aguilar Cortés | ING. MARIO SILVA SOTELO | 90000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de superficie de rodamiento a base de pavimentos flexibles, en la calle Silao, en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-130-24 | 2066283.45 | 2066283.45 | 30 | 2024-10-23 | 2024-11-21 | GCV190705FH6 | M2 | 612.2321 | Lourdes Alejandra Ramírez Franco | ING. ADAN PARRA FLORES | 5500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de superficie de rodamiento a base de pavimentos flexibles, en la calle Taxco de Alarcón, en el fraccionamiento Chulavista, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Multi Obras DS, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-131-24 | 2102261.8 | 2102261.8 | 30 | 2024-10-23 | 2024-11-21 | MOD210709T68 | M2 | 691.761 | América Sánchez Jiménez | ING. ADAN PARRA FLORES | 5500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Chivabarrio, en Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Primera Etapa. | Hacienda Santa Fe | Abex Proyectos y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-AD-132-24 | 1993426.8 | 1993426.8 | 30 | 2024-10-30 | 2024-11-28 | APC240123PZ8 | LOTE | 1993426.8 | Virginia Alcaraz Sánchez | ING. ADAN PARRA FLORES | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la Unidad de Servicios Médicos Municipales Zona Valle, en la localidad de Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Primera etapa | Hacienda Santa Fe | Grupo Urban 21, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-133-24 | 1987253.1 | 1987253.1 | 30 | 2024-11-05 | 2024-12-04 | GUV2103179YA | Lote | 13248.35 | Jorge Daniel Panduro Rodríguez | Ing. Adán Parra Flores | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de muros y murales en diferentes ubicaciones del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | Varias Localidades | Dreambook, S. A. de C. V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-137-24 | 1402028.01 | 1402028.01 | 30 | 2024-11-02 | 2024-12-01 | DRE190716EM8 | TON. | 4007.9214 | Sandra Gabriela Martínez Plascencia | ADAN PARRA FLORES | 58000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de retornos ubicados en el circuito metropolitano sur, entre las calles toribio poniente y calle degollado poniente, en la cabecera municipal del municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. | Cabecera | Arquitectura Omega, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-138-24 | 1998465.3 | 1797917.83 | 30 | 2024-11-07 | 2024-12-06 | AOM180507FU8 | LOTE | 1887915.75 | Adolfo Leos Orozco | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 95000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención en socavón derivado de daño en línea pluvial, así como reposición de superficie de rodamiento en la Av. Paseo del Chivatillo, Colonia Lomas del Sur, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Sur | Damar Acarreos de México, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-139-24 | 390739.81 | 1797917.83 | 30 | 2024-11-07 | 2024-12-06 | DAM220223F33 | LOTE | 1881921.61 | Noemi Danahe Penilla González | ADAN PARRA FLORES | 90000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Primera etapa para la construcción de bahías para control vehicular y accesibilidad peatonal en la colonia Nueva Galicia, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Nueva Galicia | Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-156-24 | 2288610.16 | 351080.74 | 50 | 2024-11-09 | 2024-12-28 | DGL060620SUA | LOTE | 1076242.26 | Guillermo Lara Vargas | ADAN PARRA FLORES | 90000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de espacio público en el Fraccionamiento de 4 Estaciones, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fraccionamiento 4 Estaciones | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-157-24 | 2498560.2 | 2056813.41 | 45 | 2024-11-13 | 2024-12-27 | DCO130215C16 | M2 | 612.2321 | Omar Mora Montes de Oca | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 5500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Primera etapa de la Rehabilitación del mercado orgánico ubicado entre la avenida lomas de Verona oriente y avenida lomas de ginebra en la colonia lomas del sur municipio de Tlajomulco Jalisco. | Lomas del Sur | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-158-24 | 1199357.01 | 1998848.17 | 30 | 2024-11-16 | 2024-12-15 | RCO130920JX9 | M2 | 691.761 | Juan José Gutiérrez Contreras | ADAN PARRA FLORES | 5500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Equipamiento de pozo en la localidad de La Cofradía en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Cofradía | Grupo La Fuente, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-159-24 | 1241798.63 | 1187310.19 | 35 | 2024-11-16 | 2024-12-20 | GFU021009BC1 | LOTE | 1993426.8 | Karla Mariana Méndez Rodríguez | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Elaboración de proyecto ejecutivo de la nueva sede de los Servicios Médicos Municipales Valle Sur (Cruz Verde Chulavista), ubicado en Boulevard Chulavista entre Boulevard San Rafael, Cerro Bajo y Cerro La Tumba, Localidad de Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Incluye: Levantamiento general de servicios, Preeliminares, Arquitectónico, Renders, Ejecutivo Arquitectónico, Ingenierías y Presupuesto de obra. | Chulavista | Constructora Celica, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-162-24 | 1245366.05 | 1232613.97 | 30 | 2024-11-16 | 2024-12-15 | CCE980428SS1 | LOTE | 1245366.05 | Marco Antonio Santos Gómez Acevedo | DAVID CANALES TATENGO | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Elaboración de estudios básicos de topografía para diferentes obras del programa 2024, en varias localidades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Doce VI Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-AD-163-24 | 676495.14 | 1245366.05 | 30 | 2024-11-16 | 2024-12-15 | DVC230524QP2 | LOTE | 676495.14 | Marlene Denisse Lomelí Cervantes | MARIO ALEJANDRO SILVA SOTELO | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye banquetas y alumbrado en la calle Enrique Limón, de camino a Las Moras hacia Av. Vuelo de las Grullas en Santa Anita, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Anita | Austra Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-164-24 | 2482426.46 | 676495.14 | 38 | 2024-11-22 | 2024-12-29 | AIN2310194H1 | M2 | 1748.1876 | Salvador Peña Sánchez | DAVID MEJORADA LOPEZ | 20000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación de la carpeta asfáltica mediante morteros asfálticos en el ingreso a Cajititlán calle Manuel Villagrana de circuito metropolitano sur a calle campesinos localidad de Cajititlán municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. | Cajititlán | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-165-24 | 1262400.75 | 2482426.46 | 30 | 2024-11-22 | 2024-12-21 | ESP940311A26 | M2 | 147.4767 | José Francisco Llaguno Yzabal | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Programa de bacheo asfáltico en diferentes ubicaciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 4. | Varias Localidades | Construmova, S.A.P.I. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-166-24 | 2490447.67 | 2490447.67 | 30 | 2024-11-22 | 2024-12-21 | CON130531FB8 | TON | 5534.3282 | Héctor Andres Valadéz Sánchez | ROMEO CAMERAS TEJEDA | 65000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación y mantenimiento de diferentes camellones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 3. | Varias Localidades | Constructora Copur, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-167-24 | 1930933.74 | 1768410.72 | 30 | 2024-11-22 | 2024-12-21 | CCO190115SF7 | M2 | 149.7651 | Dionisio Gutiérrez Corona | ADAN PARRA FLORES | 70000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación y mejoramiento del entorno urbano en zonas aledañas a la linea 4, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. frente 1. | Varias Localidades | Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-168-24 | 1999011.7 | 1599209.36 | 30 | 2024-11-22 | 2024-12-21 | CPC130715FJ7 | M2 | 79.9925 | Nancy Delgado Gómez | ADAN PARRA FLORES | 55000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación y mejoramiento del entorno urbano en zonas aledañas a la linea 4, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. frente 2. | Varias Localidades | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-169-24 | 1999985.08 | 1999985.08 | 30 | 2024-11-22 | 2024-12-21 | CMA050418QH5 | M2 | 109.5823 | Rubén Cárdenas Chávez | ROMEO CAMERAS TEJEDA | 6000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Segunda etapa para la construcción de bahías para control vehicular y accesibilidad peatonal en la colonia Nueva Galicia, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Nueva Galicia | Ignis Edifici, S. A. de C. V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-170-24 | 579376.69 | 515296.55 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | IED220915BN4 | M2 | 8046.8985 | Elvira Carolina Meza Razo | SERGIO REYES MARQUEZ | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Reforzamiento de estructura para protección solar, sustitución de losas aisladas, pintura epóxica y portería de usos múltiples, en la escuela primaria Eleno García Ramos CCT 14DPR1982Y, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Viosimos Construction Services, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-171-24 | 1498308.26 | 1498194.32 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | VCS210623B39 | M2 | 4342.9225 | Carlos Enrique Fájer Romo | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 1500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de línea de alejamiento del fraccionamiento Cimas del sol al colector Tlajomulco II, tercera etapa, cabecera municipal, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Cima del Sol | Procourza, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-AD-172-24 | 2493915.35 | 1497150.78 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | PRO0205208F2 | M2 | 27685.5612 | Elvia Alejandra Torres Villa | ROMEO CAMERAS TEJEDA | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Mejoramiento de la infraestructura deportiva (cancha de futbol y cancha de usos múltiples) en la escuela secundaria “Manuel de Jesús Clouthier del Rincón” con CCT 14DES0114V, ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Hacienda de los Eucaliptos | Artmer Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-AD-173-24 | 1593483.67 | 1577548.83 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | ACO180123897 | M2 | 2655.8061 | Jaime Fernando Álvarez Lozano | DAVID CANALES TATENGO | 1500 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Rehabilitación del parque de bolsillo en la curva de los feos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Acal Proyectos y Obras, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-174-24 | 1499120.8 | 1499120.8 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | APO220310J2A | M2 | 3062.5553 | Jesús Gerardo Hernández Lomelí | JOSE ANTONIO LEAÑOS CEBALLOS | 3000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de vialidad de asfalto a base de fresado, reencarpetado, sello y balizamiento, en Av. Valle de los Arces, de Valle de los Fresnos a Valle de los Eucaliptos, fraccionamiento Hacienda de los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1. | Fracc. Hacienda de los Eucaliptos | Kiper, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-175-24 | 1973429.17 | 1973429.17 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | KIP960919M3A | M2 | 681.5551 | Francisco José Robles Acosta | OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ UREÑA | 8000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Intervención de vialidad de asfalto a base de fresado, reencarpetado, sello y balizamiento, en Av. Valle de los Arces, de Valle de los Fresnos a Valle de los Eucaliptos, fraccionamiento Hacienda de los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2. | Fracc. Hacienda de los Eucaliptos | Constructora Ceico, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-176-24 | 1499874.01 | 783592.05 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | CCE030124TIA | M2 | 845.1661 | Julio Cesar García Isordia | LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA | 8000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Construcción de losa tapa a base de concreto armado en canal pluvial ubicado en Av. Valle de los Arces, fraccionamiento Hacienda de los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fracc. Hacienda de los Eucaliptos | Ingeniería y Proyectos R. y M, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-177-24 | 1496933.53 | 628216.21 | 30 | 2024-11-29 | 2024-12-28 | IPR110209F7A | M2 | 98.8532 | Alejandra Iraiz Robles Sánchez | LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA | 8000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Fabricación, suministro e instalación de tótems alusivos al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y rehabilitación de la imagen urbana en diferentes camellones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias Localidades | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-AD-178-24 | 1051215.33 | 628216.21 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | CCI200521215 | M2 | 65700.96 | Ramon Carlos González | LUIS DE JESUS MUÑOZ LIRA | 125000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Sustitución de linea de drenaje de 12¨, en la calle prolongación Mariano Escobedo entre Av. del Jardín y calle Cerro de la Cruz, en la Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. | Cabecera | Ingeniería Metj Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-AD-179-24 | 524385.39 | 524385.39 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | IMC180307JLA | M2 | 87397.64 | Tito González Aguirre | ADAN PARRA FLORES | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Suministro y colocación de señalamiento horizontal y vertical para control vehicular y accesibilidad peatonal asi como mejoramiento de imagen en camellones, en la colonia Nueva Galicia, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Nueva Galicia | Pintramex, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-180-24 | 1497645.6 | 1497645.6 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | PIN1812133G4 | M2 | 145.89 | Diego Gerardo Gallo Padilla | ROMEO CAMERAS TEJEDA | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Adjudicación Directa | Pavimentación con concreto zampeado y rehabilitación de línea de drenaje, en el cruce de la calle Vicente Guerrero y Av. Adolf Horn, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Colonia Toluquilla | Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-AD-181-24 | 1899520.53 | 1899520.53 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | SEO060920GN2 | M2 | 1695.17 | Jonathan Carrillo Melendrez | SARA DOLORES VENEGAS ROSADO | 15000 | Infraestructura Social
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 2024
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de comedor comunitario y aulas, segunda etapa, en el Centro Multidisciplinario del Valle, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Termo Acústicos de Occidente JM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-018-24 | 3907466.41 | 3542837.21 | 60 | 2024-03-19 | 2024-05-17 | TAO1610178W9 | Lote | 3907466.41 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 34760 | Infraestructura Social | No aplica | No aplica | No aplica | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | CCA 971126 QC9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Es la propuesta que fue calificada como solvente, con el costo más bajo y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligación del contrato | Dirección General de Obras Públicas | Dirección General de Obras Públicas | Dirección General de Obras Públicas | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-007-22 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-12-15 | 4260952.63 | 4942705.05 | 0 | 0 | Pesos MN | No aplica | Transferencia Electrónica | Obras Hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2022, frente 01, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 2022-05-16 | 2022-12-15 | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | 1 | Municipales | Recurso Propio | No aplica | Varias | Obras Hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2022, frente 01, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | No aplica | En ejecución | No | 1 | Supervisión interna | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | https://www.tlajomulco.gob.mx/licitaciones-obras-publicas | Dirección General de Obras Públicas | 2021-09-06 | 2021-09-06 | sin observación
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de cuarto de tomógrafo por especialidad, clínica de Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Construcciones Paraísos, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-019-24 | 2639362.96 | 2608886.44 | 43 | 2024-03-19 | 2024-04-30 | CPA0202125S8 | 45.25 | 58328.46 | María Silvia Lorena Cortés Martínez | Arq. Sergio Reyes Marquez | 74777 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Pavimentación con concreto hidráulico en el camino Unión del Cuatro, frente 02, para remediar las invasiones de la vialidad en el macroproyecto de la línea 4, en la zona de San Sebastián, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastían | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-020-24 | 7600722.33 | 7600722.33 | 60 | 2024-03-19 | 2024-05-17 | GIT180122AM0 | 2591.93 | 2932.46 | Carlos Alberto Díaz Díaz | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 8302 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de plazoleta a base de concreto estampado en la plaza de la localidad de Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlan | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-022-24 | 3040824.84 | 3040824.84 | 30 | 2024-03-19 | 2024-04-17 | GOS1512076J7 | 1805.59 | 1684.12 | Gerardo Aléxis Pérez Zúñiga | Ing. Adan Parra Flores | 5009 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de Centro Integral de Atención a Víctimas (CIAV), segunda etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Constructora Mabay, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-023-24 | 3499391.7 | 3499391.7 | 74 | 2024-03-19 | 2024-05-31 | CMA1210256I6 | 210.39 | 16632.88 | Adolfo González Aguirre | Ing. Javier Ramos Perez | 3075 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de la planta de tratamiento de aguas residuales de 42 lps, 2da etapa, a base de instalación eléctrica, obras exteriores y equipamiento, sobre Boulevard Chulavista, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-024-24 | 2446990.35 | 2446990.35 | 43 | 2024-03-19 | 2024-04-30 | LPA080313ED1 | 1313.57 | 1862.85 | Isaac Laguna Balcazar | Arq. Sergio Reyes Marquez | 34760 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en el ejercicio fiscal 2024, en diversas localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-026-24 | 9997045.16 | 13497035.76 | 90 | 2024-03-19 | 2024-06-16 | CCA971126QC9 | 32398 | 308.57 | Leobardo Preciado Zepeda | Ing. Javier Ramos Perez | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Señalamiento horizontal y vertical en diferentes localidades del Municipio, ejercicio fiscal 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Divicon, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-028-24 | 6999002.32 | 6860198.73 | 90 | 2024-03-19 | 2024-06-16 | DIV010905510 | 19460 | 359.66 | Jorge Alberto Mena Adames | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Felipe, etapa final, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuecomatitlan | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-029-24 | 2153762.38 | 2070651.84 | 90 | 2024-03-19 | 2024-06-16 | LCO080228DN2 | 1020 | 2111.53 | Juan Pablo Vera Tavares | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 2290 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Reencarpetamiento de la calle Hacienda La Noria, en la localidad de Galaxia La Noria, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | Armaqop, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-030-24 | 5881367.36 | 5881367.36 | 90 | 2024-03-19 | 2024-06-16 | ARM180816G12 | 7450 | 789.45 | Martín Pulido Quintero | Ing. Adan Parra Flores | 5789 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de unidad deportiva conocida como Chivabarrio, Zona Valle Sur, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-031-24 | 6922330.64 | 6922330.64 | 60 | 2024-03-22 | 2024-05-20 | GAC051206TQ3 | 8883 | 779.28 | Luis Reynaldo Galván Bermejo | Ing. Javier Ramos Perez | 34760 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de vialidad de asfalto a base de fresado, reencarpetado, sello y balizamiento, en circuito comprendido por calle Valle de los Sauces y Valle de los Fresnos, en el fraccionamiento Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Eucaliptos | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-032-24 | 8891023.71 | 8891023.71 | 60 | 2024-03-22 | 2024-05-20 | ESP940311A26 | 10400 | 854.91 | José Francisco Llaguno Yzabal | Ing. Adan Parra Flores | 15881 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de losas de concreto hidráulico dañadas, en diversas localidades, en el ejercicio fiscal 2024, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas Localidades | Coinba Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-038-24 | 4981153.67 | 4981153.67 | 90 | 2024-04-23 | 2024-07-21 | CCO200623QN0 | 2103.5 | 2368.0312 | Cesar Alberto Bañuelos Barranco | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 150000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de la cuarta etapa del Archivo Municipal, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-040-24 | 4908564.78 | 5516646.62 | 90 | 2024-05-03 | 2024-07-31 | LAE1306263B5 | 224.48 | 21866.3791 | Guadalupe Alejandrina Maldonado Lara | ING. JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 14893 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de unidad deportiva San Gilberto, ubicado a un costado del vaso regulador, que incluye: rehabilitación de cancha de futbol rápido, rehabilitación de alumbrado, rehabilitación de módulo de baños, áreas verdes y obras complementarias, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-047-24 | 6049104.81 | 6049104.81 | 84 | 2024-05-09 | 2024-07-31 | ERC1907254K5 | lote | 6049104.81 | Rafael de la Torre Mora | ING. JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de cárcamo de aguas negras, intervención y mejoras de cárcamos pluviales y obras de protección en diversas localidades, frente 02, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-048-24 | 6148855.84 | 7623982.98 | 84 | 2024-05-09 | 2024-07-31 | GCM020226F28 | lote | 6148855.84 | Amalia Moreno Maldonado | ING. JAVIER RAMOS PEREZ | 250000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales (etapa 11), a un lado de la presa El Cuervo, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda Santa Fe | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-049-24 | 12499546.2 | 15391919.25 | 84 | 2024-05-09 | 2024-07-31 | LPA080313ED1 | 2635.16 | 4743.3728 | Isaac Laguna Balcazar | ARQ. SERGIO REYES MARQUEZ | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de la segunda etapa de la unidad deportiva, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Mirador | Chalybe, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-061-24 | 3990853.77 | 3990853.77 | 90 | 2024-05-25 | 2024-08-22 | CAL220915157 | 1233.48 | 3235.4426 | Guillermo Alatorre De Alba | ING. JORGE LUIS RODRIGUEZ VAZQUEZ | 18982 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Reconstrucción de vialidad de asfalto en calle Circuito Valle Dorado Sur, con recuperación de superficie de rodamiento a partir de Valle de los Robles, en el fraccionamiento Valle Dorado Inn, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Valle Dorado Inn | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-PP-CSS-062-24 | 2990427.05 | 2990427.05 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | APA180913TJ6 | 4875 | 613.4209 | Christian Emmanuel Hernández Herrera | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 4700 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de la 2da etapa de la planta de separación, clasificación y reciclaje de residuos sólidos urbanos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Centro | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-063-24 | 4999635 | 5311016.93 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | REM040628563 | 238.26 | 20983.9461 | Mariajosé Montufar Álvarez | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 14800 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Pavimentación con concreto hidráulico, 2da etapa, incluye: instalaciones hidrosanitarias, banquetas, machuelos e iluminación de la calle Camino a San Isidro, en la localidad de San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustin | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-065-24 | 12496021.9 | 15326706.16 | 54 | 2024-06-08 | 2024-07-31 | CPE070123PD4 | 2589.92 | 4824.8679 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de colector pluvial a un costado de la avenida La Villa, segunda etapa, a descargar al canal La Carreta, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Enlace Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-070-24 | 3998637.02 | 3998637.02 | 85 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | EIA190307N36 | 720 | 5553.6625 | José de Jesús García Zarate | Ing. Adan Parra Flores | 34700 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de vialidades de asfalto a base de bacheo preventivo y correctivo, fresado y reencarpetado, y balizamiento, frente 02, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-075-24 | 2462762.94 | 2462762.94 | 72 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | MOP080610I53 | 1950 | 1268.3092 | Lourdes María Castillo Fonturbel | Ing. Adan Parra Flores | 30000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de la cuarta etapa de Labase 2.0 en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-PP-CSS-077-24 | 2994091.43 | 2994091.43 | 62 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | GBC130503842 | 3500 | 855.4547 | Juan Carlos Ramos Ortega | Arq. Sergio Reyes Marquez | 34760 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de muro perimetral, obras de interconexión y obras complementarias en zona de tanques ubicados en el Cerro del Gato, ubicado en el fraccionamiento Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del mirador | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-078-24 | 5614709.36 | 5614511.06 | 62 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | CCA971126QC9 | 900 | 6238.566 | Leobardo Preciado Zepeda | Arq. Sergio Reyes Marquez | 40000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Diagnóstico, diseño y proyecto conceptual, de academia de policía, ubicado en la unidad deportiva de Lomas del Sur, panteón-recinto en la localidad de San Sebastián El Grande, renovación integral en la unidad deportiva Chivabarrio, en fraccionamiento Hacienda Santa Fe, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas localidades | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. | DGOP-PY-MUN-RP-CSS-082-24 | 2497200 | 2497200 | 68 | 2024-07-10 | 2024-09-15 | SIP070803JZ8 | Proyecto | 2497200 | María Teresa Sánchez Cabrera | Arq. Jazmin Bedoy Martinez | 20000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de cárcamo pluvial, en el fraccionamiento 4 Estaciones, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | fraccionamiento 4 Estaciones, | Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-089-24 | 3991204.26 | 3991204.26 | 43 | 2024-07-20 | 2024-08-31 | AIN1604287M4 | Lote | 3991204.26 | Francisco Javier Ayala Leal | Ing. David Canales Tatengo | 3000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Pavimentación y banquetas, en la calle Enrique Limón Diaz, desde la calle camino a las Moras hasta la av. Boulevard Bosques de Santa Anita, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Constructora Carranta, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-098-24 | 4271093.92 | 4271093.92 | 16 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | CCA131105V39 | 1890 | 2259.8381 | Marcos Enrique Carranza Cruz | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 12500 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención de colector en canal pluvial conocido como: "Huele de Noche", tramo comprendido entre las calles Nicolas Bravo y Constitución Poniente, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | RA Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-099-24 | 2823483.42 | 2823483.42 | 16 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | RIH2107196Z2 | 1552.2 | 1819.0204 | Antonio Reséndiz Martínez | Ing. David Canales Tatengo | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de puente vehicular y obras complementarias, sobre camino a San Isidro con cruce al canal La Colorada, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias localidades | Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-101-24 | 3732190.96 | 3732190.96 | 16 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | GOS1512076J7 | lote | 3732190.96 | Gerardo Aléxis Pérez Zúñiga | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 18500 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Conformación de la segunda etapa del vaso regulador y obras complementarias, ubicado en el fraccionamiento Real del Valle, localidad de Concepción del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Real del Valle | Ingeniería Aplicada DCR, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-102-24 | 2999892.89 | 2999892.89 | 16 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | IAD200817GS2 | 1632 | 1838.1697 | Javier Martínez Ramírez | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 30000
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Equipamiento y trabajos complementarios para la ampliación a 405 litros de la Planta Potabilizadora Tlajomulco I, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote del Valle | Ingenieria de Sistemas Sanitarios y Ambientales, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-113-24 | 12500234.6692 | 12500234.7 | 88 | 2024-10-02 | 2024-12-28 | ISS801202G42 | LOTE | 12500234.67 | Humberto Maldonado García | Ing. David Canales Tatengo | 95000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de tanque de oxidación, en la planta potabilizadora, conocida como Tlajomulco I, en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote del Valle | Eleba Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-114-24 | 4606523.7456 | 4606523.75 | 88 | 2024-10-02 | 2024-12-28 | ECO921016UY4 | LOTE | 4606523.75 | Abel Guadalupe Elizondo Sánchez | Ing. David Canales Tatengo | 95000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Intervención y equipamiento de pozo profundo ubicado sobre Camino San Sebastián - Unión del Cuatro, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Unión del Cuatro | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-115-24 | 8275722.7848 | 8275722.78 | 88 | 2024-10-02 | 2024-12-28 | GCM020226F28 | LOTE | 8275722.78 | Amalia Moreno Maldonado | Ing. Adan Parra Flores | 8000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: instalaciones hidrosanitarias, banquetas, machuelos e iluminación de la calle Ramon Corona, en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de la Flores | Mive Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-116-24 | 9231293.3632 | 9231293.36 | 88 | 2024-10-02 | 2024-12-28 | MCO981119D77 | M2 | 2707.12 | Marco Antonio Acuña López | Arq. Sergio Reyes Marquez | 20000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de plataformas y muro perimetral para tanques de almacenamiento de agua potable, ubicado en el Cerro del Gato, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-117-24 | 10989148.292 | 10989148.3 | 88 | 2024-10-02 | 2024-12-28 | CCA971126QC9 | M2 | 5020.14 | Leobardo Preciado Zepeda | Ing. David Canales Tatengo | 95000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Chivabarrio, en Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda Etapa | Hacienda Santa Fe | MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-CSS-141-24 | 5988976.6 | 5988976.6 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | MDC201008GH8 | Lote | 5988976.6 | Gilberto Aviña Vázquez | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 70000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de parabuses ubicados en distintas localidades del Municipio de Tlajomulco, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Primera etapa | Varias localidades | Ulises Sanchez Barragan | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-142-24 | 3970982.18 | 3970982.18 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | SAB******** | Pzas | 992745.55 | Ulises Sánchez Barragán | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 85000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Rehabilitación de superficie de rodamiento a base de pavimentos flexibles, en la calle Boulevard Ecuador, en el fraccionamiento Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Fe | Armaqop, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-143-24 | 7651547.26 | 7651547.26 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | ARM180816G12 | M2 | 2459.65 | Martín Pulido Quintero | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 9000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Pavimentación en concreto zampeado, Incluye sustitución de redes hidrosanitarias, de la calle Javier Mina en la localidad de La Calera, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | La Calera | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-144-24 | 7930409.22 | 7930409.22 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | CPL161004CB6 | M2 | 2462.86 | Marco Antonio Acuña López | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 8000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Primera etapa de la pavimentación en concreto zampeado, Incluye sustitución de redes hidrosanitarias, de la calle José María Morelos, en la localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. | San Agustín | Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-145-24 | 6236731.95 | 6236731.95 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | PCH8910313E7 | M2 | 2359.79 | José Eduardo Hernández Amador | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de cancha de futbol rápido, en el fraccionamiento Ojo de Agua, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-CSS-146-24 | 2998532.3 | 2998532.3 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | PIA970404KE8 | M2 | 5552.84 | José Antonio Velasco Jiménez | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 4500 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Rehabilitación del panteón, primera etapa, en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | El Zapote del Valle | Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-147-24 | 3998864.58 | 3998864.58 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | PIA970404KE8 | M2 | 11425.33 | Joel Ruiz Martínez | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 7500 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Rehabilitación del Mercado Municipal Eugenio Zúñiga, en la cabecera municipal, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera municipal | Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-152-24 | 11988265.56 | 11988265.56 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | SAC170328BF7 | M2 | 6950.32 | Martin Martinez Murillo | Ing. Sara Dolores Venegas Rosado | 40000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Rehabilitación de espacio público ubicado en boulevard Honduras y calle de San José (Parque Clúster 35), en Hacienda Santa Fe, Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda Santa Fe | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-153-24 | 3489660.1 | 3489660.1 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | CCA971126QC9 | M2 | 890.75 | Leobardo Preciado Zepeda | Ing. Adán Parra Flores | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Rehabilitación de espacio público ubicado entre las calles Av. Cartagena y Av. Medellín (Parque Clúster 17), Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda Santa Fe | Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-154-24 | 3993311.44 | 3993311.44 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | CCV120524J49 | M2 | 5741.64 | Linda Gabriela Cuevas Barra | Arq. Sergio Reyes Marquez | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Rehabilitación de espacio público ubicado en boulevard San Pedro Sula y calle San Bernardo, Hacienda Santa Fe, Municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Hacienda Santa Fe | Construcciones Darae, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-155-24 | 6967059.59 | 6967059.59 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | CDA160923G31 | M2 | 1822.89 | Erick Alejandro Bautista Dominguez | Arq. Sergio Reyes Marquez | 22000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Construcción de concreto hidráulico, banquetas, accesibilidad y alumbrado en la calle 20 de enero, de calle Zaragoza a calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad de San Sebastián el Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián | Proyejal, S. de R.L. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-160-24 | 10930775.9 | 10930775.9 | 19 | 2024-12-11 | 2024-12-29 | PRO100630QC2 | M2 | 3721.75 | Sofia Pérez Rizzo | Arq. Sergio Reyes Marquez | 24000 | Infraestructura Social
2024 | Invitación a cuando menos tres personas | Pavimentación con concreto zampeado para la continuación de la calle Matamoros hasta la calle canal Vallarta, en la localidad de San Agustín, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Construarenda, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-161-24 | 4366839.89 | 4366839.89 | 19 | 2024-12-11 | 2024-12-29 | CON211231GM1 | Pzas | 2703.93 | David Allende Ramírez | Ing. Adán Parra Flores | 21000 | Infraestructura Social
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA 2024
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2018-2021
2023 | Licitación Pública | Intervención de vialidad a base de asfalto en la calle Guerrero, a partir de la calle Emiliano Zapata hacia el panteón municipal, incluye: bacheo, encarpetado, rehabilitación de alumbrado público, y balizamiento, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián El Grande | Juralta Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-034-24 | 2640925.69 | 2640925.69 | 60 | 2024-04-23 | 2024-06-21 | JCO090417IT8 | 4000 | 660.2314 | Juan Ramón Castellanos Ramos | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 128631 | Infraestructura Social
2023 | Licitación Pública | Intervención de vialidad a base de asfalto en la calle Hidalgo, a partir de la calle Emiliano Zapata hacia la calle Huertas, incluye: bacheo, encarpetado, y balizamiento, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Sebastián El Grande | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-035-24 | 2217836.91 | 2136902.75 | 60 | 2024-04-23 | 2024-06-21 | APA180913TJ6 | 3800 | 583.6413 | Christian Emmanuel Hernández Herrera | Ing. Adan Parra Flores | 128630.9538 | Infraestructura Social
2023 | Licitación Pública | Intervención de vialidad de asfalto a base de fresado, reencarpetado, sello y balizamiento, en Av. Del Jardín, fraccionamiento Valle de Tlajomulco, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Fraccionamiento Valle de Tlajomulco | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-036-24 | 4348552.56 | 5418476.94 | 60 | 2024-04-23 | 2024-07-21 | AAR120507VA9 | 6700 | 649.0377 | Ángel Salomón Rincón de la Rosa | Ing. Joe Ramiro | 15000 | Infraestructura Social
2023 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Aguirre, tercera etapa, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Iteración, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-037-24 | 4363386.48 | 3570804.42 | 90 | 2024-04-23 | 2024-07-21 | ITE080214UD3 | 1260 | 3463.0051 | Hector Alonso Zepeda Ulloa | Ing. Adan Parra Flores | 14893 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Renovación de circuitos de alumbrado público por la sustitución de luminarias con tecnología led, zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-RP-LP-042-24 | 3396421.92 | 3396421.92 | 60 | 2024-05-21 | 2024-07-19 | GA***** | 250 | 13585.6877 | Fausto Garnica Padilla | ING. OSCAR ARRIERO CHAVEZ | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rectificación y conformación del cauce del “vaso regulador la carreta”, frente 02, fraccionamiento 4 Estaciones, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 4 estaciones | Lapad Grupo Constructor, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-24 | 7591982.51 | 9152982.51 | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | LGC230719G40 | 5123.85 | 1481.6949 | María Elena Padilla Rivera | ING. ADAN PARRA FLORES | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Vicente Trigo, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de las Flores | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-044-24 | 7298832.86 | 8999832.85 | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | EZI110119BC7 | 2596 | 2811.5689 | Hector Eduardo Preciado Moreno | ING. JOE RAMIRO ESPINOZA MARTINEZ | 8500 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Gabriel, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-045-24 | 7900401.11 | 9499774.37 | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | UIN1201115M6 | 3219 | 2454.3029 | Martín Alejandro Diez Marina Inzunza | ARQ. SERGIO REYES MARQUEZ | 20080 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Iturbide, de la calle Confederación hacia Hidalgo, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de San Miguel, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24 | 4236992.52 | 4977489.68 | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | LCO080228DN2 | 1140 | 3716.6601 | Juan Pablo Vera Tavares | ING. LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 9016 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Alcalde, a partir de calle Abasolo oriente hacia el norte, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Juralta Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-PP-LP-055-24 | 6728545.8032 | 9000000 | 58 | 2024-06-04 | 2024-07-31 | JCO090417IT8 | 2092.5 | 3215.5535 | Juan Ramón Castellanos Ramos | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 14800 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Construcción de la segunda etapa de caja de enlace para canales pluviales, en el cruce de la calle Valle de Churumuco con cruce avenida La Villa, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-056-24 | 5019738.0176 | 6499294.02 | 89 | 2024-06-04 | 2024-08-31 | GEM070112PX8 | 395.39 | 12695.6626 | Bernardo Saenz Barba | Arq. Sergio Reyes Marquez | 34700 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la Matamoros sur, 1era etapa, incluye: obras hidráulicas, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-057-24 | 4098823.9124 | 4098823.91 | 89 | 2024-06-04 | 2024-08-31 | REM040628563 | 1105 | 3709.3429 | Mariajosé Montufar Álvarez | Ing. Adan Parra Flores | 14500 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Construcción de línea de drenaje sanitario sobre la calle Enrique Limón Díaz, desde Boulevard Las Moras hacia Avenida Vuelo de Las Grullas, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | RA Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-066-24 | 2726505.006 | 4220629.76 | 79 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | RIH2107196Z2 | 277.68 | 9818.8743 | Antonio Reséndiz Martínez | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Construcción de plantilla para rectificación y reforzamiento del arroyo El Colorado, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-067-24 | 2669967.128 | 2998405.86 | 79 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | GTM0903058FA | 1816.32 | 1469.9872 | Carlos Pérez Cruz | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo, de Emiliano Zapata a La Plaza, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Buenavista | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-069-24 | 3693185.8788 | 4275420.02 | 79 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | ESJ0901207Y5 | 1095 | 3372.7725 | María de la Cruz Landaverde Morgado | Ing. Joe Ramiro Espinoza Martinez | 3000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Construcción de línea de drenaje y conformación y rectificación de canal, ubicado en el fraccionamiento Nueva Galicia, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Nueva Galicia | Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-071-24 | 4696437.5264 | 5999999.99 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | GIT180122AM0 | 1060.17 | 1821.5212 | Carlos Alberto Díaz Díaz | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Construcción de línea de drenaje sanitario sobre av. López Mateos, de la calle López Cotilla hacia el canal El Colorado, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-072-24 | 2700380.5996 | 4010897.67 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | EOT171027QE9 | 717 | 3263.9809 | Leonel Alejandro Juárez Ibarra | Ing. Jorge Luis Rodriguez Vazquez | 20000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juárez, también conocido como Camino a Las Garzas, incluye: instalaciones hidrosanitarias, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cuexcoomatitlán | Maquiobras, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-081-24 | 2630006.58 | 3619968.94 | 71 | 2024-07-08 | 2024-09-15 | MAQ980415GF0 | 700 | 3757.1523 | Gustavo Adolfo Arballo Luján | Ing. Javier Ramos Perez | 3000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Línea de impulsión de agua potable abastecida por la planta potabilizadora conocida como la "PP5", etapa 03, frente 04 del tramo que comprende desde la PP5 hasta el Cerro del Gato, zona Ribera y Valle Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Diversas Localidades | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-PP5-LP-085-24 | 20305682.5 | 20305682.49 | 70 | 2024-07-23 | 2024-09-30 | CPL161004CB6 | 2064.58 | 9835.2607 | Marco Antonio Acuña López | Ing. David Canales Tatengo | 40000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Jacaranda, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera | Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-086-24 | 8277048.1 | 8277048.1 | 70 | 2024-07-23 | 2024-09-30 | AIA010618E36 | 2816 | 2939.2926 | Juan Carlos Arreola Gutiérrez | Ing. Luis de Jesus Muños Lira | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Intervención de vialidad de asfalto a base de bacheo preventivo y correctivo, fresado y reencarpetado, y balizamiento, en Zona Valle, fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Hacienda Santa Fe | Acont, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-090-24 | 7584092.55 | 7584092.55 | 45 | 2024-08-02 | 2024-09-15 | ACO980205C89 | 14000 | 541.7209 | Armando Ocampo Arvizu | Ing. Adan Parra Flores | 44726 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Intervención de vialidad de asfalto a base de bacheo preventivo y correctivo, fresado y reencarpetado, y balizamiento, en Zona Valle, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Chulavista | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-091-24 | 7422683.48 | 7422683.28 | 45 | 2024-08-02 | 2024-09-15 | APA180913TJ6 | 14000 | 530.1917 | Christian Emmanuel Hernández Herrera | Ing. Adan Parra Flores | 34760 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Intervención de vialidad de asfalto a base de bacheo preventivo y correctivo, fresado y reencarpetado, y balizamiento, en Zona Valle, fraccionamiento Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Mirador | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-092-24 | 3496701.32 | 3496701.32 | 45 | 2024-08-02 | 2024-09-15 | GCS080902S44 | 6080 | 575.1153 | Maximiliano Torres López | Ing. Adan Parra Flores | 18982 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Construcción de carpeta asfáltica, sello y balizamiento, en Boulevard Lomas del Sur, a partir de la av. Jesús Michel hacia las vías, en fraccionamiento Lomas del Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Lomas del Sur | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-093-24 | 3752883.06 | 3752883.06 | 45 | 2024-08-02 | 2024-09-15 | ESP940311A26 | 6080 | 617.2505 | José Francisco Llaguno Yzabal | Ing. Adan Parra Flores | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Alumbrado público sobre Circuito Metropolitano Sur de Cajititlán hacia La Calera, municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Varias | Anitsuj, S.A. de C.V. | DGOP-ELE-MUN-RP-LP-094-24 | 4693887.9 | 4693883.98 | 64 | 2024-08-13 | 2024-10-15 | ANI1102217W2 | 5500 | 853.4342 | Eduardo Mercado Vázquez | Ing. Oscar Arriero Chavez | 55000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Alumbrado público sobre Circuito Metropolitano Sur de López Mateos hacia el límite municipal (Tala), frente 02, municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de las Flores | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-RP-LP-095-24 | 4990303.32 | 4973460.56 | 64 | 2024-08-13 | 2024-10-15 | GAPF***** | 5250 | 950.534 | Fausto Garnica Padilla | Ing. Oscar Arriero Chavez | 45000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Introducción de servicios básicos, red de agua potable, red de alcantarillado y red de drenaje pluvial, en Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-R33-LP-107-24 | 3307691.81 | 3307691.81 | 100 | 2024-09-20 | 2024-12-28 | GEC060410IX9 | 950 ml | 3307691.81 | Eduardo Córdova Villanueva | Ing. Adan Parra Flores | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: instalaciones hidrosanitarias, banquetas, machuelos e iluminación del ingreso a Cajititlán, en la localidad de Cajititlán, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cajititlán | Construcciones Alerbos, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-111-24 | 17379730.74 | 17379730.74 | 90 | 2024-10-01 | 2024-12-29 | CAL200818NM5 | M2 | 4555.48 | Alberto Diaz Maciel | Ing. Romeo Camberos Tejeda | 12000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: instalaciones hidrosanitarias, banquetas, machuelos e iluminación de la calle Juárez, cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Lagran Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-112-24 | 12921568.48 | 13521568.48 | 90 | 2024-10-01 | 2024-12-29 | LCO201201QG7 | M2 | 3570.47 | Miguel Arturo Méndez Ochoa | Ing. Romeo Camberos Tejeda | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales a 20 litros/seg, en el fraccionamiento La Noria, cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | La Noria | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | DGOP-PT-MUN-RP-LP-118-24 | 19998124.7 | 19998124.7 | 87 | 2024-10-04 | 2024-12-29 | LPA080313ED1 | M2 | 92583.91 | Isaac Laguna Balcazar | Ing. Jonathan Antonio Camberos Ramirez | 6000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación de pavimento asfáltico y banquetas en la calle Camino Real, en la localidad Unión del Cuatro, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Unión del Cuatro | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-134-24 | 8180910.37 | 8180910.37 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | UCA020422540 | M2 | 1965.34 | Rodolfo Misael Ocampo García | Ing. Romeo Cameras Tejeda | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación de pavimento asfáltico y banquetas en la calle Constitución, en la localidad de San Sebastián, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Primera etapa. | San Sebastian | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-RP-LP-135-24 | 3068358.59 | 3798097.48 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | UIN1201115M6 | M2 | 2786.24 | Martín Alejandro Diez Marina Inzunza | Ing. Romeo Cameras Tejeda | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Construcción de Macrotanque de acero para almacenamiento superficial de agua potable, ubicado en el Cerro del Gato, Valle Sur, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Valle Sur | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-LP-136-24 | 31908164.21 | 31908164.21 | 41 | 2024-11-19 | 2024-12-29 | ICO140717PT9 | Lote | 79770.41 | Jaime Cuauhtemoc Gónzalez Juy | Ing. Gabriel Ramos Hernández | 120000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación de la Unidad de Servicios Médicos Municipales Zona Valle, en la localidad de Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda Etapa. | Hacienda Santa Fe | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-LP-148-24 | 2986145.57 | 2986145.57 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | BCO160707P34 | M2 | 2844.41 | Tomás Iván de Jesús Govea Velázquez | Arq. Sergio Reyes Marquez | 45000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación de la Unidad Deportiva San Sebastián, en la localidad de San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda Etapa. | San Sebastián | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-LP-149-24 | 4762723.42 | 4762723.42 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | GCP01042784A | M2 | 5130.37 | Jorge David Penilla Bermúdez | Ing. Sara Dolores Venegas Rosado | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación del Mercado San Agustín, en la localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-LP-150-24 | 7549655.31 | 7549655.31 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | HAR221111657 | M2 | 11184.67 | Héctor Antonio Ruiz García | Arq. Sergio Reyes Marquez | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Línea de impulsión de tanque de almacenamiento ubicado en el Cerro del Gato hacia fraccionamiento Villa Fontana Aqua, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villa Fontana Aqua | HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-LP-151-24 | 2953202.26 | 2953202.26 | 26 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | HAI190221953 | M2 | 2953.2 | Hector David Ortiz Gómez | Ing. David Canales Tatengo | 30000 | Infraestructura Social