## Obras Ramo 33 2013
RAMO 33 EJERCICIO 2015
PROGRAMA | INVERSIÓN | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA ADJUDICATARIO | CONTRATO | ANTICIPO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | IMPORTE ANTICIPO | PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  | IMPORTE FINAL | MEDIDAS | COSTO M2 | SUPERVISOR | BENEFICIARIOS | AVANCE
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia la Coladera en San Sebastián El Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | San Sebastián | Durán Jiménez Arquitectos y Asociados, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-069-15 | 25% | 3464857.92 | 866214.48 | 75 | 2015-11-06 | 2016-01-19 | PROCESO | ML | PROCESO | LUIS DE JESUS | 4500 | 70%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia San José del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San José del Valle | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-070-15 | 25% | 1856165.13 | 464041.2825 | 75 | 2015-11-06 | 2016-01-19 | PROCESO | ML | PROCESO | ROGELIO RENTERIA | 2800 | 60%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable y red de alcantarillado en la colonia Nueva Aurora en la localidad de Santa Cruz del valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Santa Cruz del Valle | Maxrusqui Ingeniería S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-071-15 | 25% | 3797009.29 | 949252.3225 | 75 | 2015-11-06 | 2016-01-19 | 3797009.29 | ML | 1265.66 | DAVID CANALES | 1500 | 100%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, calle Abasolo, frente 01, en Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-080-15 | 25% | 4250452.6512 | 1062613.1628 | 78 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | PROCESO | M2 | PROCESO | ROGELIO RENTERIA | 15000 | 75%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, calle Abasolo, frente 02, en Cabecera Municipal, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Cabecera Municipal | Roth´s Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-081-15 | 25% | 4531568.5476 | 1132892.1369 | 79 | 2015-12-14 | 2016-03-01 | PROCESO | M2 | PROCESO | ROGELIO RENTERIA | 15000 | 70%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de colector sanitario, red de agua potable y alcantarillado y obra complementaria, frente 01, en calle González Gallo, de calle 1ero de Mayo a calle San Martin en la localidad de Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Constructora Pecru, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-082-15 | 25% | 3177861.412 | 794465.353 | 80 | 2015-12-14 | 2016-03-02 | PROCESO | M2 | PROCESO | SERGIO REYES | 12000 | 95%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de colector sanitario, red de agua potable y alcantarillado y obra complementaria, frente 02, en calle González Gallo, de calle San Martín a calle Mariano Bárcenas en la localidad de Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-083-15 | 25% | 2859446.8988 | 714861.7247 | 81 | 2015-12-14 | 2016-03-03 | PROCESO | M2 | PROCESO | SERGIO REYES | 12000 | 80%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de colector pluvial de 24", en la colonia La Coladera, en la localidad San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-084-15 | 25% | 1566635.9584 | 391658.9896 | 64 | 2015-12-14 | 2016-02-15 | PROCESO | ML | PROCESO | DAVID CANALES | 2500 | 50%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle 16 de Septiembre a calle Zaragoza en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-085-15 | 25% | 4007414.4508 | 1001853.6127 | 78 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | PROCESO | ML | PROCESO | LUIS DE JESUS | 2500 | 60%
Municipal | Ramo 33 2015 | Concurso por Invitación | Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, en calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle Paseo del Cortijo a calle 16 de Septiembre en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | Ceele Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-CI-086-15 | 25% | 4211711.1916 | 1052927.7979 | 78 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | PROCESO | ML. | PROCESO | LUIS DE JESUS | 2500 | 70%